## Page 1
П А С П О Р Т
федерального проекта
Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)
1. Основные положения
Наименование национального проекта | [7 empty] | Национальный проект "Культура"
Краткое наименование федерального проекта | [7 empty] | Культурная среда | [12 empty] | Срок начала и окончания проекта | [11 empty] | 01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор федерального проекта | [7 empty] | Голодец Ольга Юрьевна, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Старшее должностное лицо (СДЛ)
Руководитель федерального проекта | [7 empty] | Обрывалин Сергей Геннадиевич, Заместитель Министра культуры Российской Федерации
Администратор федерального проекта | [7 empty] | Кононов Максим Владимирович, Директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры Российской Федерации
Связь с государственными программами Российской Федерации | [7 empty] | "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы
2
2. Цели и показатели федерального проекта
Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения.
№ п/п | Наименование показателя | [6 empty] | Тип показателя |  |  |  |  | Базовое значение | [6 empty] | Период, год
[13 empty] | Значение |  |  |  | Дата |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
1 | 2 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12
1 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом), Единица | [6 empty] | Основной показатель |  |  |  |  | 721 |  |  |  | 01.01.2018 |  |  | 721 |  |  |  | 723 |  |  |  | 838 |  |  |  | 950 |  |  | 1075 |  |  |  | 1207 |  |  |  | 1330
2 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом), Единица | [6 empty] | Основной показатель |  |  |  |  | 789 |  |  |  | 01.01.2018 |  |  | 789 |  |  |  | 2399 |  |  |  | 3109 |  |  |  | 3819 |  |  | 4529 |  |  |  | 5239 |  |  |  | 5949
3 | Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных качеством предоставления услуг в сфере культуры (%) (нарастающим итогом), Процент | [6 empty] | Дополнительный показатель |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3
3. Задачи и результаты федерального проекта
№ п/п |  | Наименование задачи, результата | [16 empty] | Характеристика результата
1 |  | 2 | [16 empty] | 3
1 |  | Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства
1.1 |  | Утверждены типовые комплекты документации по строительству центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 000 человек на 01.12.2020 - 8 ЕД
1.2 |  | Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек на 31.12.2022 - 8 ЕД на 31.12.2023 - 23 ЕД на 31.12.2024 - 39 ЕД
4
№ п/п |  | Наименование задачи, результата | [16 empty] | Характеристика результата
1 |  | 2 | [16 empty] | 3
1.3 |  | Проведена реновация федеральных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды на 01.12.2019 - 0 ЕД на 01.12.2020 - 1 ЕД на 01.12.2021 - 2 ЕД на 01.12.2022 - 3 ЕД на 01.12.2023 - 4 ЕД на 01.12.2024 - 15 ЕД
5
№ п/п |  | Наименование задачи, результата | [16 empty] | Характеристика результата
1 |  | 2 | [16 empty] | 3
1.4 |  | Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды на 01.12.2023 - 9 ЕД на 01.12.2024 - 15 ЕД
1.5 |  | Созданы культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства на 01.12.2024 - 4 ЕД
6
№ п/п |  | Наименование задачи, результата | [16 empty] | Характеристика результата
1 |  | 2 | [16 empty] | 3
2 |  | Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами
2.1 |  | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на 31.12.2019 - 300 ЕД на 31.12.2020 - 600 ЕД на 31.12.2021 - 900 ЕД на 31.12.2022 - 1200 ЕД на 31.12.2023 - 1500 ЕД на 31.12.2024 - 1800 ЕД
2.2 |  | Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России на 31.12.2019 - 900 ЕД
7
№ п/п |  | Наименование задачи, результата | [16 empty] | Характеристика результата
1 |  | 2 | [16 empty] | 3
3 |  | Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек
3.1 |  | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности на 31.12.2019 - 80 ЕД на 31.12.2020 - 160 ЕД на 31.12.2021 - 240 ЕД на 31.12.2022 - 320 ЕД на 31.12.2023 - 400 ЕД на 31.12.2024 - 500 ЕД
8
№ п/п |  | Наименование задачи, результата | [16 empty] | Характеристика результата
1 |  | 2 | [16 empty] | 3
3.2 |  | Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности на 31.12.2019 - 9 ЕД на 31.12.2020 - 17 ЕД на 31.12.2021 - 26 ЕД
9
№ п/п |  | Наименование задачи, результата | [16 empty] | Характеристика результата
1 |  | 2 | [16 empty] | 3
3.3 |  | Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации на 01.12.2019 - 100 ЕД на 01.12.2020 - 200 ЕД на 01.12.2021 - 300 ЕД на 01.12.2022 - 400 ЕД на 01.12.2023 - 500 ЕД на 01.12.2024 - 600 ЕД
3.4 |  | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту на 15.12.2019 - 110 ЕД на 15.12.2020 - 220 ЕД на 15.12.2021 - 330 ЕД на 15.12.2022 - 440 ЕД на 15.12.2023 - 550 ЕД на 01.12.2024 - 660 ЕД
10
№ п/п |  | Наименование задачи, результата | [16 empty] | Характеристика результата
1 |  | 2 | [16 empty] | 3
4 |  | Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек
4.1 |  | Оснащены оборудованием кинозалы на 31.12.2019 - 200 шт на 31.12.2020 - 400 шт на 31.12.2021 - 600 шт на 31.12.2022 - 800 шт на 31.12.2023 - 1000 шт на 31.12.2024 - 1200 шт
4.2 |  | Оснащен Госфильмофонд России оборудованием для оцифровки фильмовых материалов на цифровых носителях . на 31.12.2021 - 1 ЕД
4.3 |  | Оцифрованы фильмовые материалы на цифровых носителях Госфильмофонда России на 31.12.2020 - 2500 шт на 31.12.2021 - 7500 шт на 31.12.2022 - 12500 шт на 31.12.2023 - 17500 шт на 31.12.2024 - 22500 шт
11
№ п/п |  | Наименование задачи, результата | [16 empty] | Характеристика результата
1 |  | 2 | [16 empty] | 3
5 |  | Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта
5.1 |  | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол на 31.12.2019 - 1 ЕД на 01.12.2020 - 5 ЕД на 01.12.2021 - 8 ЕД на 01.12.2022 - 21 ЕД на 01.12.2023 - 33 ЕД на 31.12.2024 - 40 ЕД
6 |  | Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации
6.1 |  | Утверждены инвестиционные паспорта усадеб, включающие в себя исторические исследования, научно изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций на 31.12.2020 - 10 ЕД на 31.12.2021 - 20 ЕД на 31.12.2022 - 30 ЕД на 31.12.2023 - 40 ЕД на 31.12.2024 - 50 ЕД
12
0
№ п/п |  |  | Наименование результата и источники финансирования | [5 empty] | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | [31 empty] | Всего (млн. рублей)
[9 empty] | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  | 2021 | [5 empty] | 2022 |  |  |  |  | 2023 | [6 empty] | 2024
1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | 9 |  |  |  | 10
1.1 |  |  | Утверждены типовые комплекты документации по строительству центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 000 человек | [5 empty] | 0 |  |  | 36 |  |  |  | 84 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 120
1.1.1 |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 |  |  | 36 |  |  |  | 84 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 120
1.1.2 |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
1.1.3 |  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
1.1.4 |  |  | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
1.2 |  |  | Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 400 | [5 empty] | 1550 |  |  |  |  | 2300 | [6 empty] | 1630 |  |  |  | 5880
1.2.1 |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 368 | [5 empty] | 1426 |  |  |  |  | 2116 | [6 empty] | 1499.6 |  |  |  | 5409.6
1.2.1.1 |  |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 368 | [5 empty] | 1426 |  |  |  |  | 2116 | [6 empty] | 1499.6 |  |  |  | 5409.6
13
№ п/п |  |  | Наименование результата и источники финансирования | [5 empty] | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | [31 empty] | Всего (млн. рублей)
[9 empty] | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  | 2021 | [5 empty] | 2022 |  |  |  |  | 2023 | [6 empty] | 2024
1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | 9 |  |  |  | 10
1.2.2 |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
1.2.3 |  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 400 | [5 empty] | 1550 |  |  |  |  | 2300 | [6 empty] | 1630 |  |  |  | 5880
1.2.4 |  |  | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
1.3 |  |  | Проведена реновация федеральных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды | [5 empty] | 0 |  |  | 410.01 |  |  |  | 1000 |  |  | 3500 | [5 empty] | 4300 |  |  |  |  | 4300 | [6 empty] | 4542.8 |  |  |  | 18052.81
1.3.1 |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 |  |  | 410.01 |  |  |  | 1000 |  |  | 3500 | [5 empty] | 4300 |  |  |  |  | 4300 | [6 empty] | 4542.8 |  |  |  | 18052.81
1.3.2 |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
1.3.3 |  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
1.3.4 |  |  | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
1.4 |  |  | Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 460 |  |  | 920 | [5 empty] | 2120 |  |  |  |  | 2000 | [6 empty] | 2000 |  |  |  | 7500
1.4.1 |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 460 |  |  | 920 | [5 empty] | 2120 |  |  |  |  | 2000 | [6 empty] | 2000 |  |  |  | 7500
1.4.1.1 |  |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 460 |  |  | 920 | [5 empty] | 2120 |  |  |  |  | 2000 | [6 empty] | 2000 |  |  |  | 7500
14
№ п/п |  |  | Наименование результата и источники финансирования | [5 empty] | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | [31 empty] | Всего (млн. рублей)
[9 empty] | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  | 2021 | [5 empty] | 2022 |  |  |  |  | 2023 | [6 empty] | 2024
1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | 9 |  |  |  | 10
1.4.2 |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
1.4.3 |  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 460 |  |  | 920 | [5 empty] | 2120 |  |  |  |  | 2000 | [6 empty] | 2000 |  |  |  | 7500
1.4.4 |  |  | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
2.1 |  |  | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | [5 empty] | 0 |  |  | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  | 1500 | [5 empty] | 1500 |  |  |  |  | 1500 | [6 empty] | 1500 |  |  |  | 9000
2.1.1 |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 |  |  | 1380 |  |  |  | 1380 |  |  | 1380 | [5 empty] | 1380 |  |  |  |  | 1380 | [6 empty] | 1380 |  |  |  | 8280
2.1.1.1 |  |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам | [5 empty] | 0 |  |  | 1380 |  |  |  | 1380 |  |  | 1380 | [5 empty] | 1380 |  |  |  |  | 1380 | [6 empty] | 1380 |  |  |  | 8280
2.1.2 |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
2.1.3 |  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  |  | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  | 1500 | [5 empty] | 1500 |  |  |  |  | 1500 | [6 empty] | 1500 |  |  |  | 9000
2.1.4 |  |  | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
15
№ п/п |  |  | Наименование результата и источники финансирования | [5 empty] | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | [31 empty] | Всего (млн. рублей)
[9 empty] | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  | 2021 | [5 empty] | 2022 |  |  |  |  | 2023 | [6 empty] | 2024
1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | 9 |  |  |  | 10
2.2 |  |  | Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России | [5 empty] | 0 |  |  | 400 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 400
2.2.1 |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 |  |  | 400 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 400
2.2.2 |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
2.2.3 |  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
2.2.4 |  |  | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1 |  |  | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности | [5 empty] | 0 |  |  | 3500 |  |  |  | 2900 |  |  | 2900 | [5 empty] | 2900 |  |  |  |  | 2900 | [6 empty] | 2900 |  |  |  | 18000
3.1.1 |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 |  |  | 2900 |  |  |  | 2668 |  |  | 2668 | [5 empty] | 2668 |  |  |  |  | 2668 | [6 empty] | 2668 |  |  |  | 16240
3.1.1.1 |  |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам | [5 empty] | 0 |  |  | 2900 |  |  |  | 2668 |  |  | 2668 | [5 empty] | 2668 |  |  |  |  | 2668 | [6 empty] | 2668 |  |  |  | 16240
3.1.2 |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
16
№ п/п |  |  | Наименование результата и источники финансирования | [5 empty] | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | [31 empty] | Всего (млн. рублей)
[9 empty] | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  | 2021 | [5 empty] | 2022 |  |  |  |  | 2023 | [6 empty] | 2024
1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | 9 |  |  |  | 10
3.1.3 |  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  |  | 3500 |  |  |  | 2900 |  |  | 2900 | [5 empty] | 2900 |  |  |  |  | 2900 | [6 empty] | 2900 |  |  |  | 18000
3.1.4 |  |  | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.2 |  |  | Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности | [5 empty] | 0 |  |  | 332.55 |  |  |  | 367.92 |  |  | 327.27 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1027.74
3.2.1 |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 |  |  | 282.94 |  |  |  | 282.94 |  |  | 294.54 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 860.42
3.2.1.1 |  |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам | [5 empty] | 0 |  |  | 282.94 |  |  |  | 282.94 |  |  | 294.54 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 860.42
3.2.2 |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.2.3 |  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  |  | 332.55 |  |  |  | 367.92 |  |  | 327.27 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1027.74
3.2.4 |  |  | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.3 |  |  | Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  | 500 | [5 empty] | 500 |  |  |  |  | 500 | [6 empty] | 500 |  |  |  | 3000
3.3.1 |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 |  |  | 460 |  |  |  | 460 |  |  | 460 | [5 empty] | 460 |  |  |  |  | 460 | [6 empty] | 460 |  |  |  | 2760
3.3.1.1 |  |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам | [5 empty] | 0 |  |  | 460 |  |  |  | 460 |  |  | 460 | [5 empty] | 460 |  |  |  |  | 460 | [6 empty] | 460 |  |  |  | 2760
17
№ п/п |  |  | Наименование результата и источники финансирования | [5 empty] | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | [31 empty] | Всего (млн. рублей)
[9 empty] | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  | 2021 | [5 empty] | 2022 |  |  |  |  | 2023 | [6 empty] | 2024
1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | 9 |  |  |  | 10
3.3.2 |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.3.3 |  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  | 500 | [5 empty] | 500 |  |  |  |  | 500 | [6 empty] | 500 |  |  |  | 3000
3.3.4 |  |  | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.4 |  |  | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | [5 empty] | 0 |  |  | 700 |  |  |  | 700 |  |  | 700 | [5 empty] | 700 |  |  |  |  | 700 | [6 empty] | 700 |  |  |  | 4200
3.4.1 |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 |  |  | 700 |  |  |  | 700 |  |  | 700 | [5 empty] | 700 |  |  |  |  | 700 | [6 empty] | 700 |  |  |  | 4200
3.4.1.1 |  |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам | [5 empty] | 0 |  |  | 700 |  |  |  | 700 |  |  | 700 | [5 empty] | 700 |  |  |  |  | 700 | [6 empty] | 700 |  |  |  | 4200
3.4.2 |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.4.3 |  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  |  | 700 |  |  |  | 700 |  |  | 700 | [5 empty] | 700 |  |  |  |  | 700 | [6 empty] | 700 |  |  |  | 4200
3.4.4 |  |  | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
4.1 |  |  | Оснащены оборудованием кинозалы | [5 empty] | 0 |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 | [5 empty] | 1000 |  |  |  |  | 1000 | [6 empty] | 1000 |  |  |  | 6000
4.1.1 |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 | [5 empty] | 1000 |  |  |  |  | 1000 | [6 empty] | 1000 |  |  |  | 6000
18
№ п/п |  |  | Наименование результата и источники финансирования | [5 empty] | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | [31 empty] | Всего (млн. рублей)
[9 empty] | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  | 2021 | [5 empty] | 2022 |  |  |  |  | 2023 | [6 empty] | 2024
1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | 9 |  |  |  | 10
4.1.2 |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
4.1.3 |  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
4.1.4 |  |  | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
4.2 |  |  | Оснащен Госфильмофонд России оборудованием для оцифровки фильмовых материалов на цифровых носителях . | [5 empty] | 0 |  |  | 540 |  |  |  | 300 |  |  | 350 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1190
4.2.1 |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 |  |  | 540 |  |  |  | 300 |  |  | 350 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1190
4.2.2 |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
4.2.3 |  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
4.2.4 |  |  | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
4.3 |  |  | Оцифрованы фильмовые материалы на цифровых носителях Госфильмофонда России | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 700 |  |  | 360 | [5 empty] | 710 |  |  |  |  | 710 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2480
4.3.1 |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 700 |  |  | 360 | [5 empty] | 710 |  |  |  |  | 710 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2480
4.3.2 |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
19
№ п/п |  |  | Наименование результата и источники финансирования | [5 empty] | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | [31 empty] | Всего (млн. рублей)
[9 empty] | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  | 2021 | [5 empty] | 2022 |  |  |  |  | 2023 | [6 empty] | 2024
1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | 9 |  |  |  | 10
4.3.3 |  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
4.3.4 |  |  | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
5.1 |  |  | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол | [5 empty] | 0 |  |  | 562.9 |  |  |  | 920 |  |  | 871.9 | [5 empty] | 1331.7 |  |  |  |  | 1457 | [6 empty] | 1506.5 |  |  |  | 6650
5.1.1 |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 |  |  | 532.9 |  |  |  | 867.3 |  |  | 825.2 | [5 empty] | 1256.8 |  |  |  |  | 1376.5 | [6 empty] | 1403.9 |  |  |  | 6262.6
5.1.1.1 |  |  | из них межбюджетные трансферты бюджетам | [5 empty] | 0 |  |  | 532.9 |  |  |  | 867.3 |  |  | 825.2 | [5 empty] | 1256.8 |  |  |  |  | 1376.5 | [6 empty] | 1403.9 |  |  |  | 6262.6
5.1.2 |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
5.1.3 |  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  |  | 562.9 |  |  |  | 920 |  |  | 871.9 | [5 empty] | 1331.7 |  |  |  |  | 1457 | [6 empty] | 1506.5 |  |  |  | 6650
5.1.4 |  |  | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
20
№ п/п |  |  | Наименование результата и источники финансирования | [5 empty] | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | [31 empty] | Всего (млн. рублей)
[9 empty] | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  | 2021 | [5 empty] | 2022 |  |  |  |  | 2023 | [6 empty] | 2024
1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | 9 |  |  |  | 10
6.1 |  |  | Утверждены инвестиционные паспорта усадеб, включающие в себя исторические исследования, научно изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 100 | [6 empty] | 100 |  |  |  | 500
6.1.1 |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 100 | [6 empty] | 100 |  |  |  | 500
6.1.2 |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
6.1.3 |  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
21
№ п/п |  |  | Наименование результата и источники финансирования | [5 empty] | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | [31 empty] | Всего (млн. рублей)
[9 empty] | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  | 2021 | [5 empty] | 2022 |  |  |  |  | 2023 | [6 empty] | 2024
1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | 9 |  |  |  | 10
6.1.4 |  |  | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
Всего по федеральному проекту, в том числе: | [8 empty] | 0 |  |  | 9481.46 |  |  |  | 10531.92 |  |  | 13429.17 | [5 empty] | 16711.7 |  |  |  |  | 17467 | [6 empty] | 16379.3 |  |  |  | 84000.55
федеральный бюджет | [8 empty] | 0 |  |  | 8641.85 |  |  |  | 10002.24 |  |  | 12925.74 | [5 empty] | 16120.8 |  |  |  |  | 16810.5 | [6 empty] | 15754.3 |  |  |  | 80255.43
из них межбюджетные трансферты бюджетам субъекта | [8 empty] | 0 |  |  | 6255.84 |  |  |  | 6818.24 |  |  | 7615.74 | [5 empty] | 10010.8 |  |  |  |  | 10700.5 | [6 empty] | 10111.5 |  |  |  | 51512.62
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
из них межбюджетные трансферты бюджетам субъекта | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | [8 empty] | 0 |  |  | 7095.45 |  |  |  | 7347.92 |  |  | 8119.17 | [5 empty] | 10601.7 |  |  |  |  | 11357 | [6 empty] | 10736.5 |  |  |  | 55257.74
из них межбюджетные трансферты в федеральный бюджет | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
внебюджетные источники | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
22
0
№ п/п |  | Роль в проекте |  |  |  | Фамилия, инициалы | [7 empty] | Должность | [12 empty] | Непосредственный руководитель | [10 empty] | Занятость в проекте (процентов)
1 |  | 2 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 4 | [12 empty] | 5 | [10 empty] | 6
1 |  | Ответственный за достижение результата федерального проекта |  |  |  | Обрывалин С. Г. | [7 empty] | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | [12 empty] | Мединский В. Р. | [10 empty] | 20
2 |  | Ответственный за достижение результата федерального проекта |  |  |  | Обрывалин С. Г. | [7 empty] | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | [12 empty] | Мединский В. Р. | [10 empty] | 20
3 |  | Ответственный за достижение результата федерального проекта |  |  |  | Обрывалин С. Г. | [7 empty] | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | [12 empty] | Мединский В. Р. | [10 empty] | 20
4 |  | Ответственный за достижение результата федерального проекта |  |  |  | Обрывалин С. Г. | [7 empty] | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | [12 empty] | Мединский В. Р. | [10 empty] | 20
5 |  | Ответственный за достижение результата федерального проекта |  |  |  | Обрывалин С. Г. | [7 empty] | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | [12 empty] | Мединский В. Р. | [10 empty] | 20
6 |  | Участник федерального проекта |  |  |  | Степанов П. В. | [7 empty] | Заместитель Министра | [12 empty] | Мединский В. Р. | [10 empty] | 20
23
7 |  | Участник федерального проекта |  |  |  | Манилова А. Ю. | [7 empty] | Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации | [12 empty] | Мединский В. Р. | [10 empty] | 100
8 |  | Участник федерального проекта |  |  |  | Обрывалин С. Г. | [7 empty] | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | [12 empty] | Мединский В. Р. | [10 empty] | 20
9 |  | Ответственный за достижение результата федерального проекта |  |  |  | Овсиенко Н. П. | [7 empty] | Заместитель Министра | [12 empty] | Мединский В. Р. | [10 empty] | 100
10 |  | Ответственный за достижение результата федерального проекта |  |  |  | Овсиенко Н. П. | [7 empty] | Заместитель Министра | [12 empty] | Мединский В. Р. | [10 empty] | 100
11 |  | Ответственный за достижение результата федерального проекта |  |  |  | Обрывалин С. Г. | [7 empty] | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | [12 empty] | Мединский В. Р. | [10 empty] | 20
12 |  | Ответственный за достижение результата федерального проекта |  |  |  | Обрывалин С. Г. | [7 empty] | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | [12 empty] | Мединский В. Р. | [10 empty] | 20
24
13 |  | Ответственный за достижение результата федерального проекта |  |  |  | Ярилова О. С. | [7 empty] | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | [12 empty] | Мединский В. Р. | [10 empty] | 20
14 |  | Ответственный за достижение результата федерального проекта |  |  |  | Ярилова О. С. | [7 empty] | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | [12 empty] | Мединский В. Р. | [10 empty] | 20
15 |  | Участник федерального проекта |  |  |  | Ваньков В. В. | [7 empty] | Директор | [23 empty] | 30
16 |  | Участник федерального проекта |  |  |  | Ярилова О. С. | [7 empty] | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | [12 empty] | Мединский В. Р. | [10 empty] | 20
17 |  | Ответственный за достижение результата федерального проекта |  |  |  | Степанов П. В. | [7 empty] | Заместитель Министра | [12 empty] | Мединский В. Р. | [10 empty] | 20
18 |  | Ответственный за достижение результата федерального проекта |  |  |  | Степанов П. В. | [7 empty] | Заместитель Министра | [12 empty] | Мединский В. Р. | [10 empty] | 20
19 |  | Ответственный за достижение результата федерального проекта |  |  |  | Степанов П. В. | [7 empty] | Заместитель Министра | [12 empty] | Мединский В. Р. | [10 empty] | 20
25
20 |  | Ответственный за достижение результата федерального проекта |  |  |  | Обрывалин С. Г. | [7 empty] | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | [12 empty] | Мединский В. Р. | [10 empty] | 20
21 |  | Ответственный за достижение результата федерального проекта |  |  |  | Обрывалин С. Г. | [7 empty] | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | [12 empty] | Мединский В. Р. | [10 empty] | 20
22 |  | Участник федерального проекта |  |  |  | Обрывалин С. Г. | [7 empty] | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | [12 empty] | Мединский В. Р. | [10 empty] | 20
26
6. Дополнительная информация
1
27
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к паспорту федерального проекта
Культурная среда
Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации
Субъект Российской Федерации |  |  |  | Базовое значение | [6 empty] | Период реализации федерального проекта, год
|  |  |  | Значение |  |  | Дата |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 | [6 empty] | 2021 |  |  |  |  | 2022 | [5 empty] | 2023 |  |  |  |  | 2024
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 10
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом) Единица
|  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | -
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15 |  |  |  | 17 | [6 empty] | 18 |  |  |  |  | 19 | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 21
|  |  |  | 2 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 9 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | 16 |  |  |  |  | 20
|  |  |  | 2 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 9
|  |  |  | 3 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 |  |  |  | 12 | [6 empty] | 18 |  |  |  |  | 24 | [5 empty] | 30 |  |  |  |  | 38
|  |  |  | 20 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 | [6 empty] | 22 |  |  |  |  | 23 | [5 empty] | 24 |  |  |  |  | 24
|  |  |  | 2 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  |  |  | 16 | [6 empty] | 17 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 21
28
Субъект Российской Федерации |  |  |  | Базовое значение | [6 empty] | Период реализации федерального проекта, год
|  |  |  | Значение |  |  | Дата |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 | [6 empty] | 2021 |  |  |  |  | 2022 | [5 empty] | 2023 |  |  |  |  | 2024
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 10
|  |  |  | 3 |  |  | 31.12.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | 8
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 5
|  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | -
|  |  |  | 4 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 | [6 empty] | 8 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | 8
|  |  |  | 9 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 | [6 empty] | 16 |  |  |  |  | 17 | [5 empty] | 17 |  |  |  |  | 17
|  |  |  | 19 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 21 |  |  |  | 24 | [6 empty] | 27 |  |  |  |  | 31 | [5 empty] | 38 |  |  |  |  | 45
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 26 | [6 empty] | 26 |  |  |  |  | 36 | [5 empty] | 36 |  |  |  |  | 36
|  |  |  | 56 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 56 |  |  |  | 58 | [6 empty] | 60 |  |  |  |  | 60 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | 61
|  |  |  | 3 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  |  |  | 29 | [6 empty] | 53 |  |  |  |  | 61 | [5 empty] | 71 |  |  |  |  | 79
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 7
|  |  |  | 5 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 |  |  |  | 12 | [6 empty] | 16 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 24 |  |  |  |  | 28
|  |  |  | 86 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 150 |  |  |  | 155 | [6 empty] | 161 |  |  |  |  | 162 | [5 empty] | 162 |  |  |  |  | 162
|  |  |  | 2 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 |  |  |  | 11 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 11 | [5 empty] | 11 |  |  |  |  | 11
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 |  |  |  | 11 | [6 empty] | 17 |  |  |  |  | 23 | [5 empty] | 29 |  |  |  |  | 33
29
Субъект Российской Федерации |  |  |  | Базовое значение | [6 empty] | Период реализации федерального проекта, год
|  |  |  | Значение |  |  | Дата |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 | [6 empty] | 2021 |  |  |  |  | 2022 | [5 empty] | 2023 |  |  |  |  | 2024
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 10
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  |  |  | 12 | [6 empty] | 17 |  |  |  |  | 22 | [5 empty] | 27 |  |  |  |  | 32
|  |  |  | 2 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 |  |  |  | 12 | [6 empty] | 16 |  |  |  |  | 17 | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 21
|  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | -
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  | 14 | [6 empty] | 18 |  |  |  |  | 24 | [5 empty] | 27 |  |  |  |  | 31
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 | [6 empty] | 27 |  |  |  |  | 54 | [5 empty] | 80 |  |  |  |  | 106
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 6
|  |  |  | 4 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 7
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 5 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 7
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 8 |  |  |  |  | 11 | [5 empty] | 12 |  |  |  |  | 13
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 7
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 5
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 9
30
Субъект Российской Федерации |  |  |  | Базовое значение | [6 empty] | Период реализации федерального проекта, год
|  |  |  | Значение |  |  | Дата |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 | [6 empty] | 2021 |  |  |  |  | 2022 | [5 empty] | 2023 |  |  |  |  | 2024
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 10
|  |  |  | 7 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 |  |  |  | 19 | [6 empty] | 25 |  |  |  |  | 29 | [5 empty] | 32 |  |  |  |  | 35
|  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | -
|  |  |  | 11 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 17 |  |  |  | 19 | [6 empty] | 19 |  |  |  |  | 21 | [5 empty] | 21 |  |  |  |  | 21
|  |  |  | 5 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  | 15 | [6 empty] | 20 |  |  |  |  | 25 | [5 empty] | 30 |  |  |  |  | 33
|  |  |  | 16 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 | [6 empty] | 22 |  |  |  |  | 23 | [5 empty] | 23 |  |  |  |  | 23
|  |  |  | 10 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 24 |  |  |  | 29 | [6 empty] | 34 |  |  |  |  | 39 | [5 empty] | 44 |  |  |  |  | 49
|  |  |  | 10 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 16 |  |  |  | 34 | [6 empty] | 46 |  |  |  |  | 57 | [5 empty] | 69 |  |  |  |  | 79
|  |  |  | 11 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 16 |  |  |  | 22 | [6 empty] | 27 |  |  |  |  | 32 | [5 empty] | 37 |  |  |  |  | 42
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 7
|  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | -
|  |  |  | 4 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 8 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 12 |  |  |  |  | 15
|  |  |  | 4 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 | [6 empty] | 21 |  |  |  |  | 28 | [5 empty] | 35 |  |  |  |  | 42
|  |  |  | 10 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 11 |  |  |  |  | 12
31
Субъект Российской Федерации |  |  |  | Базовое значение | [6 empty] | Период реализации федерального проекта, год
|  |  |  | Значение |  |  | Дата |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 | [6 empty] | 2021 |  |  |  |  | 2022 | [5 empty] | 2023 |  |  |  |  | 2024
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 10
|  |  |  | 9 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 16 |  |  |  | 23 | [6 empty] | 30 |  |  |  |  | 38 | [5 empty] | 46 |  |  |  |  | 53
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 13 |  |  |  |  | 16
|  |  |  | 84 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 92 |  |  |  | 101 | [6 empty] | 111 |  |  |  |  | 121 | [5 empty] | 131 |  |  |  |  | 142
|  |  |  | 3 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 | [6 empty] | 8 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 11
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 12 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | 24 |  |  |  |  | 24
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 7
|  |  |  | 17 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 18 |  |  |  | 21 | [6 empty] | 24 |  |  |  |  | 27 | [5 empty] | 31 |  |  |  |  | 37
|  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | -
|  |  |  | 7 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 |  |  |  | 16 | [6 empty] | 16 |  |  |  |  | 18 | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 21
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 |  |  |  | 12 | [6 empty] | 15 |  |  |  |  | 18 | [5 empty] | 22 |  |  |  |  | 25
|  |  |  | 2 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  | 11 | [6 empty] | 16 |  |  |  |  | 21 | [5 empty] | 25 |  |  |  |  | 29
|  |  |  | 3 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
|  |  |  | 15 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 20 |  |  |  | 26 | [6 empty] | 27 |  |  |  |  | 27 | [5 empty] | 28 |  |  |  |  | 28
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | 13
32
Субъект Российской Федерации |  |  |  | Базовое значение | [6 empty] | Период реализации федерального проекта, год
|  |  |  | Значение |  |  | Дата |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 | [6 empty] | 2021 |  |  |  |  | 2022 | [5 empty] | 2023 |  |  |  |  | 2024
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 10
|  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | -
|  |  |  | 12 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 19 | [6 empty] | 24 |  |  |  |  | 29 | [5 empty] | 34 |  |  |  |  | 39
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | 13
|  |  |  | 5 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  | 12 | [6 empty] | 14 |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | 14 |  |  |  |  | 14
|  |  |  | 4 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 13 |  |  |  |  | 16 | [5 empty] | 19 |  |  |  |  | 22
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  | 36 | [6 empty] | 61 |  |  |  |  | 71 | [5 empty] | 83 |  |  |  |  | 94
|  |  |  | 11 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 17 |  |  |  | 22 | [6 empty] | 27 |  |  |  |  | 32 | [5 empty] | 38 |  |  |  |  | 41
|  |  |  | 2 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 | [6 empty] | 9 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
|  |  |  | 4 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 | [6 empty] | 9 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 9
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  | 19 | [6 empty] | 29 |  |  |  |  | 39 | [5 empty] | 50 |  |  |  |  | 61
|  |  |  | 54 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 57 |  |  |  | 57 | [6 empty] | 57 |  |  |  |  | 59 | [5 empty] | 59 |  |  |  |  | 59
|  |  |  | 25 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 39 |  |  |  | 54 | [6 empty] | 72 |  |  |  |  | 82 | [5 empty] | 84 |  |  |  |  | 84
|  |  |  | 13 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 16 |  |  |  | 19 | [6 empty] | 22 |  |  |  |  | 25 | [5 empty] | 28 |  |  |  |  | 31
|  |  |  | 6 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | 13 |  |  |  |  | 14
33
Субъект Российской Федерации |  |  |  | Базовое значение | [6 empty] | Период реализации федерального проекта, год
|  |  |  | Значение |  |  | Дата |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 | [6 empty] | 2021 |  |  |  |  | 2022 | [5 empty] | 2023 |  |  |  |  | 2024
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 10
|  |  |  | 3 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
|  |  |  | 7 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  | 15 | [6 empty] | 19 |  |  |  |  | 23 | [5 empty] | 27 |  |  |  |  | 31
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 5
|  |  |  | 22 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 | [6 empty] | 28 |  |  |  |  | 29 | [5 empty] | 30 |  |  |  |  | 30
|  |  |  | 19 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 | [6 empty] | 20 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 21 |  |  |  |  | 22
|  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | -
|  |  |  | 4 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  | 23 | [6 empty] | 30 |  |  |  |  | 36 | [5 empty] | 43 |  |  |  |  | 48
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 35
|  |  |  | 8 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 | [6 empty] | 8 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 12 |  |  |  |  | 13
|  |  |  | 12 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 16 |  |  |  | 20 | [6 empty] | 24 |  |  |  |  | 29 | [5 empty] | 33 |  |  |  |  | 37
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 |  |  |  | 19 | [6 empty] | 29 |  |  |  |  | 39 | [5 empty] | 49 |  |  |  |  | 59
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  | 7 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 13 | [5 empty] | 16 |  |  |  |  | 19
|  |  |  | 2 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 7
|  |  |  | 32 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 39 |  |  |  | 39 | [6 empty] | 39 |  |  |  |  | 39 | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 39
34
Субъект Российской Федерации |  |  |  | Базовое значение | [6 empty] | Период реализации федерального проекта, год
|  |  |  | Значение |  |  | Дата |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 | [6 empty] | 2021 |  |  |  |  | 2022 | [5 empty] | 2023 |  |  |  |  | 2024
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 10
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) Единица
|  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | -
|  |  |  | 19 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 27 |  |  |  | 34 | [6 empty] | 37 |  |  |  |  | 39 | [5 empty] | 42 |  |  |  |  | 44
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 9
|  |  |  | 6 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 13 |  |  |  | 25 | [6 empty] | 28 |  |  |  |  | 37 | [5 empty] | 40 |  |  |  |  | 49
|  |  |  | 6 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 | [6 empty] | 19 |  |  |  |  | 19 | [5 empty] | 25 |  |  |  |  | 25
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 7
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 | [6 empty] | 32 |  |  |  |  | 32 | [5 empty] | 45 |  |  |  |  | 45
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 |  |  |  | 25 | [6 empty] | 25 |  |  |  |  | 41 | [5 empty] | 41 |  |  |  |  | 58
|  |  |  | 64 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 169 |  |  |  | 171 | [6 empty] | 190 |  |  |  |  | 198 | [5 empty] | 214 |  |  |  |  | 216
|  |  |  | 3 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 | [6 empty] | 25 |  |  |  |  | 25 | [5 empty] | 36 |  |  |  |  | 36
|  |  |  | 3 |  |  | 31.12.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 | [6 empty] | 28 |  |  |  |  | 28 | [5 empty] | 37 |  |  |  |  | 37
|  |  |  | 2 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 12
35
Субъект Российской Федерации |  |  |  | Базовое значение | [6 empty] | Период реализации федерального проекта, год
|  |  |  | Значение |  |  | Дата |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 | [6 empty] | 2021 |  |  |  |  | 2022 | [5 empty] | 2023 |  |  |  |  | 2024
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 10
|  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | -
|  |  |  | 22 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 22 |  |  |  | 46 | [6 empty] | 46 |  |  |  |  | 70 | [5 empty] | 72 |  |  |  |  | 96
|  |  |  | 62 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 62 |  |  |  | 105 | [6 empty] | 105 |  |  |  |  | 147 | [5 empty] | 147 |  |  |  |  | 190
|  |  |  | 16 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 26 |  |  |  | 59 | [6 empty] | 69 |  |  |  |  | 101 | [5 empty] | 113 |  |  |  |  | 145
|  |  |  | 2 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 9 |  |  |  |  | 16 | [5 empty] | 16 |  |  |  |  | 18
|  |  |  | 22 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25 |  |  |  | 36 | [6 empty] | 37 |  |  |  |  | 53 | [5 empty] | 54 |  |  |  |  | 65
|  |  |  | 40 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 62 |  |  |  | 91 | [6 empty] | 118 |  |  |  |  | 163 | [5 empty] | 185 |  |  |  |  | 210
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 12 |  |  |  |  | 22 | [5 empty] | 22 |  |  |  |  | 27
|  |  |  | 4 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  | 25 | [6 empty] | 30 |  |  |  |  | 45 | [5 empty] | 51 |  |  |  |  | 77
|  |  |  | 44 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 46 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 66 |  |  |  |  | 86 | [5 empty] | 86 |  |  |  |  | 106
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 73 |  |  |  | 89 | [6 empty] | 92 |  |  |  |  | 106 | [5 empty] | 107 |  |  |  |  | 119
|  |  |  | 6 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 24 |  |  |  | 61 | [6 empty] | 68 |  |  |  |  | 108 | [5 empty] | 112 |  |  |  |  | 150
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 32 | [6 empty] | 40 |  |  |  |  | 60 | [5 empty] | 68 |  |  |  |  | 95
|  |  |  | 17 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 20 |  |  |  | 41 | [6 empty] | 44 |  |  |  |  | 65 | [5 empty] | 68 |  |  |  |  | 89
36
Субъект Российской Федерации |  |  |  | Базовое значение | [6 empty] | Период реализации федерального проекта, год
|  |  |  | Значение |  |  | Дата |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 | [6 empty] | 2021 |  |  |  |  | 2022 | [5 empty] | 2023 |  |  |  |  | 2024
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 10
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 |  |  |  | 18 | [6 empty] | 26 |  |  |  |  | 34 | [5 empty] | 48 |  |  |  |  | 54
|  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | -
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 11 | [5 empty] | 25 |  |  |  |  | 25
|  |  |  | 6 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 | [6 empty] | 26 |  |  |  |  | 26 | [5 empty] | 42 |  |  |  |  | 42
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 13 |  |  |  | 26 | [6 empty] | 37 |  |  |  |  | 48 | [5 empty] | 59 |  |  |  |  | 70
|  |  |  | 22 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 33 |  |  |  | 40 | [6 empty] | 47 |  |  |  |  | 54 | [5 empty] | 61 |  |  |  |  | 66
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [6 empty] | 26 |  |  |  |  | 29 | [5 empty] | 45 |  |  |  |  | 47
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 | [6 empty] | 13 |  |  |  |  | 13 | [5 empty] | 19 |  |  |  |  | 20
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 13 | [5 empty] | 15 |  |  |  |  | 17
|  |  |  | 9 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 | [6 empty] | 42 |  |  |  |  | 51 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | 60
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 5
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  |  | 11 | [6 empty] | 15 |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 19 |  |  |  |  | 19
|  |  |  | 12 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 38 |  |  |  | 41 | [6 empty] | 57 |  |  |  |  | 58 | [5 empty] | 75 |  |  |  |  | 77
37
Субъект Российской Федерации |  |  |  | Базовое значение | [6 empty] | Период реализации федерального проекта, год
|  |  |  | Значение |  |  | Дата |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 | [6 empty] | 2021 |  |  |  |  | 2022 | [5 empty] | 2023 |  |  |  |  | 2024
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 10
|  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | -
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 |  |  |  | 12 | [6 empty] | 12 |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 15 |  |  |  |  | 18
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 36
|  |  |  | 3 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  | 18 | [6 empty] | 18 |  |  |  |  | 28 | [5 empty] | 28 |  |  |  |  | 38
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 | [6 empty] | 21 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 35 |  |  |  |  | 42
|  |  |  | 4 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  |  | 14 | [6 empty] | 14 |  |  |  |  | 23 | [5 empty] | 23 |  |  |  |  | 32
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  | 42 | [6 empty] | 42 |  |  |  |  | 74 | [5 empty] | 74 |  |  |  |  | 106
|  |  |  | 2 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 15 | [6 empty] | 15 |  |  |  |  | 33 | [5 empty] | 37 |  |  |  |  | 50
|  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | -
|  |  |  | 11 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 13 |  |  |  | 26 | [6 empty] | 28 |  |  |  |  | 41 | [5 empty] | 46 |  |  |  |  | 59
|  |  |  | 4 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 |  |  |  | 17 | [6 empty] | 17 |  |  |  |  | 21 | [5 empty] | 21 |  |  |  |  | 25
|  |  |  | 8 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 20 |  |  |  | 25 | [6 empty] | 26 |  |  |  |  | 32 | [5 empty] | 33 |  |  |  |  | 40
|  |  |  | 4 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  | 20 | [6 empty] | 20 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 35 |  |  |  |  | 45
38
Субъект Российской Федерации |  |  |  | Базовое значение | [6 empty] | Период реализации федерального проекта, год
|  |  |  | Значение |  |  | Дата |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 | [6 empty] | 2021 |  |  |  |  | 2022 | [5 empty] | 2023 |  |  |  |  | 2024
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 10
|  |  |  | 139 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 152 |  |  |  | 166 | [6 empty] | 175 |  |  |  |  | 183 | [5 empty] | 186 |  |  |  |  | 194
|  |  |  | 21 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 43 | [6 empty] | 55 |  |  |  |  | 67 | [5 empty] | 79 |  |  |  |  | 91
|  |  |  | 13 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 21 |  |  |  | 28 | [6 empty] | 31 |  |  |  |  | 37 | [5 empty] | 38 |  |  |  |  | 44
|  |  |  | 23 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 29 |  |  |  | 34 | [6 empty] | 39 |  |  |  |  | 44 | [5 empty] | 49 |  |  |  |  | 54
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 14 | [6 empty] | 19 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 30 |  |  |  |  | 40
|  |  |  | 4 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  | 17 | [6 empty] | 19 |  |  |  |  | 26 | [5 empty] | 32 |  |  |  |  | 39
|  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | -
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 17 |  |  |  |  | 18 | [5 empty] | 30 |  |  |  |  | 31
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 33 |  |  |  | 36 | [6 empty] | 67 |  |  |  |  | 70 | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 102
|  |  |  | 10 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 26 |  |  |  | 28 | [6 empty] | 43 |  |  |  |  | 45 | [5 empty] | 56 |  |  |  |  | 58
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 | [6 empty] | 30 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 45 |  |  |  |  | 45
|  |  |  | 16 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 40 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 72 |  |  |  |  | 72 | [5 empty] | 96 |  |  |  |  | 96
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 24 |  |  |  |  | 26 | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 40
39
Субъект Российской Федерации |  |  |  | Базовое значение | [6 empty] | Период реализации федерального проекта, год
|  |  |  | Значение |  |  | Дата |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 | [6 empty] | 2021 |  |  |  |  | 2022 | [5 empty] | 2023 |  |  |  |  | 2024
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 10
|  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | -
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  |  | 35 | [6 empty] | 56 |  |  |  |  | 56 | [5 empty] | 77 |  |  |  |  | 77
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 |  |  |  | 14 | [6 empty] | 37 |  |  |  |  | 43 | [5 empty] | 68 |  |  |  |  | 70
|  |  |  | 6 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 | [6 empty] | 32 |  |  |  |  | 32 | [5 empty] | 54 |  |  |  |  | 54
|  |  |  | 5 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 23 |  |  |  | 26 | [6 empty] | 44 |  |  |  |  | 47 | [5 empty] | 65 |  |  |  |  | 68
|  |  |  | 72 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 111 |  |  |  | 141 | [6 empty] | 162 |  |  |  |  | 180 | [5 empty] | 198 |  |  |  |  | 216
|  |  |  | 10 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 32 | [6 empty] | 38 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 46 |  |  |  |  | 48
|  |  |  | 24 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 | [6 empty] | 48 |  |  |  |  | 48 | [5 empty] | 54 |  |  |  |  | 54
|  |  |  | 4 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 25 |  |  |  |  | 36
|  |  |  | 14 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 23 |  |  |  | 29 | [6 empty] | 35 |  |  |  |  | 41 | [5 empty] | 47 |  |  |  |  | 53
|  |  |  | 39 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 46 |  |  |  | 48 | [6 empty] | 71 |  |  |  |  | 73 | [5 empty] | 92 |  |  |  |  | 94
|  |  |  | 6 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 57 |  |  |  | 95 | [6 empty] | 151 |  |  |  |  | 192 | [5 empty] | 243 |  |  |  |  | 243
|  |  |  | 30 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 44 |  |  |  | 44 | [6 empty] | 58 |  |  |  |  | 63 | [5 empty] | 76 |  |  |  |  | 76
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 16 | [6 empty] | 30 |  |  |  |  | 33 | [5 empty] | 46 |  |  |  |  | 48
40
Субъект Российской Федерации |  |  |  | Базовое значение | [6 empty] | Период реализации федерального проекта, год
|  |  |  | Значение |  |  | Дата |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 | [6 empty] | 2021 |  |  |  |  | 2022 | [5 empty] | 2023 |  |  |  |  | 2024
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 10
|  |  |  | 9 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 | [6 empty] | 21 |  |  |  |  | 27 | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 44
|  |  |  | 16 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25 |  |  |  | 28 | [6 empty] | 36 |  |  |  |  | 39 | [5 empty] | 48 |  |  |  |  | 50
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 18 |  |  |  |  | 18
|  |  |  | 3 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 | [6 empty] | 12 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | 16 |  |  |  |  | 16
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 |  |  |  | 9 | [6 empty] | 18 |  |  |  |  | 21 | [5 empty] | 30 |  |  |  |  | 33
|  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | -
|  |  |  | 4 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 27 | [6 empty] | 34 |  |  |  |  | 53 | [5 empty] | 63 |  |  |  |  | 82
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  |  |  | 45 | [6 empty] | 59 |  |  |  |  | 93 | [5 empty] | 98 |  |  |  |  | 133
|  |  |  | 5 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  |  | 7 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 11 |  |  |  |  | 13
|  |  |  | 7 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 |  |  |  | 43 | [6 empty] | 45 |  |  |  |  | 121 | [5 empty] | 123 |  |  |  |  | 200
|  |  |  | 6 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15 |  |  |  | 30 | [6 empty] | 45 |  |  |  |  | 60 | [5 empty] | 75 |  |  |  |  | 90
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 7
|  |  |  | 17 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 17 |  |  |  | 35 | [6 empty] | 42 |  |  |  |  | 55 | [5 empty] | 58 |  |  |  |  | 72
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта
Культурная среда
1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта
2
2. Методика расчета показателей федерального проекта
№ п/п | Методика расчета |  |  |  | Базовые показатели | [6 empty] | Источник данных |  |  |  |  | Ответственный за сбор данных |  |  |  |  | Уровень агрегирования информации | [6 empty] | Срок и периодичность | [6 empty] | Дополнительная информация
1 | 2 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8
Основной показатель: Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)
| «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)» |  |  |  | ЦКР - количество центров культурного развития, построенных, реконструированных и отремонтированных , ед Тд - количество театров юного зрителя и театров кукол, построенных, реконструированных и отремонтированных , ед КДУ - количество клубно-досуговых учреждений в сельской местности построенных, реконструированных и отремонтированных , ед | [6 empty] | Отчет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | -
Базовое значение показателя сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году. В расчет включены следующие виды организаций: центры культурного развития, культурно-досуговые учреждения в сельской местности, муниципальные библиотеки, театры юного зрителя и театры кукол.
3
№ п/п | Методика расчета |  |  |  | Базовые показатели | [6 empty] | Источник данных |  |  |  |  | Ответственный за сбор данных |  |  |  |  | Уровень агрегирования информации | [6 empty] | Срок и периодичность | [6 empty] | Дополнительная информация
1 | 2 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8
[5 empty] | Бм - количество муниципальных библиотек, построенных, реконструированных и отремонтированных , ед | [30 empty] | Показатель характеризует рост количества организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных за период с 2017 года
Основной показатель: Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)
| Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) | [10 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Муниципальные образования субъектов РФ
ДШИиУ2017+ КЗ2017 + АК2017 + Бм2017 = расчет базового показателя за 2017 год
4
№ п/п | Методика расчета |  |  |  | Базовые показатели | [6 empty] | Источник данных |  |  |  |  | Ответственный за сбор данных |  |  |  |  | Уровень агрегирования информации | [6 empty] | Срок и периодичность | [6 empty] | Дополнительная информация
1 | 2 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8
Дополнительный показатель: Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных качеством предоставления услуг в сфере культуры (%) (нарастающим итогом)
| Доля граждан Российской Федерации,удовлетворенных качеством предоставления услуг в сфере культуры |  |  |  | Гс+ - число граждан Российской Федерации, принявших участие в опросе и удовлетворенных качеством предоставления услуг в сфере культуры , проц Гс - численность населения Российской Федерации, принявших участие в опросе, ед ∆Гс - доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных качеством предоставления услуг в сфере культуры , проц | [6 empty] | Отчет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Муниципальные образования субъектов РФ | [6 empty] | до 1 мая Ежегодно
Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных качеством предоставления услуг в сфере культуры
5
4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации
Субъект Российской Федерации |  |  |  |  | Период реализации федерального проекта, год | [34 empty] | Всего, (млн. рублей)
[5 empty] | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 | [5 empty] | 2023 |  |  |  |  | 2024
1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9
Центральный федеральный округ, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 175.2 | [5 empty] | 594 |  |  |  |  | 471 | [5 empty] | 1240.2
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 175.2 | [5 empty] | 594 |  |  |  |  | 471 | [5 empty] | 1240.2
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 175.2 | [5 empty] | 594 |  |  |  |  | 471 | [5 empty] | 1240.2
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 175.2 | [5 empty] | 594 |  |  |  |  | 471 | [5 empty] | 1240.2
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Брянская область, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 97 | [5 empty] | 136
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 97 | [5 empty] | 136
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 97 | [5 empty] | 136
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 97 | [5 empty] | 136
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
6
Субъект Российской Федерации |  |  |  |  | Период реализации федерального проекта, год | [34 empty] | Всего, (млн. рублей)
[5 empty] | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 | [5 empty] | 2023 |  |  |  |  | 2024
1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9
Владимирская область, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 97 | [5 empty] | 136
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 97 | [5 empty] | 136
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 97 | [5 empty] | 136
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 97 | [5 empty] | 136
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Воронежская область, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 46.6 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 145.6
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 46.6 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 145.6
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 46.6 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 145.6
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 46.6 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 145.6
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Ивановская область, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 97 | [5 empty] | 136
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 97 | [5 empty] | 136
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 97 | [5 empty] | 136
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 97 | [5 empty] | 136
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
7
Субъект Российской Федерации |  |  |  |  | Период реализации федерального проекта, год | [34 empty] | Всего, (млн. рублей)
[5 empty] | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 | [5 empty] | 2023 |  |  |  |  | 2024
1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9
Костромская область, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 97 | [5 empty] | 136
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 97 | [5 empty] | 136
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 97 | [5 empty] | 136
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 97 | [5 empty] | 136
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Курская область, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 39.6 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 138.6
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 39.6 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 138.6
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 39.6 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 138.6
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 39.6 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 138.6
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Тамбовская область, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 83 | [5 empty] | 122
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 83 | [5 empty] | 122
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 83 | [5 empty] | 122
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 83 | [5 empty] | 122
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
8
Субъект Российской Федерации |  |  |  |  | Период реализации федерального проекта, год | [34 empty] | Всего, (млн. рублей)
[5 empty] | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 | [5 empty] | 2023 |  |  |  |  | 2024
1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9
Тульская область, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 44.6 | [5 empty] | 102 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 146.6
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 44.6 | [5 empty] | 102 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 146.6
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 44.6 | [5 empty] | 102 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 146.6
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 44.6 | [5 empty] | 102 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 146.6
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Ярославская область, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 44.4 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 143.4
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 44.4 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 143.4
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 44.4 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 143.4
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 44.4 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 143.4
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
9
Субъект Российской Федерации |  |  |  |  | Период реализации федерального проекта, год | [34 empty] | Всего, (млн. рублей)
[5 empty] | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 | [5 empty] | 2023 |  |  |  |  | 2024
1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9
Северо-Западный федеральный округ, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 188.8 | [5 empty] | 243 |  |  |  |  | 83 | [5 empty] | 555.8
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 188.8 | [5 empty] | 243 |  |  |  |  | 83 | [5 empty] | 555.8
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 188.8 | [5 empty] | 243 |  |  |  |  | 83 | [5 empty] | 555.8
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 188.8 | [5 empty] | 243 |  |  |  |  | 83 | [5 empty] | 555.8
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Республика Коми, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 95.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 136.6
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 95.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 136.6
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 95.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 136.6
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 95.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 136.6
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Ленинградская область, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 46.6 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 145.6
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 46.6 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 145.6
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 46.6 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 145.6
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 46.6 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 145.6
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
10
Субъект Российской Федерации |  |  |  |  | Период реализации федерального проекта, год | [34 empty] | Всего, (млн. рублей)
[5 empty] | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 | [5 empty] | 2023 |  |  |  |  | 2024
1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9
Мурманская область, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 42 |  |  |  |  | 83 | [5 empty] | 125
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 42 |  |  |  |  | 83 | [5 empty] | 125
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 42 |  |  |  |  | 83 | [5 empty] | 125
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 42 |  |  |  |  | 83 | [5 empty] | 125
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Псковская область, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 46.6 | [5 empty] | 102 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 148.6
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 46.6 | [5 empty] | 102 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 148.6
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 46.6 | [5 empty] | 102 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 148.6
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 46.6 | [5 empty] | 102 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 148.6
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
11
Субъект Российской Федерации |  |  |  |  | Период реализации федерального проекта, год | [34 empty] | Всего, (млн. рублей)
[5 empty] | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 | [5 empty] | 2023 |  |  |  |  | 2024
1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9
Южный федеральный округ, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 146 |  |  |  |  | 360.8 | [5 empty] | 506.8
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 146 |  |  |  |  | 360.8 | [5 empty] | 506.8
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 146 |  |  |  |  | 360.8 | [5 empty] | 506.8
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 146 |  |  |  |  | 360.8 | [5 empty] | 506.8
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Республика Адыгея (Адыгея), в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 34 |  |  |  |  | 96.8 | [5 empty] | 130.8
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 34 |  |  |  |  | 96.8 | [5 empty] | 130.8
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 34 |  |  |  |  | 96.8 | [5 empty] | 130.8
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 34 |  |  |  |  | 96.8 | [5 empty] | 130.8
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Республика Калмыкия, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 34 |  |  |  |  | 98 | [5 empty] | 132
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 34 |  |  |  |  | 98 | [5 empty] | 132
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 34 |  |  |  |  | 98 | [5 empty] | 132
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 34 |  |  |  |  | 98 | [5 empty] | 132
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
12
Субъект Российской Федерации |  |  |  |  | Период реализации федерального проекта, год | [34 empty] | Всего, (млн. рублей)
[5 empty] | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 | [5 empty] | 2023 |  |  |  |  | 2024
1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9
Астраханская область, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 83 | [5 empty] | 122
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 83 | [5 empty] | 122
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 83 | [5 empty] | 122
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 83 | [5 empty] | 122
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Волгоградская область, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 83 | [5 empty] | 122
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 83 | [5 empty] | 122
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 83 | [5 empty] | 122
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 83 | [5 empty] | 122
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
13
Субъект Российской Федерации |  |  |  |  | Период реализации федерального проекта, год | [34 empty] | Всего, (млн. рублей)
[5 empty] | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 | [5 empty] | 2023 |  |  |  |  | 2024
1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9
Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 143 |  |  |  |  | 334.8 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 576.8
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 143 |  |  |  |  | 334.8 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 576.8
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 143 |  |  |  |  | 334.8 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 576.8
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 143 |  |  |  |  | 334.8 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 576.8
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Республика Дагестан, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 93.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 145.6
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 93.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 145.6
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 93.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 145.6
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 93.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 145.6
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 100.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 141.6
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 100.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 141.6
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 100.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 141.6
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 100.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 141.6
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
14
Субъект Российской Федерации |  |  |  |  | Период реализации федерального проекта, год | [34 empty] | Всего, (млн. рублей)
[5 empty] | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 | [5 empty] | 2023 |  |  |  |  | 2024
1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9
Республика Северная Осетия - Алания, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 39.6 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 138.6
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 39.6 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 138.6
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 39.6 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 138.6
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 39.6 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 138.6
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Чеченская Республика, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 101 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 151
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 101 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 151
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 101 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 151
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 101 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 151
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
15
Субъект Российской Федерации |  |  |  |  | Период реализации федерального проекта, год | [34 empty] | Всего, (млн. рублей)
[5 empty] | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 | [5 empty] | 2023 |  |  |  |  | 2024
1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9
Приволжский федеральный округ, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 125.8 | [5 empty] | 336 |  |  |  |  | 98 | [5 empty] | 559.8
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 125.8 | [5 empty] | 336 |  |  |  |  | 98 | [5 empty] | 559.8
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 125.8 | [5 empty] | 336 |  |  |  |  | 98 | [5 empty] | 559.8
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 125.8 | [5 empty] | 336 |  |  |  |  | 98 | [5 empty] | 559.8
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Удмуртская Республика, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 46.6 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 145.6
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 46.6 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 145.6
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 46.6 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 145.6
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 46.6 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 145.6
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 39.6 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 138.6
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 39.6 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 138.6
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 39.6 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 138.6
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 39.6 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 138.6
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
16
Субъект Российской Федерации |  |  |  |  | Период реализации федерального проекта, год | [34 empty] | Всего, (млн. рублей)
[5 empty] | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 | [5 empty] | 2023 |  |  |  |  | 2024
1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9
Пермский край, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 98 | [5 empty] | 137
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 98 | [5 empty] | 137
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 98 | [5 empty] | 137
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 98 | [5 empty] | 137
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Саратовская область, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 39.6 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 138.6
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 39.6 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 138.6
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 39.6 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 138.6
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 39.6 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 138.6
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
17
Субъект Российской Федерации |  |  |  |  | Период реализации федерального проекта, год | [34 empty] | Всего, (млн. рублей)
[5 empty] | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 | [5 empty] | 2023 |  |  |  |  | 2024
1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9
Уральский федеральный округ, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 125.8 | [5 empty] | 297 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 422.8
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 125.8 | [5 empty] | 297 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 422.8
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 125.8 | [5 empty] | 297 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 422.8
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 125.8 | [5 empty] | 297 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 422.8
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Курганская область, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 39.6 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 138.6
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 39.6 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 138.6
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 39.6 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 138.6
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 39.6 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 138.6
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Свердловская область, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 46.6 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 145.6
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 46.6 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 145.6
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 46.6 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 145.6
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 46.6 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 145.6
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
18
Субъект Российской Федерации |  |  |  |  | Период реализации федерального проекта, год | [34 empty] | Всего, (млн. рублей)
[5 empty] | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 | [5 empty] | 2023 |  |  |  |  | 2024
1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9
Челябинская область, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 39.6 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 138.6
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 39.6 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 138.6
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 39.6 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 138.6
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 39.6 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 138.6
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Сибирский федеральный округ, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 81.2 | [5 empty] | 319 |  |  |  |  | 293 | [5 empty] | 693.2
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 81.2 | [5 empty] | 319 |  |  |  |  | 293 | [5 empty] | 693.2
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 81.2 | [5 empty] | 319 |  |  |  |  | 293 | [5 empty] | 693.2
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 81.2 | [5 empty] | 319 |  |  |  |  | 293 | [5 empty] | 693.2
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Республика Алтай, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 39.6 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 138.6
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 39.6 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 138.6
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 39.6 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 138.6
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 39.6 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 138.6
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
19
Субъект Российской Федерации |  |  |  |  | Период реализации федерального проекта, год | [34 empty] | Всего, (млн. рублей)
[5 empty] | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 | [5 empty] | 2023 |  |  |  |  | 2024
1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9
Республика Тыва, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 41.6 | [5 empty] | 102 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 143.6
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 41.6 | [5 empty] | 102 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 143.6
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 41.6 | [5 empty] | 102 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 143.6
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 41.6 | [5 empty] | 102 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 143.6
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Республика Хакасия, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 98 | [5 empty] | 137
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 98 | [5 empty] | 137
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 98 | [5 empty] | 137
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 98 | [5 empty] | 137
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Алтайский край, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 98 | [5 empty] | 137
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 98 | [5 empty] | 137
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 98 | [5 empty] | 137
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 98 | [5 empty] | 137
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
20
Субъект Российской Федерации |  |  |  |  | Период реализации федерального проекта, год | [34 empty] | Всего, (млн. рублей)
[5 empty] | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 | [5 empty] | 2023 |  |  |  |  | 2024
1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9
Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 40 |  |  |  |  | 97 | [5 empty] | 137
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 40 |  |  |  |  | 97 | [5 empty] | 137
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 40 |  |  |  |  | 97 | [5 empty] | 137
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 40 |  |  |  |  | 97 | [5 empty] | 137
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Дальневосточный федеральный округ, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 184 |  |  |  |  | 394.4 | [5 empty] | 82 |  |  |  |  | 193.8 | [5 empty] | 854.2
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 184 |  |  |  |  | 394.4 | [5 empty] | 82 |  |  |  |  | 193.8 | [5 empty] | 854.2
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 184 |  |  |  |  | 394.4 | [5 empty] | 82 |  |  |  |  | 193.8 | [5 empty] | 854.2
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 184 |  |  |  |  | 394.4 | [5 empty] | 82 |  |  |  |  | 193.8 | [5 empty] | 854.2
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Республика Бурятия, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 40 |  |  |  |  | 97 | [5 empty] | 137
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 40 |  |  |  |  | 97 | [5 empty] | 137
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 40 |  |  |  |  | 97 | [5 empty] | 137
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 40 |  |  |  |  | 97 | [5 empty] | 137
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
21
Субъект Российской Федерации |  |  |  |  | Период реализации федерального проекта, год | [34 empty] | Всего, (млн. рублей)
[5 empty] | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 | [5 empty] | 2023 |  |  |  |  | 2024
1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9
Республика Саха (Якутия), в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 95.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 147.6
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 95.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 147.6
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 95.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 147.6
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 95.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 147.6
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Приморский край, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 42 |  |  |  |  | 96.8 | [5 empty] | 138.8
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 42 |  |  |  |  | 96.8 | [5 empty] | 138.8
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 42 |  |  |  |  | 96.8 | [5 empty] | 138.8
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 42 |  |  |  |  | 96.8 | [5 empty] | 138.8
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Хабаровский край, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 99.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 149.6
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 99.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 149.6
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 99.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 149.6
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 99.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 149.6
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
22
Субъект Российской Федерации |  |  |  |  | Период реализации федерального проекта, год | [34 empty] | Всего, (млн. рублей)
[5 empty] | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 | [5 empty] | 2023 |  |  |  |  | 2024
1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9
Амурская область, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Камчатский край, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Магаданская область, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 99.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 140.6
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 99.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 140.6
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 99.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 140.6
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 99.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 140.6
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
23
Субъект Российской Федерации |  |  |  |  | Период реализации федерального проекта, год | [34 empty] | Всего, (млн. рублей)
[5 empty] | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 | [5 empty] | 2023 |  |  |  |  | 2024
1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9
Сахалинская область, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Забайкальский край, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Еврейская автономная область, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
24
Субъект Российской Федерации |  |  |  |  | Период реализации федерального проекта, год | [34 empty] | Всего, (млн. рублей)
[5 empty] | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 | [5 empty] | 2023 |  |  |  |  | 2024
1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9
Чукотский автономный округ, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 99.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 140.6
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 99.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 140.6
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 99.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 140.6
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 99.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 140.6
из них межбюджетные трансферты бюджетам |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0

## Report sheet
План мероприятий по реализации федерального проекта
№ п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответсвенный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля
|  | Начало | Окончание
1 | A1.01.01 Утверждены типовые комплекты документации по строительству центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 000 человек |  | 2020-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич | ​Утверждены 8 типовых комплектов документации строительства центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 000 человек.До 1 декабря 2020 г. утверждена проектно-сметная документация по строительству центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 000 человек. | ПС
1.1 | 8,0000 |  | 2020-12-01 05:00
1.1.1 | (02) Документ разработан |  | 2020-10-30 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
1.1.2 | (03) Документ согласован с заинтересованными органами и организациями |  | 2020-11-15 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
1.1.3 | (04) Документ утвержден (подписан) |  | 2020-11-20 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
1.1.4 | (05) Документ опубликован |  | 2020-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
1.1.5 | (06) Закупка включена в план закупок |  | 2019-05-31 05:00 | Кононов Максим Владимирович
1.1.6 | (07) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2019-08-31 05:00 | Кононов Максим Владимирович
1.1.7 | (08) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2020-11-15 05:00 | Кононов Максим Владимирович
1.1.8 | (09) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2020-12-01 05:00 | Кононов Максим Владимирович
2 | A1.01.02 Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек |  | 2024-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич | Драйверами федерального проекта «Культурная среда» станут 39 центров культурного развития (далее – ЦКР), которые будут построены по типовым проектам в городах с количеством жителей до 300 000 человек. В 2022 году будет построено 8 ЦКР, в 2023 году – 15 ЦКР, в 2024 году – 16 ЦКР.Для каждого создаваемого центра культурного развития введен показатель стоимости его последующего содержания.ЦКР – это многофункциональное культурное пространство с концертным залом и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получат около 4,2 млн. человек. Строительство выполнено в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствует установленным требованиям. Получено заключение стройнадзора субъекта Российской Федерации, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Началась эксплуатация объекта (назначен ответственный за эксплуатацию объекта недвижимости). | ПС
2.1 | 8,0000 |  | 2022-12-31 05:00
2.1.1 | (01) Земельный участок предоставлен заказчику |  | 2021-05-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
2.1.2 | (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | 2021-04-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
2.1.3 | (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | 2021-06-01 05:00 | Кононов Максим Владимирович
2.1.4 | (04) Строительно-монтажные работы завершены |  | 2022-11-01 05:00 | Кононов Максим Владимирович |  | РНП
2.1.5 | (05) Оборудование приобретено |  | 2022-11-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
2.1.6 | (06) Оборудование установлено |  | 2022-11-10 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
2.1.7 | (07) Оборудование введено в эксплуатацию |  | 2022-11-10 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
2.1.8 | (08) Техническая готовность объекта, % |  | 2022-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
2.1.9 | (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | 2022-12-05 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
2.1.10 | (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | 2022-12-15 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
2.1.11 | (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | 2022-12-30 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
2.1.12 | (12) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | 2020-12-31 05:00 | Кононов Максим Владимирович
2.1.13 | (13) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 2020-12-31 05:00 | Кононов Максим Владимирович
2.1.14 | (14) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | 2021-02-15 05:00 | Кононов Максим Владимирович |  | РНП
2.1.15 | (15) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 2021-12-31 05:00 | Кононов Максим Владимирович
2.2 | 23,0000 |  | 2023-12-31 05:00
2.2.1 | (01) Земельный участок предоставлен заказчику |  | 2022-05-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
2.2.2 | (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | 2022-04-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
2.2.3 | (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | 2022-06-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
2.2.4 | (04) Строительно-монтажные работы завершены |  | 2023-11-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
2.2.5 | (05) Оборудование приобретено |  | 2023-11-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
2.2.6 | (06) Оборудование установлено |  | 2023-11-10 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
2.2.7 | (07) Оборудование введено в эксплуатацию |  | 2023-11-10 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
2.2.8 | (08) Техническая готовность объекта, % |  | 2023-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
2.2.9 | (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | 2023-12-05 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
2.2.10 | (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | 2023-12-15 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
2.2.11 | (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | 2023-12-30 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
2.2.12 | (12) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 2020-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
2.2.13 | (13) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | 2021-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
2.2.14 | (14) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | 2023-02-15 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
2.2.15 | (15) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 2023-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
2.3 | 39,0000 |  | 2024-12-31 05:00
2.3.1 | (01) Земельный участок предоставлен заказчику |  | 2024-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
2.3.2 | (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | 2024-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
2.3.3 | (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | 2024-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
2.3.4 | (04) Строительно-монтажные работы завершены |  | 2024-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
2.3.5 | (05) Оборудование приобретено |  | 2024-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
2.3.6 | (06) Оборудование установлено |  | 2024-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
2.3.7 | (07) Оборудование введено в эксплуатацию |  | 2024-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
2.3.8 | (08) Техническая готовность объекта, % |  | 2024-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
2.3.9 | (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | 2024-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
2.3.10 | (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | 2024-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
2.3.11 | (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | 2024-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
2.3.12 | (12) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 2024-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
2.3.13 | (13) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | 2024-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
2.3.14 | (14) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | 2024-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
2.3.15 | (15) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 2024-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
3 | A1.01.03 Проведена реновация федеральных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды |  | 2024-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич | ​Поддержаны проекты по реновации 15 федеральных учреждений отрасли культуры. Всего – 15 учреждений; 10 учреждений – бюджетные инвестиции; 5 учреждений – субсидии. В 2019 году – 1 проект (далее с нарастающим итогом), в 2020 году – 5 проектов, в 2021 году – 7 проектов, в 2022 году – 10 проектов, в 2023 году – 15 проектов по реновации федеральных учреждений отрасли культуры, направленных на улучшение качества культурной среды. Мероприятия по реновации федеральных учреждений отрасли культуры предусматривают использование механизмов финансирования в виде бюджетных инвестиций и субсидий.Под реновацией понимается улучшение и преобразование учреждений отрасли культуры путем осуществления мероприятий по реконструкции, строительству, модернизации, капитальному ремонту, работ по сохранению объектов культурного наследия, благоустройству с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, реализации новых творческих проектов. Действующие организации отрасли культуры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых учреждениями отрасли культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости. | ПС
3.1 | 0,0000 |  | 2019-12-01 05:00
3.1.1 | (01) Земельный участок предоставлен заказчику |  | 2019-05-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
3.1.2 | (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | 2019-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
3.1.3 | (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | 2019-06-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
3.1.4 | (04) Строительно-монтажные работы завершены |  | 2019-10-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
3.1.5 | (05) Оборудование приобретено |  | 2019-10-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
3.1.6 | (06) Оборудование установлено |  | 2019-10-10 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
3.1.7 | (07) Оборудование введено в эксплуатацию |  | 2019-10-10 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
3.1.8 | (08) Техническая готовность объекта, % |  | 2019-11-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
3.1.9 | (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | 2019-11-05 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
3.1.10 | (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | 2019-11-15 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
3.1.11 | (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | 2019-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
3.1.12 | (12) Закупка включена в план закупок |  | 2019-03-30 05:00 | Кононов Максим Владимирович
3.1.13 | (13) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2019-03-30 05:00 | Кононов Максим Владимирович
3.1.14 | (14) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2019-05-31 05:00 | Кононов Максим Владимирович
3.1.15 | (15) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2019-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
3.1.16 | (16) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2019-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
3.1.17 | (17) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2019-12-31 05:00 | Кононов Максим Владимирович
3.2 | 1,0000 |  | 2020-12-01 05:00
3.2.1 | (12) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2020-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
3.2.2 | (13) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2020-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
3.2.3 | (14) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2020-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
3.2.4 | (15) Закупка включена в план закупок |  | 2020-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
3.2.5 | (16) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2020-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
3.2.6 | (17) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2020-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
3.3 | 2,0000 |  | 2021-12-01 05:00
3.3.1 | (12) Закупка включена в план закупок |  | 2021-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
3.3.2 | (13) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2021-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
3.3.3 | (14) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2021-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
3.3.4 | (15) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2021-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
3.3.5 | (16) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2021-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
3.3.6 | (17) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2021-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
3.4 | 3,0000 |  | 2022-12-01 05:00
3.4.1 | (01) Земельный участок предоставлен заказчику |  | 2022-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
3.4.2 | (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | 2022-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
3.4.3 | (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | 2022-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
3.4.4 | (04) Строительно-монтажные работы завершены |  | 2022-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
3.4.5 | (05) Оборудование приобретено |  | 2022-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
3.4.6 | (06) Оборудование установлено |  | 2022-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
3.4.7 | (07) Оборудование введено в эксплуатацию |  | 2022-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
3.4.8 | (08) Техническая готовность объекта, % |  | 2022-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
3.4.9 | (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | 2022-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
3.4.10 | (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | 2022-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
3.4.11 | (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | 2022-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
3.4.12 | (12) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2022-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
3.4.13 | (13) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2022-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
3.4.14 | (14) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2022-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
3.4.15 | (15) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2022-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
3.4.16 | (16) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2022-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
3.4.17 | (17) Закупка включена в план закупок |  | 2022-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
3.5 | 4,0000 |  | 2023-12-01 05:00
3.5.1 | (01) Земельный участок предоставлен заказчику |  | 2023-05-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
3.5.2 | (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | 2023-04-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
3.5.3 | (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | 2023-06-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
3.5.4 | (04) Строительно-монтажные работы завершены |  | 2023-10-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
3.5.5 | (05) Оборудование приобретено |  | 2023-10-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
3.5.6 | (06) Оборудование установлено |  | 2023-10-10 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
3.5.7 | (07) Оборудование введено в эксплуатацию |  | 2023-10-10 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
3.5.8 | (08) Техническая готовность объекта, % |  | 2023-11-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
3.5.9 | (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | 2023-11-05 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
3.5.10 | (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | 2023-11-15 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
3.5.11 | (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | 2023-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
3.5.12 | (12) Закупка включена в план закупок |  | 2023-06-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
3.5.13 | (13) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2023-07-16 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
3.5.14 | (14) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2023-07-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
3.5.15 | (15) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2023-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
3.5.16 | (16) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2023-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
3.5.17 | (17) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2023-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
3.6 | 15,0000 |  | 2024-12-01 05:00
3.6.1 | (01) Земельный участок предоставлен заказчику |  | 2024-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
3.6.2 | (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | 2024-04-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
3.6.3 | (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | 2024-06-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
3.6.4 | (04) Строительно-монтажные работы завершены |  | 2024-10-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
3.6.5 | (05) Оборудование приобретено |  | 2024-10-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
3.6.6 | (06) Оборудование установлено |  | 2024-10-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
3.6.7 | (07) Оборудование введено в эксплуатацию |  | 2024-10-10 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
3.6.8 | (08) Техническая готовность объекта, % |  | 2024-11-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
3.6.9 | (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | 2024-11-05 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
3.6.10 | (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | 2024-11-15 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
3.6.11 | (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | 2024-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
3.6.12 | (12) Закупка включена в план закупок |  | 2024-06-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
3.6.13 | (13) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2024-07-16 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
3.6.14 | (14) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2024-07-30 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
3.6.15 | (15) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2024-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
3.6.16 | (16) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2024-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
3.6.17 | (17) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2024-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
4 | A1.01.04 Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды |  | 2024-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич | Проведена реновация 15 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры, к 2023 году – 9 проектов, в 2024 году – 15 (нарастающим итогом). | ПС
4.1 | 9,0000 |  | 2023-12-01 05:00
4.1.1 | (01) Земельный участок предоставлен заказчику |  | 2023-05-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
4.1.2 | (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | 2023-04-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
4.1.3 | (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | 2023-06-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
4.1.4 | (04) Строительно-монтажные работы завершены |  | 2023-10-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
4.1.5 | (05) Оборудование приобретено |  | 2023-10-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
4.1.6 | (06) Оборудование установлено |  | 2023-10-10 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
4.1.7 | (07) Оборудование введено в эксплуатацию |  | 2023-10-10 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
4.1.8 | (08) Техническая готовность объекта, % |  | 2023-11-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
4.1.9 | (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | 2023-11-05 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
4.1.10 | (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | 2023-11-15 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
4.1.11 | (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | 2023-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
4.1.12 | (12) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | 2019-12-31 05:00 | Кононов Максим Владимирович
4.1.13 | (13) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 2019-12-31 05:00 | Кононов Максим Владимирович
4.1.14 | (14) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | 2020-03-31 05:00 | Кононов Максим Владимирович
4.1.15 | (15) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 2020-12-31 05:00 | Кононов Максим Владимирович
4.2 | 15,0000 |  | 2024-12-01 05:00
4.2.1 | (01) Земельный участок предоставлен заказчику |  | 2024-05-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
4.2.2 | (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | 2024-04-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
4.2.3 | (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | 2024-06-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
4.2.4 | (04) Строительно-монтажные работы завершены |  | 2024-10-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
4.2.5 | (05) Оборудование приобретено |  | 2024-10-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
4.2.6 | (06) Оборудование установлено |  | 2024-10-10 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
4.2.7 | (07) Оборудование введено в эксплуатацию |  | 2024-10-10 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
4.2.8 | (08) Техническая готовность объекта, % |  | 2024-11-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
4.2.9 | (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | 2024-11-05 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
4.2.10 | (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | 2024-11-15 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
4.2.11 | (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | 2024-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
4.2.12 | (12) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 2019-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
4.2.13 | (13) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | 2023-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
4.2.14 | (14) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | 2024-02-15 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
4.2.15 | (15) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 2024-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
5 | A1.01.05 Созданы культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства |  | 2024-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | ПС
5.1 | 4,0000 |  | 2024-12-01 05:00
5.1.1 | (01) Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) |  | 2018-08-02 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
5.1.2 | (02) Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) |  | 2023-10-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
5.1.3 | (03) Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) |  | 2024-05-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
5.1.4 | (04) Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) |  | 2024-11-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
6 | A1.02.01 Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |  | 2024-12-31 05:00 | Овсиенко Николай Павлович | ​Созданы условия для повышения качества художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ежегодно по 300 образовательных учреждений.Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем предусматривается согласование с Минкультуры России перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться субъектами Российской Федерации в рамках проекта. В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности. | ПС
6.1 | 300,0000 |  | 2019-12-31 05:00
6.1.1 | (01) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 2019-12-31 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
6.1.2 | (02) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | 2019-02-15 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
6.1.3 | (03) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | 2018-12-25 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
6.1.4 | (04) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 2019-02-02 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
6.2 | 600,0000 |  | 2020-12-31 05:00
6.2.1 | (01) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 2020-12-31 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
6.2.2 | (02) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | 2020-02-15 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
6.2.3 | (03) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | 2019-12-25 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
6.3 | 900,0000 |  | 2021-12-31 05:00
6.3.1 | (01) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 2021-12-31 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
6.3.2 | (02) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | 2021-02-15 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
6.3.3 | (03) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | 2020-12-25 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
6.4 | 1 200,0000 |  | 2022-12-31 05:00
6.4.1 | (01) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 2022-12-31 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
6.4.2 | (02) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | 2022-12-31 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
6.4.3 | (03) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | 2022-12-31 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
6.4.4 | (04) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 2022-12-31 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
6.5 | 1 500,0000 |  | 2023-12-31 05:00
6.5.1 | (01) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 2023-12-31 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
6.5.2 | (02) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | 2023-12-31 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
6.5.3 | (03) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | 2023-12-31 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
6.5.4 | (04) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 2023-12-31 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
6.6 | 1 800,0000 |  | 2024-12-31 05:00
6.6.1 | (01) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 2024-12-31 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
6.6.2 | (02) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | 2024-12-31 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
6.6.3 | (03) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | 2024-12-31 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
6.6.4 | (04) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 2024-12-31 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
7 | A1.02.02 Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России |  | 2019-12-31 05:00 | Овсиенко Николай Павлович | ​В 2019 году будут закуплены музыкальные инструменты для оснащения детских школ искусств, определенных Министерством культуры Российской Федерации в субъектах Российской Федерации. Министерством промышленности и торговли Российской Федерации будет поставлено 900 пианино в детские школы искусств. | ПС
7.1 | 900,0000 |  | 2019-12-31 05:00
7.1.1 | (01) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2019-12-31 05:00 | Кадырова Гульназ Маннуровна |  | РНП
7.1.2 | (02) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2019-12-25 05:00 | Кадырова Гульназ Маннуровна |  | РНП
7.1.3 | (03) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2019-04-22 05:00 | Кадырова Гульназ Маннуровна |  | РНП
7.1.4 | (04) Закупка включена в план закупок |  | 2019-03-01 05:00 | Кадырова Гульназ Маннуровна |  | РНП
8 | A1.03.01 Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности |  | 2024-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич | ​В 2019 году проведен конкурс проектов субъектов Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности.Современные культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом. Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием.Для оснащения сельских культурно-досуговых учреждений используется типовой комплект оборудования.Для каждого создаваемого культурно-досугового учреждения в сельской местности введен показатель стоимости его последующего содержания.К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов. В 2019 году будет создано (реконструировано) и капитально отремонтировано - 80 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 – 160, 2021 – 240 учреждений, в 2022 – 320 учреждений, в 2023 – 400 учреждений, в 2024 – 500 учреждений. | ПС
8.1 | 80,0000 |  | 2019-12-31 05:00
8.1.1 | (01) Земельный участок предоставлен заказчику |  | 2018-12-10 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.1.2 | (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | 2018-12-11 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.1.3 | (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | 2018-12-16 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.1.4 | (04) Строительно-монтажные работы завершены |  | 2019-12-20 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.1.5 | (05) Оборудование приобретено |  | 2019-12-21 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.1.6 | (06) Оборудование установлено |  | 2019-12-22 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.1.7 | (07) Оборудование введено в эксплуатацию |  | 2019-12-23 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.1.8 | (08) Техническая готовность объекта, % |  | 2019-12-22 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.1.9 | (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | 2019-12-23 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.1.10 | (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | 2019-12-24 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.1.11 | (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | 2018-12-24 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.1.12 | (12) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | 2018-11-29 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.1.13 | (13) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 2019-02-02 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.1.14 | (14) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | 2019-02-15 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.1.15 | (15) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 2019-12-31 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.2 | 160,0000 |  | 2020-12-31 05:00
8.2.1 | (01) Земельный участок предоставлен заказчику |  | 2019-12-26 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.2.2 | (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | 2019-12-22 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.2.3 | (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | 2020-12-31 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.2.4 | (04) Строительно-монтажные работы завершены |  | 2020-12-27 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.2.5 | (05) Оборудование приобретено |  | 2020-12-28 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.2.6 | (06) Оборудование установлено |  | 2020-12-29 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.2.7 | (07) Оборудование введено в эксплуатацию |  | 2020-12-30 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.2.8 | (08) Техническая готовность объекта, % |  | 2020-12-31 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.2.9 | (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | 2020-12-31 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.2.10 | (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | 2020-12-31 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.2.11 | (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | 2019-12-27 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.2.12 | (12) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | 2019-12-31 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.2.13 | (13) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 2020-02-07 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.2.14 | (14) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | 2020-02-15 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.2.15 | (15) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 2020-12-31 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.3 | 240,0000 |  | 2021-12-31 05:00
8.3.1 | (01) Земельный участок предоставлен заказчику |  | 2020-12-30 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.3.2 | (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | 2020-12-30 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.3.3 | (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | 2020-12-31 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.3.4 | (04) Строительно-монтажные работы завершены |  | 2021-12-19 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.3.5 | (05) Оборудование приобретено |  | 2021-12-20 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.3.6 | (06) Оборудование установлено |  | 2021-12-21 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.3.7 | (07) Оборудование введено в эксплуатацию |  | 2021-12-22 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.3.8 | (08) Техническая готовность объекта, % |  | 2021-12-31 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.3.9 | (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | 2021-12-30 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.3.10 | (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | 2021-12-31 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.3.11 | (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | 2020-12-20 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.3.12 | (12) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 2021-02-07 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.3.13 | (13) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | 2021-02-15 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.3.14 | (14) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 2021-12-31 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.3.15 | (15) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | 2021-12-31 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.4 | 320,0000 |  | 2022-12-31 05:00
8.4.1 | (01) Земельный участок предоставлен заказчику |  | 2021-12-19 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.4.2 | (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | 2021-12-20 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.4.3 | (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | 2021-12-21 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.4.4 | (04) Строительно-монтажные работы завершены |  | 2022-12-25 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.4.5 | (05) Оборудование приобретено |  | 2022-12-26 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.4.6 | (06) Оборудование установлено |  | 2022-12-27 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.4.7 | (07) Оборудование введено в эксплуатацию |  | 2022-12-28 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.4.8 | (08) Техническая готовность объекта, % |  | 2022-12-31 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.4.9 | (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | 2022-12-30 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.4.10 | (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | 2022-12-28 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.4.11 | (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | 2021-12-16 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.4.12 | (12) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | 2021-12-31 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.4.13 | (13) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 2022-02-07 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.4.14 | (14) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 2022-12-31 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.4.15 | (15) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | 2022-12-31 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.4.16 | (16) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | 2022-02-15 05:00 | Кононов Максим Владимирович |  | РНП
8.5 | 400,0000 |  | 2023-12-31 05:00
8.5.1 | (01) Земельный участок предоставлен заказчику |  | 2022-12-18 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.5.2 | (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | 2022-12-18 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.5.3 | (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | 2022-12-20 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.5.4 | (04) Строительно-монтажные работы завершены |  | 2023-12-20 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.5.5 | (05) Оборудование приобретено |  | 2023-12-24 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.5.6 | (06) Оборудование установлено |  | 2023-12-25 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.5.7 | (07) Оборудование введено в эксплуатацию |  | 2023-12-26 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.5.8 | (08) Техническая готовность объекта, % |  | 2023-12-31 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.5.9 | (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | 2023-12-21 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.5.10 | (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | 2023-12-23 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.5.11 | (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | 2022-12-23 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.5.12 | (12) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | 2022-12-29 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.5.13 | (13) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 2023-02-07 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.5.14 | (14) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | 2023-02-15 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.5.15 | (15) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 2023-12-31 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.6 | 500,0000 |  | 2024-12-31 05:00
8.6.1 | (01) Земельный участок предоставлен заказчику |  | 2023-12-10 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.6.2 | (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | 2023-12-12 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.6.3 | (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | 2023-12-13 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.6.4 | (04) Строительно-монтажные работы завершены |  | 2024-12-20 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.6.5 | (05) Оборудование приобретено |  | 2024-12-21 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.6.6 | (06) Оборудование установлено |  | 2024-12-22 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.6.7 | (07) Оборудование введено в эксплуатацию |  | 2024-12-24 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.6.8 | (08) Техническая готовность объекта, % |  | 2024-12-25 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.6.9 | (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | 2024-12-26 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.6.10 | (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | 2024-12-27 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.6.11 | (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | 2023-12-20 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.6.12 | (12) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | 2023-12-29 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.6.13 | (13) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 2024-02-07 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.6.14 | (14) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | 2024-02-15 05:00 | Кононов Максим Владимирович
8.6.15 | (15) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 2024-12-31 05:00 | Кононов Максим Владимирович
9 | A1.03.02 Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности |  | 2021-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич | ​В 2019 году отбор субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях, направленных на устойчивое развитие сельских территорий, в том числе с учетом использования экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации).Реконструкция и строительство культурно-досуговых учреждений позволит обеспечить:- развитие культурной инфраструктуры на селе на основе современной материально-технической базы;- повышение уровня доступности культурных благ и услуг для жителей сельских поселений, а также создание условий для реализации их культурных потребностей и творческого потенциала.К концу 2021 года для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет строительства и реконструкции 26 сельских культурно – досуговых объектов. В 2019 году будет построено и реконструировано – 9 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 будет построено и реконструировано - 17 культурно-досуговых учреждений, в 2021 – 26 учреждений. | ПС
9.1 | 9,0000 |  | 2019-12-31 05:00
9.1.1 | (01) Земельный участок предоставлен заказчику |  | 2018-12-09 05:00 | Кононов Максим Владимирович
9.1.2 | (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | 2018-12-10 05:00 | Кононов Максим Владимирович
9.1.3 | (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | 2018-12-13 05:00 | Кононов Максим Владимирович
9.1.4 | (04) Строительно-монтажные работы завершены |  | 2019-12-19 05:00 | Кононов Максим Владимирович
9.1.5 | (05) Оборудование приобретено |  | 2019-12-22 05:00 | Кононов Максим Владимирович
9.1.6 | (06) Оборудование установлено |  | 2019-12-23 05:00 | Кононов Максим Владимирович
9.1.7 | (07) Оборудование введено в эксплуатацию |  | 2019-12-25 05:00 | Кононов Максим Владимирович
9.1.8 | (08) Техническая готовность объекта, % |  | 2019-12-19 05:00 | Кононов Максим Владимирович
9.1.9 | (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | 2019-12-20 05:00 | Кононов Максим Владимирович
9.1.10 | (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | 2019-12-22 05:00 | Кононов Максим Владимирович
9.1.11 | (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | 2018-12-20 05:00 | Кононов Максим Владимирович
9.1.12 | (12) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | 2018-11-29 05:00 | Кононов Максим Владимирович
9.1.13 | (13) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 2018-12-31 05:00 | Кононов Максим Владимирович |  | РНП
9.1.14 | (14) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | 2019-02-15 05:00 | Кононов Максим Владимирович
9.1.15 | (15) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 2019-12-31 05:00 | Кононов Максим Владимирович
9.1.16 | (16) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2019-12-31 05:00 | Кононов Максим Владимирович |  | РНП
9.2 | 17,0000 |  | 2020-12-31 05:00
9.2.1 | (01) Земельный участок предоставлен заказчику |  | 2019-12-15 05:00 | Кононов Максим Владимирович
9.2.2 | (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | 2019-12-10 05:00 | Кононов Максим Владимирович
9.2.3 | (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | 2019-12-22 05:00 | Кононов Максим Владимирович
9.2.4 | (04) Строительно-монтажные работы завершены |  | 2020-12-20 05:00 | Кононов Максим Владимирович
9.2.5 | (05) Оборудование приобретено |  | 2020-12-21 05:00 | Кононов Максим Владимирович
9.2.6 | (06) Оборудование установлено |  | 2020-12-22 05:00 | Кононов Максим Владимирович
9.2.7 | (07) Оборудование введено в эксплуатацию |  | 2020-12-23 05:00 | Кононов Максим Владимирович
9.2.8 | (08) Техническая готовность объекта, % |  | 2020-12-20 05:00 | Кононов Максим Владимирович
9.2.9 | (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | 2020-12-27 05:00 | Кононов Максим Владимирович
9.2.10 | (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | 2020-12-30 05:00 | Кононов Максим Владимирович
9.2.11 | (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | 2019-12-22 05:00 | Кононов Максим Владимирович
9.2.12 | (12) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | 2019-12-30 05:00 | Кононов Максим Владимирович
9.2.13 | (13) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 2020-02-07 05:00 | Кононов Максим Владимирович
9.2.14 | (14) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | 2020-02-15 05:00 | Кононов Максим Владимирович
9.2.15 | (15) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 2020-12-31 05:00 | Кононов Максим Владимирович
9.2.16 | (16) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2020-12-30 05:00 | Кононов Максим Владимирович |  | РНП
9.3 | 26,0000 |  | 2021-12-31 05:00
9.3.1 | (01) Земельный участок предоставлен заказчику |  | 2020-12-20 05:00 | Кононов Максим Владимирович
9.3.2 | (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | 2020-12-21 05:00 | Кононов Максим Владимирович
9.3.3 | (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | 2020-12-22 05:00 | Кононов Максим Владимирович
9.3.4 | (04) Строительно-монтажные работы завершены |  | 2021-12-20 05:00 | Кононов Максим Владимирович
9.3.5 | (05) Оборудование приобретено |  | 2021-12-21 05:00 | Кононов Максим Владимирович
9.3.6 | (06) Оборудование установлено |  | 2021-12-22 05:00 | Кононов Максим Владимирович
9.3.7 | (07) Оборудование введено в эксплуатацию |  | 2021-12-23 05:00 | Кононов Максим Владимирович
9.3.8 | (08) Техническая готовность объекта, % |  | 2021-12-24 05:00 | Кононов Максим Владимирович
9.3.9 | (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | 2021-12-30 05:00 | Кононов Максим Владимирович
9.3.10 | (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | 2021-12-31 05:00 | Кононов Максим Владимирович
9.3.11 | (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | 2020-12-22 05:00 | Кононов Максим Владимирович
9.3.12 | (12) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | 2020-12-31 05:00 | Кононов Максим Владимирович
9.3.13 | (13) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 2021-02-10 05:00 | Кононов Максим Владимирович
9.3.14 | (14) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | 2021-02-15 05:00 | Кононов Максим Владимирович
9.3.15 | (15) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 2021-12-31 05:00 | Кононов Максим Владимирович
9.3.16 | (16) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2021-12-31 05:00 | Кононов Максим Владимирович |  | РНП
10 | A1.03.03 Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации |  | 2024-12-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна | ​К 01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов, ежегодно с 2019 года по 100 единиц с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах. Для оснащения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) используется типовой комплект оборудования.Для каждого приобретаемого передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) введен показатель стоимости его последующего содержания.Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену- трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов. | ПС
10.1 | 100,0000 |  | 2019-12-01 05:00
10.1.1 | (17) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 2019-12-31 05:00 | Алексеева Жанна Владимировна |  | РНП
10.1.2 | (18) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | 2019-02-15 05:00 | Алексеева Жанна Владимировна |  | РНП
10.1.3 | (19) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | 2019-02-10 05:00 | Алексеева Жанна Владимировна |  | РНП
10.1.4 | (20) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 2019-02-10 05:00 | Алексеева Жанна Владимировна |  | РНП
10.2 | 200,0000 |  | 2020-12-01 05:00
10.2.1 | (13) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 2019-12-31 05:00 | Алексеева Жанна Владимировна |  | РНП
10.2.2 | (14) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | 2020-02-15 05:00 | Алексеева Жанна Владимировна |  | РНП
10.2.3 | (15) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | 2020-02-10 05:00 | Алексеева Жанна Владимировна |  | РНП
10.2.4 | (16) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 2020-02-10 05:00 | Алексеева Жанна Владимировна |  | РНП
10.3 | 300,0000 |  | 2021-12-01 05:00
10.3.1 | (09) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 2021-02-10 05:00 | Алексеева Жанна Владимировна |  | РНП
10.3.2 | (10) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | 2021-02-15 05:00 | Алексеева Жанна Владимировна |  | РНП
10.3.3 | (11) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | 2021-02-10 05:00 | Алексеева Жанна Владимировна |  | РНП
10.3.4 | (12) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 2021-02-10 05:00 | Алексеева Жанна Владимировна |  | РНП
10.4 | 400,0000 |  | 2022-12-01 05:00
10.4.1 | (05) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
10.4.2 | (06) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
10.4.3 | (07) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
10.4.4 | (08) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
10.5 | 500,0000 |  | 2023-12-01 05:00
10.5.1 | (01) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
10.5.2 | (02) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
10.5.3 | (03) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
10.5.4 | (04) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
10.6 | 600,0000 |  | 2024-12-01 05:00
10.6.1 | (21) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
10.6.2 | (22) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
10.6.3 | (23) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
10.6.4 | (24) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
11 | A1.03.04 Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту |  | 2024-12-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна | К 2024 году будет создано 660 модельных муниципальных библиотек (180 центральных и 480 муниципальных библиотек), ежегодно будет создаваться по 110 библиотек. Для оснащения модельных библиотек используется типовой комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет: для муниципальной библиотеки – 5 млн. рублей, а для центральной библиотеки – 10 млн. рублей (из федерального бюджета). Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета. Отбор будет производиться на конкурсной основе. | ПС
11.1 | 110,0000 |  | 2019-12-15 05:00
11.1.1 | (01) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 2019-03-21 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
11.1.2 | (02) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | 2019-04-01 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич
11.1.3 | (03) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | 2019-04-30 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
11.1.4 | (04) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 2019-12-15 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
11.2 | 220,0000 |  | 2020-12-15 05:00
11.2.1 | (01) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 2019-12-01 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
11.2.2 | (02) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | 2020-02-14 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
11.2.3 | (03) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | 2020-04-01 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
11.2.4 | (04) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 2020-12-15 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
11.3 | 330,0000 |  | 2021-12-15 05:00
11.3.1 | (01) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 2020-12-01 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
11.3.2 | (02) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | 2021-02-14 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
11.3.3 | (03) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | 2021-04-01 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
11.3.4 | (04) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 2021-12-15 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
11.4 | 440,0000 |  | 2022-12-15 05:00
11.4.1 | (01) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 2021-12-01 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
11.4.2 | (02) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | 2022-02-14 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
11.4.3 | (03) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | 2022-04-01 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
11.4.4 | (04) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 2022-12-15 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
11.5 | 550,0000 |  | 2023-12-15 05:00
11.5.1 | (01) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 2022-12-01 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
11.5.2 | (02) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | 2023-02-14 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
11.5.3 | (03) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | 2023-04-01 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
11.5.4 | (04) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 2023-12-15 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
11.6 | 660,0000 |  | 2024-12-01 05:00
11.6.1 | (01) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 2023-12-01 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
11.6.2 | (02) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | 2024-02-14 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
11.6.3 | (03) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | 2024-04-01 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
11.6.4 | (04) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 2024-12-01 05:00 | Ваньков Вадим Валерьевич |  | РНП
12 | A1.04.01 Оснащены оборудованием кинозалы |  | 2024-12-31 05:00 | Степанов Павел Владимирович | ​К 2024 году будет создано 1 200 современных кинозалов.Предоставление средств, источником которых является субсидия из федерального бюджета организациям, осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50% российских фильмов в течение трех лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале. Ежегодно оборудованием будет оснащено по 200 кинозалов.60 млн. человек получат доступ к просмотру и современным услугам кинопоказа за счет создания 1 200 кинозалов. | ПС
12.1 | 200,0000 |  | 2019-12-31 05:00
12.1.1 | (01) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2019-12-31 05:00 | Любимова Ольга Борисовна |  | РНП
12.1.2 | (02) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2019-03-01 05:00 | Любимова Ольга Борисовна |  | РНП
12.1.3 | (03) Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы) |  | 2019-12-31 05:00 | Степанов Павел Владимирович |  | РНП
12.1.4 | (04) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2019-07-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович |  | РНП
12.2 | 400,0000 |  | 2020-12-31 05:00
12.2.1 | (01) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2020-12-31 05:00 | Любимова Ольга Борисовна |  | РНП
12.2.2 | (02) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2020-03-01 05:00 | Любимова Ольга Борисовна |  | РНП
12.2.3 | (03) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2020-07-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович |  | РНП
12.2.4 | (04) Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы) |  | 2020-12-31 05:00 | Степанов Павел Владимирович |  | РНП
12.3 | 600,0000 |  | 2021-12-31 05:00
12.3.1 | (01) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2021-12-31 05:00 | Любимова Ольга Борисовна |  | РНП
12.3.2 | (02) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2021-03-01 05:00 | Любимова Ольга Борисовна |  | РНП
12.3.3 | (03) Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы) |  | 2021-12-31 05:00 | Степанов Павел Владимирович |  | РНП
12.3.4 | (04) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2021-07-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович |  | РНП
12.4 | 800,0000 |  | 2022-12-31 05:00
12.4.1 | (01) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2022-12-31 05:00 | Степанов Павел Владимирович
12.4.2 | (02) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2022-12-31 05:00 | Степанов Павел Владимирович
12.5 | 1 000,0000 |  | 2023-12-31 05:00
12.5.1 | (01) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2023-12-31 05:00 | Степанов Павел Владимирович
12.5.2 | (02) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2023-12-31 05:00 | Степанов Павел Владимирович
12.6 | 1 200,0000 |  | 2024-12-31 05:00
12.6.1 | (01) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2024-12-31 05:00 | Степанов Павел Владимирович
12.6.2 | (02) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2024-12-31 05:00 | Степанов Павел Владимирович
13 | A1.04.02 Оснащен Госфильмофонд России оборудованием для оцифровки фильмовых материалов на цифровых носителях . |  | 2021-12-31 05:00 | Степанов Павел Владимирович |  | ПС
13.1 | 1,0000 |  | 2021-12-31 05:00
13.1.1 | (01) Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) |  | 2019-03-01 05:00 | Любимова Ольга Борисовна |  | РНП
13.1.2 | (02) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | 2019-03-01 05:00 | Любимова Ольга Борисовна |  | РНП
13.1.3 | (03) Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | 2019-12-31 05:00 | Любимова Ольга Борисовна |  | РНП
13.1.4 | (04) Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы) |  | 2021-12-31 05:00 | Степанов Павел Владимирович |  | РНП
14 | A1.04.03 Оцифрованы фильмовые материалы на цифровых носителях Госфильмофонда России |  | 2024-12-31 05:00 | Степанов Павел Владимирович | В период с 2019 по 2024 гг. выделение субсидии позволит осуществить закупку и монтаж оборудования для оцифровки фильмовых материалов, а также перевести 22 500 наименований фильмовых материалов в цифровой формат на уже смонтированном оборудовании (в том числе: фильмы, находящиеся на хранении на горючей нитропленке; фильмы на пленке, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии; фильмы, находящиеся на хранении без позитивной копии; фильмы дореволюционной России; фильмы «немого фонда»; фильмы на 16 мм. пленке; фильмы широкоформатные (70 мм. пленка); фильмы «отечественного фонда»; фильмы «иностранного фонда»). | ПС
14.1 | 2 500,0000 |  | 2020-12-31 05:00
14.1.1 | (16) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2020-03-01 05:00 | Любимова Ольга Борисовна |  | РНП
14.1.2 | (17) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2020-03-01 05:00 | Любимова Ольга Борисовна |  | РНП
14.1.3 | (18) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2020-12-31 05:00 | Степанов Павел Владимирович |  | ПК
14.1.4 | (19) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2020-12-31 05:00 | Любимова Ольга Борисовна |  | РНП
14.1.5 | (20) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2020-03-01 05:00 | Любимова Ольга Борисовна |  | РНП
14.2 | 7 500,0000 |  | 2021-12-31 05:00
14.2.1 | (11) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2021-03-01 05:00 | Любимова Ольга Борисовна |  | РНП
14.2.2 | (12) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2021-03-01 05:00 | Любимова Ольга Борисовна |  | РНП
14.2.3 | (13) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2021-12-31 05:00 | Степанов Павел Владимирович |  | ПК
14.2.4 | (14) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2021-12-31 05:00 | Любимова Ольга Борисовна |  | РНП
14.2.5 | (15) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2021-03-01 05:00 | Любимова Ольга Борисовна |  | РНП
14.3 | 12 500,0000 |  | 2022-12-31 05:00
14.3.1 | (06) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
14.3.2 | (07) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
14.3.3 | (08) Услуга оказана (работы выполнены)
14.3.4 | (09) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
14.3.5 | (10) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
14.4 | 17 500,0000 |  | 2023-12-31 05:00
14.4.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
14.4.2 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
14.4.3 | (03) Услуга оказана (работы выполнены)
14.4.4 | (04) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
14.4.5 | (05) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
14.5 | 22 500,0000 |  | 2024-12-31 05:00
14.5.1 | (21) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
14.5.2 | (22) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
14.5.3 | (23) Услуга оказана (работы выполнены)
14.5.4 | (24) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
14.5.5 | (25) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
15 | A1.05.01 Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол |  | 2024-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич | ​К 2024 году реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (25% от действующей сети), что позволит увеличить количество посещаемости на 15%, в 2019 году – 1 театр (далее с нарастающим итогом), в 2020 году – 5 театров, в 2021 году – 8 театров, в 2022 году – 21 театр, в 2023 году – 33 театра, в 2024 году – 40 театров.Количество зрителей в обновленных детских театрах увеличится на 15% и составит 4,1 млн. зрителей за счет реконструкции и капитального ремонта 40 региональных и муниципальных театров для детей.Для реконструированных, капитально отремонтированных региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол введен показатель стоимости их последующего содержания3. | ПС
15.1 | 1,0000 |  | 2019-12-31 05:00
15.1.1 | (01) Земельный участок предоставлен заказчику |  | 2019-05-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
15.1.2 | (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | 2019-04-01 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РНП
15.1.3 | (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | 2019-06-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
15.1.4 | (04) Строительно-монтажные работы завершены |  | 2019-11-01 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РНП
15.1.5 | (05) Оборудование приобретено |  | 2019-11-01 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РНП
15.1.6 | (06) Оборудование установлено |  | 2019-11-10 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РНП
15.1.7 | (07) Оборудование введено в эксплуатацию |  | 2019-10-10 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РНП
15.1.8 | (08) Техническая готовность объекта, % |  | 2019-11-01 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РНП
15.1.9 | (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | 2019-11-05 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
15.1.10 | (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | 2019-11-15 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РНП
15.1.11 | (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | 2019-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
15.1.12 | (12) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 2018-12-27 05:00 | Кононов Максим Владимирович
15.1.13 | (13) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | 2018-12-31 05:00 | Кононов Максим Владимирович
15.1.14 | (14) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | 2019-02-15 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна
15.1.15 | (15) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 2019-12-31 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна
15.2 | 5,0000 |  | 2020-12-01 05:00
15.2.1 | (04) Строительно-монтажные работы завершены |  | 2020-12-01 05:00 | Кононов Максим Владимирович
15.2.2 | (05) Оборудование приобретено |  | 2020-12-01 05:00 | Кононов Максим Владимирович
15.2.3 | (06) Оборудование установлено |  | 2020-12-01 05:00 | Кононов Максим Владимирович
15.2.4 | (07) Оборудование введено в эксплуатацию |  | 2020-12-01 05:00 | Кононов Максим Владимирович
15.2.5 | (08) Техническая готовность объекта, % |  | 2020-12-01 05:00 | Кононов Максим Владимирович
15.2.6 | (12) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 2018-12-27 05:00 | Кононов Максим Владимирович
15.2.7 | (13) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | 2019-12-31 05:00 | Кононов Максим Владимирович
15.2.8 | (14) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | 2020-02-15 05:00 | Кононов Максим Владимирович
15.2.9 | (15) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 2020-12-31 05:00 | Кононов Максим Владимирович
15.3 | 8,0000 |  | 2021-12-01 05:00
15.3.1 | (04) Строительно-монтажные работы завершены |  | 2021-12-01 05:00 | Кононов Максим Владимирович
15.3.2 | (05) Оборудование приобретено |  | 2021-12-01 05:00 | Кононов Максим Владимирович
15.3.3 | (06) Оборудование установлено |  | 2021-12-01 05:00 | Кононов Максим Владимирович
15.3.4 | (07) Оборудование введено в эксплуатацию |  | 2021-12-01 05:00 | Кононов Максим Владимирович
15.3.5 | (08) Техническая готовность объекта, 100% |  | 2021-12-01 05:00 | Кононов Максим Владимирович
15.3.6 | (12) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 2018-12-27 05:00 | Кононов Максим Владимирович
15.3.7 | (13) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | 2020-12-31 05:00 | Кононов Максим Владимирович
15.3.8 | (14) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | 2021-02-15 05:00 | Кононов Максим Владимирович
15.3.9 | (15) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 2021-12-31 05:00 | Кононов Максим Владимирович
15.4 | 21,0000 |  | 2022-12-01 05:00
15.4.1 | (01) Земельный участок предоставлен заказчику |  | 2022-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
15.4.2 | (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | 2022-04-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
15.4.3 | (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | 2022-06-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
15.4.4 | (04) Строительно-монтажные работы завершены |  | 2022-10-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
15.4.5 | (05) Оборудование приобретено |  | 2022-10-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
15.4.6 | (06) Оборудование установлено |  | 2022-10-10 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
15.4.7 | (07) Оборудование введено в эксплуатацию |  | 2022-10-10 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
15.4.8 | (08) Техническая готовность объекта, % |  | 2022-11-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
15.4.9 | (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | 2022-11-05 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
15.4.10 | (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | 2022-11-15 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
15.4.11 | (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | 2022-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
15.4.12 | (12) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 2018-12-27 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
15.4.13 | (13) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | 2021-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
15.4.14 | (14) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | 2022-02-15 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
15.4.15 | (15) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 2022-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
15.5 | 33,0000 |  | 2023-12-01 05:00
15.5.1 | (01) Земельный участок предоставлен заказчику |  | 2023-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
15.5.2 | (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | 2023-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
15.5.3 | (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | 2023-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
15.5.4 | (04) Строительно-монтажные работы завершены |  | 2023-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
15.5.5 | (05) Оборудование приобретено |  | 2023-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
15.5.6 | (06) Оборудование установлено |  | 2023-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
15.5.7 | (07) Оборудование введено в эксплуатацию |  | 2023-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
15.5.8 | (08) Техническая готовность объекта, % |  | 2023-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
15.5.9 | (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | 2023-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
15.5.10 | (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | 2023-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
15.5.11 | (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | 2023-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
15.5.12 | (12) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | 2023-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
15.5.13 | (13) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | 2023-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
15.5.14 | (14) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 2023-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
15.5.15 | (15) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 2023-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
15.6 | 40,0000 |  | 2024-12-31 05:00
15.6.1 | (01) Земельный участок предоставлен заказчику |  | 2024-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
15.6.2 | (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | 2024-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
15.6.3 | (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | 2024-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
15.6.4 | (04) Строительно-монтажные работы завершены |  | 2024-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
15.6.5 | (05) Оборудование приобретено |  | 2024-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
15.6.6 | (06) Оборудование установлено |  | 2024-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
15.6.7 | (07) Оборудование введено в эксплуатацию |  | 2024-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
15.6.8 | (08) Техническая готовность объекта, % |  | 2024-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
15.6.9 | (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | 2024-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
15.6.10 | (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | 2024-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
15.6.11 | (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | 2024-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
15.6.12 | (12) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 2024-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
15.6.13 | (13) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | 2024-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
15.6.14 | (14) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | 2024-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
15.6.15 | (15) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 2024-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
16 | A1.06.01 Утверждены инвестиционные паспорта усадеб, включающие в себя исторические исследования, научно изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций |  | 2024-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич | ​К 2024 году созданы условия для популяризации и возрождения 50 усадеб. Объемы внебюджетных источников, привлеченных в рамках государственно-частного партнерства и концессионных соглашений, будут уточнены по мере утверждения инвестиционных паспортов усадеб.Усадьба – это объект культурного наследия, представляющий собой комплекс жилых, хозяйственных, парковых и иных построек, составляющих единое целое. При разработке нормативно-правовой базы понятие усадьбы будет уточнено. | ПС
16.1 | 10,0000 |  | 2020-12-31 05:00
16.1.1 | (01) Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа |  | 2020-11-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
16.1.2 | (02) Документ разработан |  | 2020-11-15 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
16.1.3 | (03) Документ согласован с заинтересованными органами и организациями |  | 2020-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
16.1.4 | (04) Документ утвержден (подписан) |  | 2020-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | ПК
16.1.5 | (05) Документ опубликован |  | 2020-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
16.1.6 | (08) Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | 2020-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
16.1.7 | (09) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | 2020-03-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
16.1.8 | (10) Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) |  | 2020-03-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
16.2 | 20,0000 |  | 2021-12-31 05:00
16.2.1 | (01) Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа |  | 2021-11-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
16.2.2 | (02) Документ разработан |  | 2021-11-15 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
16.2.3 | (03) Документ согласован с заинтересованными органами и организациями |  | 2021-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
16.2.4 | (04) Документ утвержден (подписан) |  | 2021-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | ПК
16.2.5 | (05) Документ опубликован |  | 2021-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
16.2.6 | (08) Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | 2021-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
16.2.7 | (09) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | 2021-03-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
16.2.8 | (10) Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) |  | 2021-03-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич |  | РНП
16.3 | 30,0000 |  | 2022-12-31 05:00
16.3.1 | (01) Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа |  | 2022-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
16.3.2 | (02) Документ разработан |  | 2022-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
16.3.3 | (03) Документ согласован с заинтересованными органами и организациями |  | 2022-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
16.3.4 | (04) Документ утвержден (подписан) |  | 2022-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
16.3.5 | (05) Документ опубликован |  | 2022-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
16.3.6 | (06) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2022-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
16.3.7 | (07) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2022-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
16.3.8 | (08) Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | 2022-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
16.3.9 | (09) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | 2022-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
16.3.10 | (10) Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) |  | 2022-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
16.4 | 40,0000 |  | 2023-12-31 05:00
16.4.1 | (01) Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа |  | 2023-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
16.4.2 | (02) Документ разработан |  | 2023-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
16.4.3 | (03) Документ согласован с заинтересованными органами и организациями |  | 2023-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
16.4.4 | (04) Документ утвержден (подписан) |  | 2023-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
16.4.5 | (05) Документ опубликован |  | 2023-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
16.4.6 | (06) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2023-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
16.4.7 | (07) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2023-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
16.4.8 | (08) Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | 2023-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
16.4.9 | (09) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | 2023-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
16.4.10 | (10) Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) |  | 2023-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
16.5 | 50,0000 |  | 2024-12-31 05:00
16.5.1 | (01) Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа |  | 2024-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
16.5.2 | (02) Документ разработан |  | 2024-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
16.5.3 | (03) Документ согласован с заинтересованными органами и организациями |  | 2024-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
16.5.4 | (04) Документ утвержден (подписан) |  | 2024-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
16.5.5 | (05) Документ опубликован |  | 2024-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
16.5.6 | (06) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2024-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
16.5.7 | (07) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2024-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
16.5.8 | (08) Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | 2024-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
16.5.9 | (09) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | 2024-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич
16.5.10 | (10) Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) |  | 2024-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич

## Результаты
|  |  | Код | Наименование | Ответственный исполнитель | Уровень контроля | Дата начала реализации | Дата окончания реализации | Типовая КТ | Описание результата | КТ не требуется
Результат : A1.01.01 Утверждены типовые комплекты документации по строительству центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 000 человек (01.12.2020)
Значение результата : Значение результата: Значение: 8,0000 Дата: 01.12.2020
Контрольная точка : (06) Закупка включена в план закупок (31.05.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Закупка включена в план закупок |  | Нет
Контрольная точка : (07) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (31.08.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | Нет
Контрольная точка : (02) Документ разработан (30.10.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Документ разработан |  | Нет
Контрольная точка : (03) Документ согласован с заинтересованными органами и организациями (15.11.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Документ согласован с заинтересованными органами и организациями |  | Нет
Контрольная точка : (08) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (15.11.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | Нет
Контрольная точка : (04) Документ утвержден (подписан) (20.11.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Документ утвержден (подписан) |  | Нет
Контрольная точка : (01) Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа |  | Да
Контрольная точка : (05) Документ опубликован (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Документ опубликован |  | Нет
Контрольная точка : (09) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | Нет
Результат : A1.01.02 Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек (31.12.2024)
Значение результата : Значение результата: Значение: 8,0000 Дата: 31.12.2022
Контрольная точка : (12) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (31.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | Нет
Контрольная точка : (13) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (31.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (14) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* (15.02.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | Нет
Контрольная точка : (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (01.04.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | Нет
Контрольная точка : (01) Земельный участок предоставлен заказчику (01.05.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Земельный участок предоставлен заказчику |  | Нет
Контрольная точка : (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) (01.06.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | Нет
Контрольная точка : (15) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (31.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (04) Строительно-монтажные работы завершены (01.11.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы завершены |  | Нет
Контрольная точка : (05) Оборудование приобретено (01.11.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование приобретено |  | Нет
Контрольная точка : (06) Оборудование установлено (10.11.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование установлено |  | Нет
Контрольная точка : (07) Оборудование введено в эксплуатацию (10.11.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование введено в эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (08) Техническая готовность объекта, % (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Техническая готовность объекта, % |  | Нет
Контрольная точка : (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено (05.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | Нет
Контрольная точка : (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (15.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена (30.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 23,0000 Дата: 31.12.2023
Контрольная точка : (12) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (31.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (13) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (31.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (01.04.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | Нет
Контрольная точка : (01) Земельный участок предоставлен заказчику (01.05.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Земельный участок предоставлен заказчику |  | Нет
Контрольная точка : (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) (01.06.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | Нет
Контрольная точка : (14) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* (15.02.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | Нет
Контрольная точка : (04) Строительно-монтажные работы завершены (01.11.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы завершены |  | Нет
Контрольная точка : (05) Оборудование приобретено (01.11.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование приобретено |  | Нет
Контрольная точка : (06) Оборудование установлено (10.11.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование установлено |  | Нет
Контрольная точка : (07) Оборудование введено в эксплуатацию (10.11.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование введено в эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (08) Техническая готовность объекта, % (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Техническая готовность объекта, % |  | Нет
Контрольная точка : (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено (05.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | Нет
Контрольная точка : (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (15.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена (30.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | Нет
Контрольная точка : (15) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (31.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 39,0000 Дата: 31.12.2024
Контрольная точка : (01) Земельный участок предоставлен заказчику (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Земельный участок предоставлен заказчику |  | Нет
Контрольная точка : (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | Нет
Контрольная точка : (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Строительно-монтажные работы завершены (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы завершены |  | Нет
Контрольная точка : (05) Оборудование приобретено (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование приобретено |  | Нет
Контрольная точка : (06) Оборудование установлено (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование установлено |  | Нет
Контрольная точка : (07) Оборудование введено в эксплуатацию (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование введено в эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (08) Техническая готовность объекта, % (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Техническая готовность объекта, % |  | Нет
Контрольная точка : (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | Нет
Контрольная точка : (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | Нет
Контрольная точка : (12) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (13) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | Нет
Контрольная точка : (14) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | Нет
Контрольная точка : (15) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | Нет
Результат : A1.01.03 Проведена реновация федеральных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды (01.12.2024)
Значение результата : Значение результата: Значение: 0,0000 Дата: 01.12.2019
Контрольная точка : (12) Закупка включена в план закупок (30.03.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Закупка включена в план закупок |  | Нет
Контрольная точка : (13) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (30.03.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (01) Земельный участок предоставлен заказчику (01.05.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Земельный участок предоставлен заказчику |  | Нет
Контрольная точка : (14) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (31.05.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | Нет
Контрольная точка : (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) (01.06.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Строительно-монтажные работы завершены (01.10.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы завершены |  | Нет
Контрольная точка : (05) Оборудование приобретено (01.10.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование приобретено |  | Нет
Контрольная точка : (06) Оборудование установлено (10.10.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование установлено |  | Нет
Контрольная точка : (07) Оборудование введено в эксплуатацию (10.10.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование введено в эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (08) Техническая готовность объекта, % (01.11.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Техническая готовность объекта, % |  | Нет
Контрольная точка : (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено (05.11.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | Нет
Контрольная точка : (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (15.11.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (01.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | Нет
Контрольная точка : (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена (01.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | Нет
Контрольная точка : (15) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (01.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | Нет
Контрольная точка : (16) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (01.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | Нет
Контрольная точка : (17) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2020
Контрольная точка : (01) Земельный участок предоставлен заказчику (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Земельный участок предоставлен заказчику |  | Да
Контрольная точка : (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | Да
Контрольная точка : (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | Да
Контрольная точка : (04) Строительно-монтажные работы завершены (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы завершены |  | Да
Контрольная точка : (05) Оборудование приобретено (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование приобретено |  | Да
Контрольная точка : (06) Оборудование установлено (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование установлено |  | Да
Контрольная точка : (07) Оборудование введено в эксплуатацию (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование введено в эксплуатацию |  | Да
Контрольная точка : (08) Техническая готовность объекта, % (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Техническая готовность объекта, % |  | Да
Контрольная точка : (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | Да
Контрольная точка : (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | Да
Контрольная точка : (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | Да
Контрольная точка : (12) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | Нет
Контрольная точка : (13) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | Нет
Контрольная точка : (14) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | Нет
Контрольная точка : (15) Закупка включена в план закупок (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Закупка включена в план закупок |  | Нет
Контрольная точка : (16) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (17) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 2,0000 Дата: 01.12.2021
Контрольная точка : (01) Земельный участок предоставлен заказчику (01.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Земельный участок предоставлен заказчику |  | Да
Контрольная точка : (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (01.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | Да
Контрольная точка : (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) (01.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | Да
Контрольная точка : (04) Строительно-монтажные работы завершены (01.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы завершены |  | Да
Контрольная точка : (05) Оборудование приобретено (01.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование приобретено |  | Да
Контрольная точка : (06) Оборудование установлено (01.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование установлено |  | Да
Контрольная точка : (07) Оборудование введено в эксплуатацию (01.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование введено в эксплуатацию |  | Да
Контрольная точка : (08) Техническая готовность объекта, % (01.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Техническая готовность объекта, % |  | Да
Контрольная точка : (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено (01.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | Да
Контрольная точка : (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (01.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | Да
Контрольная точка : (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена (01.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | Да
Контрольная точка : (12) Закупка включена в план закупок (01.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Закупка включена в план закупок |  | Нет
Контрольная точка : (13) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (01.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | Нет
Контрольная точка : (14) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (01.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | Нет
Контрольная точка : (15) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (01.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | Нет
Контрольная точка : (16) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (01.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (17) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (01.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 3,0000 Дата: 01.12.2022
Контрольная точка : (01) Земельный участок предоставлен заказчику (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Земельный участок предоставлен заказчику |  | Нет
Контрольная точка : (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | Нет
Контрольная точка : (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Строительно-монтажные работы завершены (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы завершены |  | Нет
Контрольная точка : (05) Оборудование приобретено (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование приобретено |  | Нет
Контрольная точка : (06) Оборудование установлено (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование установлено |  | Нет
Контрольная точка : (07) Оборудование введено в эксплуатацию (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование введено в эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (08) Техническая готовность объекта, % (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Техническая готовность объекта, % |  | Нет
Контрольная точка : (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | Нет
Контрольная точка : (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | Нет
Контрольная точка : (12) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (13) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | Нет
Контрольная точка : (14) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | Нет
Контрольная точка : (15) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (16) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | Нет
Контрольная точка : (17) Закупка включена в план закупок (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Закупка включена в план закупок |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 4,0000 Дата: 01.12.2023
Контрольная точка : (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (01.04.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | Нет
Контрольная точка : (01) Земельный участок предоставлен заказчику (01.05.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Земельный участок предоставлен заказчику |  | Нет
Контрольная точка : (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) (01.06.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | Нет
Контрольная точка : (12) Закупка включена в план закупок (01.06.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Закупка включена в план закупок |  | Нет
Контрольная точка : (13) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (16.07.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (14) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (31.07.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | Нет
Контрольная точка : (04) Строительно-монтажные работы завершены (01.10.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы завершены |  | Нет
Контрольная точка : (05) Оборудование приобретено (01.10.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование приобретено |  | Нет
Контрольная точка : (06) Оборудование установлено (10.10.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование установлено |  | Нет
Контрольная точка : (07) Оборудование введено в эксплуатацию (10.10.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование введено в эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (08) Техническая готовность объекта, % (01.11.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Техническая готовность объекта, % |  | Нет
Контрольная точка : (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено (05.11.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | Нет
Контрольная точка : (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (15.11.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | Нет
Контрольная точка : (15) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | Нет
Контрольная точка : (16) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | Нет
Контрольная точка : (17) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 15,0000 Дата: 01.12.2024
Контрольная точка : (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (01.04.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | Нет
Контрольная точка : (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) (01.06.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | Нет
Контрольная точка : (12) Закупка включена в план закупок (01.06.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Закупка включена в план закупок |  | Нет
Контрольная точка : (13) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (16.07.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (14) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (30.07.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | Нет
Контрольная точка : (04) Строительно-монтажные работы завершены (01.10.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы завершены |  | Нет
Контрольная точка : (05) Оборудование приобретено (01.10.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование приобретено |  | Нет
Контрольная точка : (06) Оборудование установлено (01.10.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование установлено |  | Нет
Контрольная точка : (07) Оборудование введено в эксплуатацию (10.10.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование введено в эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (08) Техническая готовность объекта, % (01.11.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Техническая готовность объекта, % |  | Нет
Контрольная точка : (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено (05.11.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | Нет
Контрольная точка : (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (15.11.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (01) Земельный участок предоставлен заказчику (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Земельный участок предоставлен заказчику |  | Нет
Контрольная точка : (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | Нет
Контрольная точка : (15) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | Нет
Контрольная точка : (16) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | Нет
Контрольная точка : (17) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Результат : A1.01.04 Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды (01.12.2024)
Значение результата : Значение результата: Значение: 9,0000 Дата: 01.12.2023
Контрольная точка : (12) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (31.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | Нет
Контрольная точка : (13) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (31.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (14) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* (31.03.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | Нет
Контрольная точка : (15) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (31.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (01.04.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | Нет
Контрольная точка : (01) Земельный участок предоставлен заказчику (01.05.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Земельный участок предоставлен заказчику |  | Нет
Контрольная точка : (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) (01.06.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Строительно-монтажные работы завершены (01.10.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы завершены |  | Нет
Контрольная точка : (05) Оборудование приобретено (01.10.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование приобретено |  | Нет
Контрольная точка : (06) Оборудование установлено (10.10.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование установлено |  | Нет
Контрольная точка : (07) Оборудование введено в эксплуатацию (10.10.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование введено в эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (08) Техническая готовность объекта, % (01.11.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Техническая готовность объекта, % |  | Нет
Контрольная точка : (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено (05.11.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | Нет
Контрольная точка : (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (15.11.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 15,0000 Дата: 01.12.2024
Контрольная точка : (12) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (31.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (13) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (31.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | Нет
Контрольная точка : (14) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* (15.02.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | Нет
Контрольная точка : (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (01.04.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | Нет
Контрольная точка : (01) Земельный участок предоставлен заказчику (01.05.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Земельный участок предоставлен заказчику |  | Нет
Контрольная точка : (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) (01.06.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Строительно-монтажные работы завершены (01.10.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы завершены |  | Нет
Контрольная точка : (05) Оборудование приобретено (01.10.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование приобретено |  | Нет
Контрольная точка : (06) Оборудование установлено (10.10.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование установлено |  | Нет
Контрольная точка : (07) Оборудование введено в эксплуатацию (10.10.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование введено в эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (08) Техническая готовность объекта, % (01.11.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Техническая готовность объекта, % |  | Нет
Контрольная точка : (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено (05.11.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | Нет
Контрольная точка : (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (15.11.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | Нет
Контрольная точка : (15) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | Нет
Результат : A1.01.05 Созданы культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства (01.12.2024)
Значение результата : Значение результата: Значение: 4,0000 Дата: 01.12.2024
Контрольная точка : (01) Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) (02.08.2018)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) (31.10.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) |  | Нет
Контрольная точка : (03) Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) (01.05.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) (01.11.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) |  | Нет
Результат : A1.02.01 Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (31.12.2024)
Значение результата : Значение результата: Значение: 300,0000 Дата: 31.12.2019
Контрольная точка : (03) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (25.12.2018)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (02.02.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (02) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* (15.02.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | Нет
Контрольная точка : (01) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (31.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 600,0000 Дата: 31.12.2020
Контрольная точка : (03) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (25.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | Нет
Контрольная точка : (02) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* (15.02.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | Нет
Контрольная точка : (01) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (31.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (04) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (31.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | Да
Значение результата : Значение результата: Значение: 900,0000 Дата: 31.12.2021
Контрольная точка : (03) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (25.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | Нет
Контрольная точка : (02) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* (15.02.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | Нет
Контрольная точка : (01) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (31.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (04) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (31.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | Да
Значение результата : Значение результата: Значение: 1 200,0000 Дата: 31.12.2022
Контрольная точка : (01) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (31.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (02) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* (31.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | Нет
Контрольная точка : (03) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (31.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (31.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 1 500,0000 Дата: 31.12.2023
Контрольная точка : (01) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (31.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (02) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* (31.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | Нет
Контрольная точка : (03) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (31.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (31.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 1 800,0000 Дата: 31.12.2024
Контрольная точка : (01) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (02) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | Нет
Контрольная точка : (03) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | Нет
Результат : A1.02.02 Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России (31.12.2019)
Значение результата : Значение результата: Значение: 900,0000 Дата: 31.12.2019
Контрольная точка : (04) Закупка включена в план закупок (01.03.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Закупка включена в план закупок |  | Нет
Контрольная точка : (03) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (22.04.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | Нет
Контрольная точка : (02) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (25.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | Нет
Контрольная точка : (01) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (31.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | Нет
Результат : A1.03.01 Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности (31.12.2024)
Значение результата : Значение результата: Значение: 80,0000 Дата: 31.12.2019
Контрольная точка : (12) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (29.11.2018)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | Нет
Контрольная точка : (01) Земельный участок предоставлен заказчику (10.12.2018)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Земельный участок предоставлен заказчику |  | Нет
Контрольная точка : (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (11.12.2018)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | Нет
Контрольная точка : (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) (16.12.2018)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | Нет
Контрольная точка : (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена (24.12.2018)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | Нет
Контрольная точка : (13) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (02.02.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (14) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* (15.02.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | Нет
Контрольная точка : (04) Строительно-монтажные работы завершены (20.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы завершены |  | Нет
Контрольная точка : (05) Оборудование приобретено (21.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование приобретено |  | Нет
Контрольная точка : (06) Оборудование установлено (22.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование установлено |  | Нет
Контрольная точка : (08) Техническая готовность объекта, % (22.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Техническая готовность объекта, % |  | Нет
Контрольная точка : (07) Оборудование введено в эксплуатацию (23.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование введено в эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено (23.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | Нет
Контрольная точка : (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (24.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (15) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (31.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 160,0000 Дата: 31.12.2020
Контрольная точка : (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (22.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | Нет
Контрольная точка : (01) Земельный участок предоставлен заказчику (26.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Земельный участок предоставлен заказчику |  | Нет
Контрольная точка : (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена (27.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | Нет
Контрольная точка : (12) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (31.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | Нет
Контрольная точка : (13) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (07.02.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (14) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* (15.02.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | Нет
Контрольная точка : (04) Строительно-монтажные работы завершены (27.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы завершены |  | Нет
Контрольная точка : (05) Оборудование приобретено (28.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование приобретено |  | Нет
Контрольная точка : (06) Оборудование установлено (29.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование установлено |  | Нет
Контрольная точка : (07) Оборудование введено в эксплуатацию (30.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование введено в эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) (31.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | Нет
Контрольная точка : (08) Техническая готовность объекта, % (31.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Техническая готовность объекта, % |  | Нет
Контрольная точка : (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено (31.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | Нет
Контрольная точка : (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (31.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (15) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (31.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 240,0000 Дата: 31.12.2021
Контрольная точка : (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена (20.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | Нет
Контрольная точка : (01) Земельный участок предоставлен заказчику (30.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Земельный участок предоставлен заказчику |  | Нет
Контрольная точка : (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (30.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | Нет
Контрольная точка : (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) (31.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | Нет
Контрольная точка : (12) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (07.02.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (13) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* (15.02.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | Нет
Контрольная точка : (04) Строительно-монтажные работы завершены (19.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы завершены |  | Нет
Контрольная точка : (05) Оборудование приобретено (20.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование приобретено |  | Нет
Контрольная точка : (06) Оборудование установлено (21.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование установлено |  | Нет
Контрольная точка : (07) Оборудование введено в эксплуатацию (22.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование введено в эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено (30.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | Нет
Контрольная точка : (08) Техническая готовность объекта, % (31.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Техническая готовность объекта, % |  | Нет
Контрольная точка : (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (31.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (14) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (31.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (15) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (31.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 320,0000 Дата: 31.12.2022
Контрольная точка : (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена (16.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | Нет
Контрольная точка : (01) Земельный участок предоставлен заказчику (19.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Земельный участок предоставлен заказчику |  | Нет
Контрольная точка : (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (20.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | Нет
Контрольная точка : (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) (21.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | Нет
Контрольная точка : (12) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (31.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | Нет
Контрольная точка : (13) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (07.02.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (16) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* (15.02.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | Нет
Контрольная точка : (04) Строительно-монтажные работы завершены (25.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы завершены |  | Нет
Контрольная точка : (05) Оборудование приобретено (26.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование приобретено |  | Нет
Контрольная точка : (06) Оборудование установлено (27.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование установлено |  | Нет
Контрольная точка : (07) Оборудование введено в эксплуатацию (28.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование введено в эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (28.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено (30.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | Нет
Контрольная точка : (08) Техническая готовность объекта, % (31.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Техническая готовность объекта, % |  | Нет
Контрольная точка : (14) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (31.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (15) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* (31.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 400,0000 Дата: 31.12.2023
Контрольная точка : (01) Земельный участок предоставлен заказчику (18.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Земельный участок предоставлен заказчику |  | Нет
Контрольная точка : (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (18.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | Нет
Контрольная точка : (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) (20.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | Нет
Контрольная точка : (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена (23.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | Нет
Контрольная точка : (12) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (29.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | Нет
Контрольная точка : (13) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (07.02.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (14) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* (15.02.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | Нет
Контрольная точка : (04) Строительно-монтажные работы завершены (20.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы завершены |  | Нет
Контрольная точка : (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено (21.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | Нет
Контрольная точка : (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (23.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (05) Оборудование приобретено (24.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование приобретено |  | Нет
Контрольная точка : (06) Оборудование установлено (25.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование установлено |  | Нет
Контрольная точка : (07) Оборудование введено в эксплуатацию (26.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование введено в эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (08) Техническая готовность объекта, % (31.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Техническая готовность объекта, % |  | Нет
Контрольная точка : (15) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (31.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 500,0000 Дата: 31.12.2024
Контрольная точка : (01) Земельный участок предоставлен заказчику (10.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Земельный участок предоставлен заказчику |  | Нет
Контрольная точка : (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (12.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | Нет
Контрольная точка : (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) (13.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | Нет
Контрольная точка : (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена (20.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | Нет
Контрольная точка : (12) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (29.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | Нет
Контрольная точка : (13) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (07.02.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (14) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* (15.02.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | Нет
Контрольная точка : (04) Строительно-монтажные работы завершены (20.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы завершены |  | Нет
Контрольная точка : (05) Оборудование приобретено (21.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование приобретено |  | Нет
Контрольная точка : (06) Оборудование установлено (22.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование установлено |  | Нет
Контрольная точка : (07) Оборудование введено в эксплуатацию (24.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование введено в эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (08) Техническая готовность объекта, % (25.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Техническая готовность объекта, % |  | Нет
Контрольная точка : (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено (26.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | Нет
Контрольная точка : (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (27.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (15) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | Нет
Результат : A1.03.02 Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности (31.12.2021)
Значение результата : Значение результата: Значение: 9,0000 Дата: 31.12.2019
Контрольная точка : (12) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (29.11.2018)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | Нет
Контрольная точка : (01) Земельный участок предоставлен заказчику (09.12.2018)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Земельный участок предоставлен заказчику |  | Нет
Контрольная точка : (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (10.12.2018)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | Нет
Контрольная точка : (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) (13.12.2018)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | Нет
Контрольная точка : (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена (20.12.2018)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | Нет
Контрольная точка : (13) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (31.12.2018)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (14) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* (15.02.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | Нет
Контрольная точка : (04) Строительно-монтажные работы завершены (19.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы завершены |  | Нет
Контрольная точка : (08) Техническая готовность объекта, % (19.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Техническая готовность объекта, % |  | Нет
Контрольная точка : (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено (20.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | Нет
Контрольная точка : (05) Оборудование приобретено (22.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование приобретено |  | Нет
Контрольная точка : (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (22.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (06) Оборудование установлено (23.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование установлено |  | Нет
Контрольная точка : (07) Оборудование введено в эксплуатацию (25.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование введено в эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (15) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (31.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (16) Услуга оказана (работы выполнены) (31.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 17,0000 Дата: 31.12.2020
Контрольная точка : (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (10.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | Нет
Контрольная точка : (01) Земельный участок предоставлен заказчику (15.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Земельный участок предоставлен заказчику |  | Нет
Контрольная точка : (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) (22.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | Нет
Контрольная точка : (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена (22.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | Нет
Контрольная точка : (12) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (30.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | Нет
Контрольная точка : (13) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (07.02.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (14) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* (15.02.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | Нет
Контрольная точка : (04) Строительно-монтажные работы завершены (20.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы завершены |  | Нет
Контрольная точка : (08) Техническая готовность объекта, % (20.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Техническая готовность объекта, % |  | Нет
Контрольная точка : (05) Оборудование приобретено (21.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование приобретено |  | Нет
Контрольная точка : (06) Оборудование установлено (22.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование установлено |  | Нет
Контрольная точка : (07) Оборудование введено в эксплуатацию (23.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование введено в эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено (27.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | Нет
Контрольная точка : (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (30.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (16) Услуга оказана (работы выполнены) (30.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (15) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (31.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 26,0000 Дата: 31.12.2021
Контрольная точка : (01) Земельный участок предоставлен заказчику (20.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Земельный участок предоставлен заказчику |  | Нет
Контрольная точка : (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (21.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | Нет
Контрольная точка : (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) (22.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | Нет
Контрольная точка : (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена (22.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | Нет
Контрольная точка : (12) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (31.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | Нет
Контрольная точка : (13) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (10.02.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (14) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* (15.02.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | Нет
Контрольная точка : (04) Строительно-монтажные работы завершены (20.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы завершены |  | Нет
Контрольная точка : (05) Оборудование приобретено (21.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование приобретено |  | Нет
Контрольная точка : (06) Оборудование установлено (22.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование установлено |  | Нет
Контрольная точка : (07) Оборудование введено в эксплуатацию (23.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование введено в эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (08) Техническая готовность объекта, % (24.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Техническая готовность объекта, % |  | Нет
Контрольная точка : (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено (30.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | Нет
Контрольная точка : (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (31.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (15) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (31.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (16) Услуга оказана (работы выполнены) (31.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Результат : A1.03.03 Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (01.12.2024)
Значение результата : Значение результата: Значение: 100,0000 Дата: 01.12.2019
Контрольная точка : (19) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (10.02.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | Нет
Контрольная точка : (20) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (10.02.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (18) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* (15.02.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | Нет
Контрольная точка : (17) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (31.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 200,0000 Дата: 01.12.2020
Контрольная точка : (13) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (31.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (15) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (10.02.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | Нет
Контрольная точка : (16) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (10.02.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (14) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* (15.02.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 300,0000 Дата: 01.12.2021
Контрольная точка : (09) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (10.02.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (11) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (10.02.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | Нет
Контрольная точка : (12) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (10.02.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (10) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* (15.02.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 400,0000 Дата: 01.12.2022
Контрольная точка : (05) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (06) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | Нет
Контрольная точка : (07) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | Нет
Контрольная точка : (08) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 500,0000 Дата: 01.12.2023
Контрольная точка : (01) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (02) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | Нет
Контрольная точка : (03) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 600,0000 Дата: 01.12.2024
Контрольная точка : (21) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (22) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | Нет
Контрольная точка : (23) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | Нет
Контрольная точка : (24) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | Нет
Результат : A1.03.04 Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту (01.12.2024)
Значение результата : Значение результата: Значение: 110,0000 Дата: 15.12.2019
Контрольная точка : (01) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (21.03.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (02) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (01.04.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | Нет
Контрольная точка : (03) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* (30.04.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | Нет
Контрольная точка : (04) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (15.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 220,0000 Дата: 15.12.2020
Контрольная точка : (01) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (01.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (02) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (14.02.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | Нет
Контрольная точка : (03) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* (01.04.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | Нет
Контрольная точка : (04) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (15.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 330,0000 Дата: 15.12.2021
Контрольная точка : (01) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (02) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (14.02.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | Нет
Контрольная точка : (03) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* (01.04.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | Нет
Контрольная точка : (04) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (15.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 440,0000 Дата: 15.12.2022
Контрольная точка : (01) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (01.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (02) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (14.02.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | Нет
Контрольная точка : (03) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* (01.04.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | Нет
Контрольная точка : (04) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (15.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 550,0000 Дата: 15.12.2023
Контрольная точка : (01) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (02) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (14.02.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | Нет
Контрольная точка : (03) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* (01.04.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | Нет
Контрольная точка : (04) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (15.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 660,0000 Дата: 01.12.2024
Контрольная точка : (01) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (02) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (14.02.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | Нет
Контрольная точка : (03) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* (01.04.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | Нет
Контрольная точка : (04) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | Нет
Результат : A1.04.01 Оснащены оборудованием кинозалы (31.12.2024)
Значение результата : Значение результата: Значение: 200,0000 Дата: 31.12.2019
Контрольная точка : (02) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (01.03.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.07.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (01) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (03) Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы) (31.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 400,0000 Дата: 31.12.2020
Контрольная точка : (02) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (01.03.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (03) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.07.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (01) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (04) Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы) (31.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 600,0000 Дата: 31.12.2021
Контрольная точка : (02) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (01.03.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.07.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (01) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (03) Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы) (31.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 800,0000 Дата: 31.12.2022
Контрольная точка : (01) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (02) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (31.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 1 000,0000 Дата: 31.12.2023
Контрольная точка : (01) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (02) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (31.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 1 200,0000 Дата: 31.12.2024
Контрольная точка : (01) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (02) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Результат : A1.04.02 Оснащен Госфильмофонд России оборудованием для оцифровки фильмовых материалов на цифровых носителях . (31.12.2021)
Значение результата : Значение результата: Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021
Контрольная точка : (01) Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) (01.03.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) (01.03.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (03) Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (31.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы) (31.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Результат : A1.04.03 Оцифрованы фильмовые материалы на цифровых носителях Госфильмофонда России (31.12.2024)
Значение результата : Значение результата: Значение: 2 500,0000 Дата: 31.12.2020
Контрольная точка : (16) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.03.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (17) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.03.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (20) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (01.03.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (18) Услуга оказана (работы выполнены) (31.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (19) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 7 500,0000 Дата: 31.12.2021
Контрольная точка : (11) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.03.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (12) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.03.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (15) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (01.03.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (13) Услуга оказана (работы выполнены) (31.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (14) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 12 500,0000 Дата: 31.12.2022
Контрольная точка : (06) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (07) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (08) Услуга оказана (работы выполнены)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (09) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (10) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 17 500,0000 Дата: 31.12.2023
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (05) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 22 500,0000 Дата: 31.12.2024
Контрольная точка : (21) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (22) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (23) Услуга оказана (работы выполнены)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (24) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (25) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Результат : A1.05.01 Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол (31.12.2024)
Значение результата : Значение результата: Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2019
Контрольная точка : (12) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (27.12.2018)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (13) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (31.12.2018)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | Нет
Контрольная точка : (14) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* (15.02.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | Нет
Контрольная точка : (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (01.04.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | Нет
Контрольная точка : (01) Земельный участок предоставлен заказчику (01.05.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Земельный участок предоставлен заказчику |  | Нет
Контрольная точка : (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) (01.06.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | Нет
Контрольная точка : (07) Оборудование введено в эксплуатацию (10.10.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование введено в эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (04) Строительно-монтажные работы завершены (01.11.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы завершены |  | Нет
Контрольная точка : (05) Оборудование приобретено (01.11.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование приобретено |  | Нет
Контрольная точка : (08) Техническая готовность объекта, % (01.11.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Техническая готовность объекта, % |  | Нет
Контрольная точка : (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено (05.11.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | Нет
Контрольная точка : (06) Оборудование установлено (10.11.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование установлено |  | Нет
Контрольная точка : (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (15.11.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена (01.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | Нет
Контрольная точка : (15) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (31.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 5,0000 Дата: 01.12.2020
Контрольная точка : (12) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (27.12.2018)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (13) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (31.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | Нет
Контрольная точка : (14) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* (15.02.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | Нет
Контрольная точка : (01) Земельный участок предоставлен заказчику (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Земельный участок предоставлен заказчику |  | Да
Контрольная точка : (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | Да
Контрольная точка : (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | Да
Контрольная точка : (04) Строительно-монтажные работы завершены (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы завершены |  | Нет
Контрольная точка : (05) Оборудование приобретено (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование приобретено |  | Нет
Контрольная точка : (06) Оборудование установлено (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование установлено |  | Нет
Контрольная точка : (07) Оборудование введено в эксплуатацию (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование введено в эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (08) Техническая готовность объекта, % (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Техническая готовность объекта, % |  | Нет
Контрольная точка : (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | Да
Контрольная точка : (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | Да
Контрольная точка : (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | Да
Контрольная точка : (15) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (31.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 8,0000 Дата: 01.12.2021
Контрольная точка : (12) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (27.12.2018)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (13) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (31.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | Нет
Контрольная точка : (14) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* (15.02.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | Нет
Контрольная точка : (01) Земельный участок предоставлен заказчику (01.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Земельный участок предоставлен заказчику |  | Да
Контрольная точка : (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (01.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | Да
Контрольная точка : (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) (01.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | Да
Контрольная точка : (04) Строительно-монтажные работы завершены (01.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы завершены |  | Нет
Контрольная точка : (05) Оборудование приобретено (01.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование приобретено |  | Нет
Контрольная точка : (06) Оборудование установлено (01.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование установлено |  | Нет
Контрольная точка : (07) Оборудование введено в эксплуатацию (01.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование введено в эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (08) Техническая готовность объекта, 100% (01.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Техническая готовность объекта, % |  | Нет
Контрольная точка : (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено (01.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | Да
Контрольная точка : (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (01.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | Да
Контрольная точка : (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена (01.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | Да
Контрольная точка : (15) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (31.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 21,0000 Дата: 01.12.2022
Контрольная точка : (12) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (27.12.2018)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (13) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (31.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | Нет
Контрольная точка : (14) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* (15.02.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | Нет
Контрольная точка : (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (01.04.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | Нет
Контрольная точка : (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) (01.06.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Строительно-монтажные работы завершены (01.10.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы завершены |  | Нет
Контрольная точка : (05) Оборудование приобретено (01.10.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование приобретено |  | Нет
Контрольная точка : (06) Оборудование установлено (10.10.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование установлено |  | Нет
Контрольная точка : (07) Оборудование введено в эксплуатацию (10.10.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование введено в эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (08) Техническая готовность объекта, % (01.11.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Техническая готовность объекта, % |  | Нет
Контрольная точка : (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено (05.11.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | Нет
Контрольная точка : (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (15.11.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (01) Земельный участок предоставлен заказчику (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Земельный участок предоставлен заказчику |  | Нет
Контрольная точка : (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | Нет
Контрольная точка : (15) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 33,0000 Дата: 01.12.2023
Контрольная точка : (01) Земельный участок предоставлен заказчику (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Земельный участок предоставлен заказчику |  | Нет
Контрольная точка : (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | Нет
Контрольная точка : (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Строительно-монтажные работы завершены (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы завершены |  | Нет
Контрольная точка : (05) Оборудование приобретено (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование приобретено |  | Нет
Контрольная точка : (06) Оборудование установлено (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование установлено |  | Нет
Контрольная точка : (07) Оборудование введено в эксплуатацию (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование введено в эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (08) Техническая готовность объекта, % (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Техническая готовность объекта, % |  | Нет
Контрольная точка : (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | Нет
Контрольная точка : (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | Нет
Контрольная точка : (12) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | Нет
Контрольная точка : (13) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | Нет
Контрольная точка : (14) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (15) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 40,0000 Дата: 31.12.2024
Контрольная точка : (01) Земельный участок предоставлен заказчику (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Земельный участок предоставлен заказчику |  | Нет
Контрольная точка : (02) Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз |  | Нет
Контрольная точка : (03) Получено разрешение на строительство (реконструкцию) (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Строительно-монтажные работы завершены (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы завершены |  | Нет
Контрольная точка : (05) Оборудование приобретено (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование приобретено |  | Нет
Контрольная точка : (06) Оборудование установлено (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование установлено |  | Нет
Контрольная точка : (07) Оборудование введено в эксплуатацию (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Оборудование введено в эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (08) Техническая готовность объекта, % (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Техническая готовность объекта, % |  | Нет
Контрольная точка : (09) Заключение органа государственного строительного надзора получено (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключение органа государственного строительного надзора получено |  | Нет
Контрольная точка : (10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (11) Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена |  | Нет
Контрольная точка : (12) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | Нет
Контрольная точка : (13) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |  | Нет
Контрольная точка : (14) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  | Нет
Контрольная точка : (15) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | Нет
Результат : A1.06.01 Утверждены инвестиционные паспорта усадеб, включающие в себя исторические исследования, научно изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций (31.12.2024)
Значение результата : Значение результата: Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2020
Контрольная точка : (09) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) (01.03.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (10) Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) (01.03.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) |  | Нет
Контрольная точка : (01) Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа (01.11.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа |  | Нет
Контрольная точка : (02) Документ разработан (15.11.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Документ разработан |  | Нет
Контрольная точка : (03) Документ согласован с заинтересованными органами и организациями (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Документ согласован с заинтересованными органами и организациями |  | Нет
Контрольная точка : (04) Документ утвержден (подписан) (31.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Документ утвержден (подписан) |  | Нет
Контрольная точка : (05) Документ опубликован (31.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Документ опубликован |  | Нет
Контрольная точка : (06) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Да
Контрольная точка : (07) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (31.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Да
Контрольная точка : (08) Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (31.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 20,0000 Дата: 31.12.2021
Контрольная точка : (09) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) (01.03.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (10) Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) (01.03.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) |  | Нет
Контрольная точка : (01) Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа (01.11.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа |  | Нет
Контрольная точка : (02) Документ разработан (15.11.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Документ разработан |  | Нет
Контрольная точка : (03) Документ согласован с заинтересованными органами и организациями (01.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Документ согласован с заинтересованными органами и организациями |  | Нет
Контрольная точка : (04) Документ утвержден (подписан) (31.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Документ утвержден (подписан) |  | Нет
Контрольная точка : (05) Документ опубликован (31.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Документ опубликован |  | Нет
Контрольная точка : (06) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Да
Контрольная точка : (07) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (31.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Да
Контрольная точка : (08) Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (31.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 30,0000 Дата: 31.12.2022
Контрольная точка : (01) Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа (31.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа |  | Нет
Контрольная точка : (02) Документ разработан (31.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Документ разработан |  | Нет
Контрольная точка : (03) Документ согласован с заинтересованными органами и организациями (31.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Документ согласован с заинтересованными органами и организациями |  | Нет
Контрольная точка : (04) Документ утвержден (подписан) (31.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Документ утвержден (подписан) |  | Нет
Контрольная точка : (05) Документ опубликован (31.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Документ опубликован |  | Нет
Контрольная точка : (06) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (07) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (31.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (08) Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (31.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | Нет
Контрольная точка : (09) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) (31.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (10) Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) (31.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 40,0000 Дата: 31.12.2023
Контрольная точка : (01) Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа (31.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа |  | Нет
Контрольная точка : (02) Документ разработан (31.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Документ разработан |  | Нет
Контрольная точка : (03) Документ согласован с заинтересованными органами и организациями (31.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Документ согласован с заинтересованными органами и организациями |  | Нет
Контрольная точка : (04) Документ утвержден (подписан) (31.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Документ утвержден (подписан) |  | Нет
Контрольная точка : (05) Документ опубликован (31.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Документ опубликован |  | Нет
Контрольная точка : (06) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (07) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (31.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (08) Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (31.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | Нет
Контрольная точка : (09) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) (31.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (10) Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) (31.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2024
Контрольная точка : (01) Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа |  | Нет
Контрольная точка : (02) Документ разработан (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Документ разработан |  | Нет
Контрольная точка : (03) Документ согласован с заинтересованными органами и организациями (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Документ согласован с заинтересованными органами и организациями |  | Нет
Контрольная точка : (04) Документ утвержден (подписан) (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Документ утвержден (подписан) |  | Нет
Контрольная точка : (05) Документ опубликован (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Документ опубликован |  | Нет
Контрольная точка : (06) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (07) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (08) Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | Нет
Контрольная точка : (09) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (10) Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) (31.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) |  | Нет