## Page 1
П А С П О Р Т
федерального проекта
Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)
1. Основные положения
Наименование национального проекта | [7 empty] | Национальный проект "Культура"
Краткое наименование федерального проекта | [7 empty] | «Творческие люди» | [10 empty] | Срок начала и окончания проекта | [10 empty] | 01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор федерального проекта | [7 empty] | Голодец Ольга Юрьевна, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Старшее должностное лицо (СДЛ)
Руководитель федерального проекта | [7 empty] | Степанов Павел Владимирович, Заместитель Министра
Администратор федерального проекта | [7 empty] | Косарева Оксана Валентиновна, Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации
Связь с государственными программами Российской Федерации | [7 empty] | "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы
2
2. Цели и показатели федерального проекта
Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки
№ п/п | Наименование показателя | [6 empty] | Тип показателя |  |  |  | Базовое значение | [5 empty] | Период, год
[12 empty] | Значение |  |  |  | Дата |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024
1 | 2 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  | 12
1 | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед), Единица | [6 empty] | Основной показатель |  |  |  | 0 |  |  |  | 01.01.2018 |  | 0 |  |  | 14 |  |  |  | 40 |  |  |  | 80 |  | 120 |  |  |  | 160 |  |  | 200
2 | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом), Единица | [6 empty] | Основной показатель |  |  |  | 0 |  |  |  | 01.01.2018 |  | 0 |  |  | 20 |  |  |  | 40 |  |  |  | 60 |  | 80 |  |  |  | 100 |  |  | 120
3 | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом), Единица | [6 empty] | Дополнительный показатель |  |  |  | 0 |  |  |  | 01.01.2018 |  | 0 |  |  | 10000 |  |  |  | 25000 |  |  |  | 40000 |  | 60000 |  |  |  | 80000 |  |  | 100000
4 | Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных условиями для занятия творчеством в сфере культуры (%) (нарастающим итогом), Процент | [6 empty] | Дополнительный показатель |  |  |  | 0 |  |  |  | 01.01.2018 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3
3. Задачи и результаты федерального проекта
№ п/п |  | Наименование задачи, результата | [14 empty] | Характеристика результата
1 |  | 2 | [14 empty] | 3
1 |  | Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации
1.1 |  | Реализованы творческие проекты некоммерческих организаций, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел на 31.12.2019 - 100 ЕД на 31.12.2020 - 200 ЕД на 31.12.2021 - 300 ЕД на 31.12.2022 - 400 ЕД на 31.12.2023 - 500 ЕД на 01.12.2024 - 600 ЕД
4
№ п/п |  | Наименование задачи, результата | [14 empty] | Характеристика результата
1 |  | 2 | [14 empty] | 3
1.2 |  | Реализованы всероссийские и международные творческие проекты некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства на 31.12.2019 - 10 ЕД на 01.12.2020 - 20 ЕД на 01.12.2021 - 30 ЕД на 01.12.2022 - 40 ЕД на 01.12.2023 - 50 ЕД на 01.12.2024 - 60 ЕД
1.3 |  | Проведены культурно-просветительские программы для школьников на 30.12.2019 - 25 ЕД на 30.12.2020 - 50 ЕД на 30.12.2021 - 75 ЕД на 30.12.2022 - 100 ЕД на 30.12.2023 - 125 ЕД на 01.12.2024 - 150 ЕД
1.4 |  | Проведены выставочные проекты федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации на 31.12.2019 - 8 ЕД на 31.12.2020 - 16 ЕД на 31.12.2021 - 24 ЕД на 31.12.2022 - 32 ЕД на 31.12.2023 - 40 ЕД на 01.12.2024 - 48 ЕД
5
№ п/п |  | Наименование задачи, результата | [14 empty] | Характеристика результата
1 |  | 2 | [14 empty] | 3
1.5 |  | Созданы памятные места, связанные с военной историей России на 01.12.2019 - 30 ЕД на 01.12.2020 - 60 ЕД на 01.12.2021 - 90 ЕД на 01.12.2022 - 120 ЕД на 01.12.2023 - 150 ЕД на 31.12.2024 - 180 ЕД
1.6 |  | Проведены военно-исторические лагеря на территории субъектов Российской Федерации на 01.12.2019 - 3 ЕД на 01.12.2020 - 8 ЕД на 01.12.2021 - 13 ЕД на 01.12.2022 - 18 ЕД на 01.12.2023 - 23 ЕД на 01.12.2024 - 28 ЕД
2 |  | Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра
2.1 |  | Создан национальный молодежный симфонический оркестр на 31.12.2018 - 1 ЕД на 01.06.2020 - 1 ЕД на 01.06.2021 - 1 ЕД на 01.06.2022 - 1 ЕД на 01.06.2023 - 1 ЕД на 01.06.2024 - 1 ЕД
6
№ п/п |  | Наименование задачи, результата | [14 empty] | Характеристика результата
1 |  | 2 | [14 empty] | 3
7
№ п/п |  | Наименование задачи, результата | [14 empty] | Характеристика результата
1 |  | 2 | [14 empty] | 3
2.2 |  | Сформирован кадровый резерв из состава национального симфонического оркестра на 01.06.2019 - 1 ЕД на 01.06.2020 - 1 ЕД на 01.06.2021 - 1 ЕД на 01.06.2022 - 1 ЕД на 01.06.2023 - 1 ЕД на 01.06.2024 - 1 ЕД
2.3 |  | Проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам на 01.12.2019 - 20 ЕД на 01.12.2020 - 40 ЕД на 01.12.2021 - 60 ЕД на 01.12.2022 - 80 ЕД на 01.12.2023 - 100 ЕД на 01.12.2024 - 120 ЕД
8
№ п/п |  | Наименование задачи, результата | [14 empty] | Характеристика результата
1 |  | 2 | [14 empty] | 3
2.4 |  | Проведены фестивали детского творчества всех жанров на 01.12.2019 - 5 ЕД на 01.12.2020 - 10 ЕД на 01.12.2021 - 15 ЕД на 01.12.2022 - 20 ЕД на 01.12.2023 - 25 ЕД на 01.12.2024 - 30 ЕД
3 |  | Подготовить кадры для отрасли культуры
3.1 |  | Разработана и утверждена Концепция создания и функционирования Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на 20.03.2019 - 1 ЕД
3.2 |  | Разработана и утверждена ведомственная целевая программа подготовки кадров для отрасли культуры на 01.12.2019 - 1 ЕД
9
№ п/п |  | Наименование задачи, результата | [14 empty] | Характеристика результата
1 |  | 2 | [14 empty] | 3
3.3 |  | Созданы центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих вузов. на 01.12.2019 - 7 ЕД на 01.12.2020 - 11 ЕД на 01.12.2021 - 15 ЕД
10
№ п/п |  | Наименование задачи, результата | [14 empty] | Характеристика результата
1 |  | 2 | [14 empty] | 3
3.4 |  | Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. на 01.12.2019 - 14000 ЕД на 01.12.2020 - 40000 ЕД на 01.12.2021 - 80000 ЕД на 01.12.2022 - 120000 ЕД на 01.12.2023 - 160000 ЕД на 01.12.2024 - 200000 ЕД
4 |  | Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации
4.1 |  | Создана и введена в эксплуатацию база данных "Волонтеры в культуре" на 01.12.2019 - 1 ЕД
4.2 |  | Проведен международный волонтерский лагерь для дальнейшего проведения на ежегодной основе с реализацией образовательных программ, исследований, экспедиций, реставрационных практик, культурных мероприятий на 01.12.2020 - 1 ЕД на 01.12.2021 - 1 ЕД на 01.12.2022 - 1 ЕД на 01.12.2023 - 1 ЕД на 01.12.2024 - 1 ЕД
11
№ п/п |  | Наименование задачи, результата | [14 empty] | Характеристика результата
1 |  | 2 | [14 empty] | 3
4.3 |  | Проведена программа «Волонтеры культуры» на 31.12.2019 - 1 ЕД на 31.12.2020 - 1 ЕД на 31.12.2021 - 1 ЕД на 31.12.2022 - 1 ЕД на 31.12.2023 - 1 ЕД на 31.12.2024 - 1 ЕД
12
0
№ п/п |  |  | Наименование результата и источники финансирования | [5 empty] | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | [26 empty] | Всего (млн. рублей)
[9 empty] | 2018 |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 | [5 empty] | 2024
1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9 |  |  | 10
1.1 |  |  | Реализованы творческие проекты некоммерческих организаций, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел | [5 empty] | 0 |  | 300 |  |  |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 | [5 empty] | 300 |  |  | 1800
1.1.1 |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 |  | 300 |  |  |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 | [5 empty] | 300 |  |  | 1800
1.1.2 |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1.1.3 |  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1.1.4 |  |  | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
13
№ п/п |  |  | Наименование результата и источники финансирования | [5 empty] | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | [26 empty] | Всего (млн. рублей)
[9 empty] | 2018 |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 | [5 empty] | 2024
1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9 |  |  | 10
1.2 |  |  | Реализованы всероссийские и международные творческие проекты некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства | [5 empty] | 0 |  | 1500 |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1500 | [5 empty] | 1000 |  |  | 7000
1.2.1 |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 |  | 1500 |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1500 | [5 empty] | 1000 |  |  | 7000
1.2.2 |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1.2.3 |  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1.2.4 |  |  | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1.3 |  |  | Проведены культурно-просветительские программы для школьников | [5 empty] | 0 |  | 300 |  |  |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 | [5 empty] | 300 |  |  | 1800
1.3.1 |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 |  | 300 |  |  |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 | [5 empty] | 300 |  |  | 1800
1.3.2 |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1.3.3 |  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1.3.4 |  |  | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
14
№ п/п |  |  | Наименование результата и источники финансирования | [5 empty] | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | [26 empty] | Всего (млн. рублей)
[9 empty] | 2018 |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 | [5 empty] | 2024
1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9 |  |  | 10
1.4 |  |  | Проведены выставочные проекты федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  | 200 |  |  |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 | [5 empty] | 200 |  |  | 1200
1.4.1 |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 |  | 200 |  |  |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 | [5 empty] | 200 |  |  | 1200
1.4.2 |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1.4.3 |  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1.4.4 |  |  | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1.5 |  |  | Созданы памятные места, связанные с военной историей России | [5 empty] | 0 |  | 400 |  |  |  | 400 |  | 400 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 400 | [5 empty] | 400 |  |  | 2400
1.5.1 |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 |  | 400 |  |  |  | 400 |  | 400 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 400 | [5 empty] | 400 |  |  | 2400
1.5.2 |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1.5.3 |  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1.5.4 |  |  | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1.6 |  |  | Проведены военно-исторические лагеря на территории субъектов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1.6.1 |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
15
№ п/п |  |  | Наименование результата и источники финансирования | [5 empty] | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | [26 empty] | Всего (млн. рублей)
[9 empty] | 2018 |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 | [5 empty] | 2024
1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9 |  |  | 10
1.6.2 |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1.6.3 |  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1.6.4 |  |  | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2.1 |  |  | Создан национальный молодежный симфонический оркестр | [5 empty] | 0 |  | 400 |  |  |  | 400 |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 | [5 empty] | 500 |  |  | 2800
2.1.1 |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 |  | 400 |  |  |  | 400 |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 | [5 empty] | 500 |  |  | 2800
2.1.2 |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2.1.3 |  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2.1.4 |  |  | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2.2 |  |  | Проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам | [5 empty] | 0 |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 600
2.2.1 |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 600
2.2.2 |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
16
№ п/п |  |  | Наименование результата и источники финансирования | [5 empty] | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | [26 empty] | Всего (млн. рублей)
[9 empty] | 2018 |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 | [5 empty] | 2024
1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9 |  |  | 10
2.2.3 |  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2.2.4 |  |  | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2.3 |  |  | Проведены фестивали детского творчества всех жанров | [5 empty] | 0 |  | 200 |  |  |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 | [5 empty] | 200 |  |  | 1200
2.3.1 |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 |  | 200 |  |  |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 | [5 empty] | 200 |  |  | 1200
2.3.2 |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2.3.3 |  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2.3.4 |  |  | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3.1 |  |  | Созданы центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих вузов. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3.1.1 |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3.1.2 |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3.1.3 |  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
17
№ п/п |  |  | Наименование результата и источники финансирования | [5 empty] | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | [26 empty] | Всего (млн. рублей)
[9 empty] | 2018 |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 | [5 empty] | 2024
1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9 |  |  | 10
3.1.4 |  |  | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3.2 |  |  | Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. | [5 empty] | 0 |  | 850 |  |  |  | 575 |  | 675 |  |  |  |  | 375 |  |  |  |  | 375 | [5 empty] | 375 |  |  | 3225
3.2.1 |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 |  | 850 |  |  |  | 575 |  | 675 |  |  |  |  | 375 |  |  |  |  | 375 | [5 empty] | 375 |  |  | 3225
3.2.2 |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3.2.3 |  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3.2.4 |  |  | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
4.1 |  |  | Проведена программа «Волонтеры культуры» | [5 empty] | 0 |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 600
4.1.1 |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 600
4.1.2 |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
4.1.3 |  |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
18
№ п/п |  |  | Наименование результата и источники финансирования | [5 empty] | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | [26 empty] | Всего (млн. рублей)
[9 empty] | 2018 |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 | [5 empty] | 2024
1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9 |  |  | 10
4.1.4 |  |  | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Всего по федеральному проекту, в том числе: | [8 empty] | 0 |  | 4350 |  |  |  | 3575 |  | 3775 |  |  |  |  | 3475 |  |  |  |  | 3975 | [5 empty] | 3475 |  |  | 22625
федеральный бюджет | [8 empty] | 0 |  | 4350 |  |  |  | 3575 |  | 3775 |  |  |  |  | 3475 |  |  |  |  | 3975 | [5 empty] | 3475 |  |  | 22625
из них межбюджетные трансферты бюджетам субъекта | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
из них межбюджетные трансферты бюджетам субъекта | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
из них межбюджетные трансферты в федеральный бюджет | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
внебюджетные источники | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
19
0
№ п/п |  | Роль в проекте |  |  |  | Фамилия, инициалы | [6 empty] | Должность | [10 empty] | Непосредственный руководитель | [9 empty] | Занятость в проекте (процентов)
1 |  | 2 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 4 | [10 empty] | 5 | [9 empty] | 6
1 |  | Ответственный за достижение результата федерального проекта |  |  |  | Ярилова О. С. | [6 empty] | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | [10 empty] | Мединский В. Р. | [9 empty] | 20
2 |  | Ответственный за достижение результата федерального проекта |  |  |  | Степанов П. В. | [6 empty] | Заместитель Министра | [10 empty] | Мединский В. Р. | [9 empty] | 20
3 |  | Ответственный за достижение результата федерального проекта |  |  |  | Ярилова О. С. | [6 empty] | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | [10 empty] | Мединский В. Р. | [9 empty] | 20
4 |  | Ответственный за достижение результата федерального проекта |  |  |  | Манилова А. Ю. | [6 empty] | Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации | [10 empty] | Мединский В. Р. | [9 empty] | 100
5 |  | Ответственный за достижение результата федерального проекта |  |  |  | Овсиенко Н. П. | [6 empty] | Заместитель Министра | [10 empty] | Мединский В. Р. | [9 empty] | 100
20
6 |  | Ответственный за достижение результата федерального проекта |  |  |  | Овсиенко Н. П. | [6 empty] | Заместитель Министра | [10 empty] | Мединский В. Р. | [9 empty] | 100
7 |  | Ответственный за достижение результата федерального проекта |  |  |  | Степанов П. В. | [6 empty] | Заместитель Министра | [10 empty] | Мединский В. Р. | [9 empty] | 20
8 |  | Ответственный за достижение результата федерального проекта |  |  |  | Степанов П. В. | [6 empty] | Заместитель Министра | [10 empty] | Мединский В. Р. | [9 empty] | 20
9 |  | Ответственный за достижение результата федерального проекта |  |  |  | Степанов П. В. | [6 empty] | Заместитель Министра | [10 empty] | Мединский В. Р. | [9 empty] | 20
10 |  | Ответственный за достижение результата федерального проекта |  |  |  | Степанов П. В. | [6 empty] | Заместитель Министра | [10 empty] | Мединский В. Р. | [9 empty] | 20
11 |  | Ответственный за достижение результата федерального проекта |  |  |  | Овсиенко Н. П. | [6 empty] | Заместитель Министра | [10 empty] | Мединский В. Р. | [9 empty] | 100
21
12 |  | Ответственный за достижение результата федерального проекта |  |  |  | Овсиенко Н. П. | [6 empty] | Заместитель Министра | [10 empty] | Мединский В. Р. | [9 empty] | 100
13 |  | Ответственный за достижение результата федерального проекта |  |  |  | Овсиенко Н. П. | [6 empty] | Заместитель Министра | [10 empty] | Мединский В. Р. | [9 empty] | 100
14 |  | Ответственный за достижение результата федерального проекта |  |  |  | Овсиенко Н. П. | [6 empty] | Заместитель Министра | [10 empty] | Мединский В. Р. | [9 empty] | 100
15 |  | Ответственный за достижение результата федерального проекта |  |  |  | Обрывалин С. Г. | [6 empty] | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | [10 empty] | Мединский В. Р. | [9 empty] | 100
16 |  | Ответственный за достижение результата федерального проекта |  |  |  | Обрывалин С. Г. | [6 empty] | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | [10 empty] | Мединский В. Р. | [9 empty] | 100
17 |  | Ответственный за достижение результата федерального проекта |  |  |  | Обрывалин С. Г. | [6 empty] | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | [10 empty] | Мединский В. Р. | [9 empty] | 100
22
6. Дополнительная информация
1
23
24
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к паспорту федерального проекта
«Творческие люди»
Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации
Субъект Российской Федерации |  |  |  | Базовое значение | [5 empty] | Период реализации федерального проекта, год
|  |  |  | Значение |  |  | Дата |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 | [5 empty] | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед) Единица
|  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 77 |  |  | 154 | [5 empty] | 231 |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  | 385 |  |  |  | 462
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  | 20 | [5 empty] | 35 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 65 |  |  |  | 80
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 65 | [5 empty] | 130 |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 260 |  |  |  | 325
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  | 10 | [5 empty] | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 30
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 50 |  |  | 100 | [5 empty] | 150 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 300
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 50 | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 250
|  |  |  | 30 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 50 |  |  | 150 | [5 empty] | 250 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 750 |  |  |  | 1,000,0000
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 30 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 150
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 34 |  |  | 68 | [5 empty] | 102 |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  | 170 |  |  |  | 204
25
Субъект Российской Федерации |  |  |  | Базовое значение | [5 empty] | Период реализации федерального проекта, год
|  |  |  | Значение |  |  | Дата |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 | [5 empty] | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2019 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 20 |  |  | 40 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 120
|  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  | 10 | [5 empty] | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 30
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  | 20 | [5 empty] | 30 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 60
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 8 |  |  | 18 | [5 empty] | 27 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 49 |  |  |  | 62
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 50 |  |  | 100 | [5 empty] | 150 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 300
|  |  |  | 60 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 125 |  |  | 250 | [5 empty] | 375 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 625 |  |  |  | 750
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 370 |  |  | 740 | [5 empty] | 1,110,0000 |  |  |  |  | 1,480,0000 |  |  |  |  | 1,850,0000 |  |  |  | 2,220,0000
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 30
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 37 |  |  | 87 | [5 empty] | 147 |  |  |  |  | 212 |  |  |  |  | 282 |  |  |  | 357
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 60
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 250 |  |  | 500 | [5 empty] | 750 |  |  |  |  | 1,000,0000 |  |  |  |  | 1,250,0000 |  |  |  | 1,500,0000
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 240 | [5 empty] | 480 |  |  |  |  | 720 |  |  |  |  | 960 |  |  |  | 1,200,0000
26
Субъект Российской Федерации |  |  |  | Базовое значение | [5 empty] | Период реализации федерального проекта, год
|  |  |  | Значение |  |  | Дата |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 | [5 empty] | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 50 |  |  | 100 | [5 empty] | 150 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 300
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 170 |  |  | 240 | [5 empty] | 320 |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  | 430 |  |  |  | 480
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | [5 empty] | 40 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 100
|  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 220 |  |  | 440 | [5 empty] | 660 |  |  |  |  | 880 |  |  |  |  | 1,100,0000 |  |  |  | 1,320,0000
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 80
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  | 60 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 160 |  |  |  | 194
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 150 |  |  | 300 | [5 empty] | 450 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 750 |  |  |  | 900
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 60
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  | 20 | [5 empty] | 31 |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 56 |  |  |  | 70
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  | 20 | [5 empty] | 30 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 60
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  | 10 | [5 empty] | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 30
27
Субъект Российской Федерации |  |  |  | Базовое значение | [5 empty] | Период реализации федерального проекта, год
|  |  |  | Значение |  |  | Дата |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 | [5 empty] | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  | 15 | [5 empty] | 25 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 60
|  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  | 80 | [5 empty] | 140 |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 240 |  |  |  | 290
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 6 |  |  | 12 | [5 empty] | 18 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 36
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 4 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 15
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  | 80 | [5 empty] | 140 |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 240 |  |  |  | 290
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 50 |  |  | 100 | [5 empty] | 150 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 300
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 40 |  |  | 80 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 240
|  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 6 |  |  | 12 | [5 empty] | 18 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 36
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 200 |  |  | 400 | [5 empty] | 600 |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 1,000,0000 |  |  |  | 1,200,0000
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  | 20 | [5 empty] | 30 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 60
28
Субъект Российской Федерации |  |  |  | Базовое значение | [5 empty] | Период реализации федерального проекта, год
|  |  |  | Значение |  |  | Дата |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 | [5 empty] | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 4 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 12
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 245 |  |  | 875 | [5 empty] | 1,575,0000 |  |  |  |  | 2,275,0000 |  |  |  |  | 2,975,0000 |  |  |  | 3,675,0000
|  |  |  | 890 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 950 |  |  | 1,050,0000 | [5 empty] | 1,150,0000 |  |  |  |  | 1,250,0000 |  |  |  |  | 1,350,0000 |  |  |  | 1,450,0000
|  |  |  | 20 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 35 |  |  | 68 | [5 empty] | 83 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  | 113 |  |  |  | 128
|  |  |  | 200 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 300 |  |  | 400 | [5 empty] | 500 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 700 |  |  |  | 800
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 105 |  |  | 240 | [5 empty] | 380 |  |  |  |  | 525 |  |  |  |  | 665 |  |  |  | 800
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 109 |  |  | 218 | [5 empty] | 327 |  |  |  |  | 436 |  |  |  |  | 545 |  |  |  | 654
|  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  | 20 | [5 empty] | 30 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 60
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 350 |  |  | 700 | [5 empty] | 1,050,0000 |  |  |  |  | 1,400,0000 |  |  |  |  | 1,750,0000 |  |  |  | 2,100,0000
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 200 |  |  | 400 | [5 empty] | 600 |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 1,000,0000 |  |  |  | 1,200,0000
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 50 | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 180 |  |  |  | 220
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 117 |  |  | 234 | [5 empty] | 351 |  |  |  |  | 498 |  |  |  |  | 585 |  |  |  | 702
29
Субъект Российской Федерации |  |  |  | Базовое значение | [5 empty] | Период реализации федерального проекта, год
|  |  |  | Значение |  |  | Дата |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 | [5 empty] | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10
|  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 2,000,0000 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 2,050,0000 |  |  | 2,100,0000 | [5 empty] | 2,150,0000 |  |  |  |  | 2,200,0000 |  |  |  |  | 2,250,0000 |  |  |  | 2,300,0000
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  | 60 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 180
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 200 | [5 empty] | 300 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 600
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 200 | [5 empty] | 300 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 600
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 20 |  |  | 50 | [5 empty] | 80 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 170
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 150 | [5 empty] | 300 |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 750
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 50 |  |  | 100 | [5 empty] | 200 |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 720
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 200 |  |  | 400 | [5 empty] | 600 |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 1,000,0000 |  |  |  | 1,200,0000
|  |  |  | 550 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1,100,0000 |  |  | 1,650,0000 | [5 empty] | 2,200,0000 |  |  |  |  | 2,750,0000 |  |  |  |  | 3,300,0000 |  |  |  | 3,850,0000
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 596 |  |  | 596 | [5 empty] | 596 |  |  |  |  | 596 |  |  |  |  | 596 |  |  |  | 596
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 45
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 157 |  |  | 447 | [5 empty] | 897 |  |  |  |  | 1,347,0000 |  |  |  |  | 1,797,0000 |  |  |  | 2,247,0000
30
Субъект Российской Федерации |  |  |  | Базовое значение | [5 empty] | Период реализации федерального проекта, год
|  |  |  | Значение |  |  | Дата |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 | [5 empty] | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 80
|  |  |  | 300 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 400 |  |  | 500 | [5 empty] | 600 |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  | 800 |  |  |  | 900
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 100 | [5 empty] | 200 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 500
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  | 60 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 180
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 50 | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 250
|  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 80 |  |  | 160 | [5 empty] | 250 |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  | 470 |  |  |  | 620
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 20 |  |  | 40 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 100
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 130 |  |  |  | 200
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  | 20 | [5 empty] | 30 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 60
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 60
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 800 |  |  |  | 1,000,0000
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 30
31
Субъект Российской Федерации |  |  |  | Базовое значение | [5 empty] | Период реализации федерального проекта, год
|  |  |  | Значение |  |  | Дата |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 | [5 empty] | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10
Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом) Единица
|  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
|  |  |  | 2 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 4 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 12
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2019 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 2 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 4 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 12
|  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 20 |  |  | 40 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 120
32
Субъект Российской Федерации |  |  |  | Базовое значение | [5 empty] | Период реализации федерального проекта, год
|  |  |  | Значение |  |  | Дата |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 | [5 empty] | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 8 | [5 empty] | 12 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 24
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | [5 empty] | 12 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 30
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 10
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 14 | [5 empty] | 25 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 47 |  |  |  | 58
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 4 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 12
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  | 20 | [5 empty] | 30 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 60
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 6 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 18
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 4 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 12
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 10
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 6 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 18
33
Субъект Российской Федерации |  |  |  | Базовое значение | [5 empty] | Период реализации федерального проекта, год
|  |  |  | Значение |  |  | Дата |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 | [5 empty] | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10
|  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 4 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 12
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 8 |  |  | 12 | [5 empty] | 16 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 28
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  | 10 | [5 empty] | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 30
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6
|  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6
34
Субъект Российской Федерации |  |  |  | Базовое значение | [5 empty] | Период реализации федерального проекта, год
|  |  |  | Значение |  |  | Дата |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 | [5 empty] | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 15
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 8 | [5 empty] | 12 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 23
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
|  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  | 10 | [5 empty] | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 30
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 5 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 13
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6
35
Субъект Российской Федерации |  |  |  | Базовое значение | [5 empty] | Период реализации федерального проекта, год
|  |  |  | Значение |  |  | Дата |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 | [5 empty] | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10
|  |  |  | 2 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 6 | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 16
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 4 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 8 |  |  | 12 | [5 empty] | 16 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 28
|  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 9 |  |  | 18 | [5 empty] | 27 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 54
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | [5 empty] | 12 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 30
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 8 | [5 empty] | 12 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 24
|  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 8 | [5 empty] | 12 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 24
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 15
36
Субъект Российской Федерации |  |  |  | Базовое значение | [5 empty] | Период реализации федерального проекта, год
|  |  |  | Значение |  |  | Дата |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 | [5 empty] | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 15
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 4 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 12
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 12
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 9
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 4 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 12
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  | 10 | [5 empty] | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 30
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 4 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 12
37
Субъект Российской Федерации |  |  |  | Базовое значение | [5 empty] | Период реализации федерального проекта, год
|  |  |  | Значение |  |  | Дата |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 | [5 empty] | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 4 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 12
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 20
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6
|  |  |  | 1 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом) Единица
|  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 60
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  | 60 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 180
38
Субъект Российской Федерации |  |  |  | Базовое значение | [5 empty] | Период реализации федерального проекта, год
|  |  |  | Значение |  |  | Дата |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 | [5 empty] | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 20 |  |  | 30 | [5 empty] | 40 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 70
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 25
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 50 |  |  | 100 | [5 empty] | 150 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 300
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 50 |  |  | 100 | [5 empty] | 150 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 300
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  | 90 | [5 empty] | 150 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 300
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2019 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  | 25 | [5 empty] | 40 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 70 |  |  |  | 90
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 35 |  |  | 50 | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 250
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 150 |  |  | 200 | [5 empty] | 250 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 350 |  |  |  | 500
39
Субъект Российской Федерации |  |  |  | Базовое значение | [5 empty] | Период реализации федерального проекта, год
|  |  |  | Значение |  |  | Дата |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 | [5 empty] | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 600 |  |  | 1,200,0000 | [5 empty] | 1,800,0000 |  |  |  |  | 2,400,0000 |  |  |  |  | 3,000,0000 |  |  |  | 3,600,0000
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 150 |  |  | 400 | [5 empty] | 600 |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 1,000,0000 |  |  |  | 1,200,0000
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  | 30 | [5 empty] | 50 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 100
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 50 |  |  | 100 | [5 empty] | 200 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 500
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 220 |  |  | 240 | [5 empty] | 260 |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 320
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 80 |  |  | 90 | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  | 40 | [5 empty] | 50 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 70 |  |  |  | 80
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1,500,0000 |  |  | 1,600,0000 | [5 empty] | 1,700,0000 |  |  |  |  | 1,800,0000 |  |  |  |  | 1,900,0000 |  |  |  | 2,000,0000
|  |  |  | 80 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 80 |  |  | 80 | [5 empty] | 80 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 90
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 70 |  |  | 100 | [5 empty] | 150 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 300
|  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 160 |  |  |  | 240
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 20 |  |  | 50 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 90
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
40
Субъект Российской Федерации |  |  |  | Базовое значение | [5 empty] | Период реализации федерального проекта, год
|  |  |  | Значение |  |  | Дата |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 | [5 empty] | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 20 |  |  | 40 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 140 |  |  |  | 180
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  | 15 | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 35
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 20 |  |  | 30 | [5 empty] | 50 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 100
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 200 | [5 empty] | 300 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 600
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  | 50 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 110
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 70 |  |  | 100 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 180 |  |  |  | 200
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 70 |  |  | 150 | [5 empty] | 200 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 600
|  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 50 |  |  | 100 | [5 empty] | 150 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 300
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 150 | [5 empty] | 200 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 350
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 20 |  |  | 30 | [5 empty] | 50 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 100
41
Субъект Российской Федерации |  |  |  | Базовое значение | [5 empty] | Период реализации федерального проекта, год
|  |  |  | Значение |  |  | Дата |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 | [5 empty] | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 50 |  |  | 100 | [5 empty] | 150 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 300
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 20 |  |  | 40 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 120
|  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 50 |  |  | 100 | [5 empty] | 150 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 300
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 50 |  |  | 100 | [5 empty] | 150 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 300
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  | 10 | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 50
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 200 | [5 empty] | 300 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 600
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6
|  |  |  | 300 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 350 |  |  | 400 | [5 empty] | 450 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 550 |  |  |  | 600
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 75 |  |  | 150 | [5 empty] | 225 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 375 |  |  |  | 450
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 200 | [5 empty] | 300 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 600
42
Субъект Российской Федерации |  |  |  | Базовое значение | [5 empty] | Период реализации федерального проекта, год
|  |  |  | Значение |  |  | Дата |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 | [5 empty] | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10
|  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 250 |  |  | 270 | [5 empty] | 300 |  |  |  |  | 330 |  |  |  |  | 350 |  |  |  | 370
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 500 |  |  | 1,000,0000 | [5 empty] | 1,500,0000 |  |  |  |  | 2,000,0000 |  |  |  |  | 2,500,0000 |  |  |  | 3,000,0000
|  |  |  | 110 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 120 |  |  | 130 | [5 empty] | 140 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 160 |  |  |  | 170
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  | 40 | [5 empty] | 50 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 70 |  |  |  | 80
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 20 |  |  | 40 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 120
|  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 300 |  |  | 550 | [5 empty] | 800 |  |  |  |  | 1,050,0000 |  |  |  |  | 1,300,0000 |  |  |  | 1,550,0000
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  | 40 | [5 empty] | 50 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 100
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  | 110 | [5 empty] | 190 |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  | 430 |  |  |  | 550
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
43
Субъект Российской Федерации |  |  |  | Базовое значение | [5 empty] | Период реализации федерального проекта, год
|  |  |  | Значение |  |  | Дата |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 | [5 empty] | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10
|  |  |  | 5 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  | 75 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 210 |  |  |  | 255
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 50 |  |  | 150 | [5 empty] | 270 |  |  |  |  | 410 |  |  |  |  | 610 |  |  |  | 820
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 200 |  |  | 250 | [5 empty] | 300 |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 900
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 70 |  |  | 150 | [5 empty] | 300 |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 550 |  |  |  | 700
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 200 |  |  | 400 | [5 empty] | 600 |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 1,000,0000 |  |  |  | 1,200,0000
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  | 60 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 180
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 20 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 20 |  |  | 40 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 120
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10 | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 50
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 200 | [5 empty] | 300 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 600
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 250 | [5 empty] | 400 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 800 |  |  |  | 1,000,0000
|  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | -
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 50 |  |  | 100 | [5 empty] | 150 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 300
44
Субъект Российской Федерации |  |  |  | Базовое значение | [5 empty] | Период реализации федерального проекта, год
|  |  |  | Значение |  |  | Дата |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 | [5 empty] | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  | 25 | [5 empty] | 40 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 100
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 200 | [5 empty] | 300 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 600
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 60 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 70 |  |  | 100 | [5 empty] | 150 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 300
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 20 |  |  | 50 | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 160 |  |  |  | 200
|  |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 60 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 180
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта
«Творческие люди»
2
1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта
3
2. Методика расчета показателей федерального проекта
№ п/п | Методика расчета |  |  |  | Базовые показатели | [5 empty] | Источник данных |  |  |  |  | Ответственный за сбор данных |  |  |  | Уровень агрегирования информации | [5 empty] | Срок и периодичность | [5 empty] | Дополнительная информация
1 | 2 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8
Основной показатель: Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед)
| Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс. чел.) (нарастающим итогом) |  |  |  | Кс2024 - Кс2024 – количество специалистов, повысивших квалификацию в отчетном году , ед Кс2023 - Кс2023 – количество специалистов, повысивших квалификацию в отчетном году , ед Кс2022 - Кс2022 – количество специалистов, повысивших квалификацию в отчетном году , ед | [5 empty] | Отчет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | - |  |  |  | Муниципальные образования субъектов РФ
4
№ п/п | Методика расчета |  |  |  | Базовые показатели | [5 empty] | Источник данных |  |  |  |  | Ответственный за сбор данных |  |  |  | Уровень агрегирования информации | [5 empty] | Срок и периодичность | [5 empty] | Дополнительная информация
1 | 2 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8
Кс2021 - Кс2021 – количество специалистов, повысивших квалификацию в отчетном году , ед Кс2020 - Кс2020 – количество специалистов, повысивших квалификацию в отчетном году , ед Кс2019 - Кс2019 – количество специалистов, повысивших квалификацию в отчетном году , ед
5
№ п/п | Методика расчета |  |  |  | Базовые показатели | [5 empty] | Источник данных |  |  |  |  | Ответственный за сбор данных |  |  |  | Уровень агрегирования информации | [5 empty] | Срок и периодичность | [5 empty] | Дополнительная информация
1 | 2 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8
Основной показатель: Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)
| Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку |  |  |  | Кл - количество любительских творческих коллективов, получивших гранты в отчетном году, ед | [5 empty] | Отчет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | - |  |  |  | Муниципальные образования субъектов РФ | [5 empty] | до 1 мая Ежегодно
количество любительских творческих коллективов, получивших гранты в отчетном году
Дополнительный показатель: Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)
| Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры |  |  |  | Кв - Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» в отчетном году , ед | [5 empty] | Отчет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | - |  |  |  | Муниципальные образования субъектов РФ | [5 empty] | до 1 мая Ежегодно
Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» в отчетном году
Дополнительный показатель: Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных условиями для занятия творчеством в сфере культуры (%) (нарастающим итогом)
| Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных условиями для занятия творчеством в сфере культуры |  |  |  | Тк - доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных условиями занятия творчеством в сфере культуры , проц | [5 empty] | Отчет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | - |  |  |  | Муниципальные образования субъектов РФ | [5 empty] | до 1 мая Ежегодно
Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных условиями для занятия творчеством в сфере культуры

## Report sheet
План мероприятий по реализации федерального проекта
№ п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответсвенный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля
|  | Начало | Окончание
1 | A2.06.01 Реализованы творческие проекты некоммерческих организаций, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел |  | 2024-12-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна | ​В период с 2019 по 2024 гг. некоммерческим организациям выделено не более 600 субсидий (по 100 субсидий ежегодно) на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства.Субсидии будут выделяться в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2018 № 741 "Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" и приказом от 13.08.2018 № 1445 "Об утверждении порядка конкурсного отбора некоммерческих организаций в целях предоставления субсидий из федерального бюджета на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества, а также перечня расходов, связанных с предоставлением указанной субсидии". (нарастающим итогом) | ПС
1.1 | 100,0000 |  | 2019-12-31 05:00
1.1.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2019-02-20 05:00 | Алексеева Жанна Владимировна |  | РНП
1.1.2 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2019-03-01 05:00 | Алексеева Жанна Владимировна |  | РНП
1.1.3 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2019-12-31 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна |  | ПК
1.1.4 | (04) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2019-12-31 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна |  | РНП
1.1.5 | (05) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2019-12-31 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна |  | РНП
1.2 | 200,0000 |  | 2020-12-31 05:00
1.2.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2020-02-20 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна |  | РНП
1.2.2 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2020-03-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна |  | РНП
1.2.3 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2020-12-31 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна |  | ПК
1.2.4 | (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2020-11-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна |  | РНП
1.2.5 | (05) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2020-12-31 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна |  | РНП
1.3 | 300,0000 |  | 2021-12-31 05:00
1.3.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2021-02-20 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна |  | РНП
1.3.2 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2021-03-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна |  | РНП
1.3.3 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2021-12-31 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна |  | ПК
1.3.4 | (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2021-11-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна |  | РНП
1.3.5 | (05) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2021-12-31 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна |  | РНП
1.4 | 400,0000 |  | 2022-12-31 05:00
1.4.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2022-12-31 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна
1.4.2 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2022-12-31 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна
1.4.3 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2022-12-31 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна
1.4.4 | (04) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2022-12-31 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна
1.4.5 | (05) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2022-12-31 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна
1.5 | 500,0000 |  | 2023-12-31 05:00
1.5.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2023-12-31 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна
1.5.2 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2023-12-31 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна
1.5.3 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2023-12-31 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна
1.5.4 | (04) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2023-12-31 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна
1.5.5 | (05) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2023-12-31 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна
1.6 | 600,0000 |  | 2024-12-01 05:00
1.6.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2024-12-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна
1.6.2 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2024-12-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна
1.6.3 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2024-12-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна
1.6.4 | (04) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2024-12-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна
1.6.5 | (05) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2024-12-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна
2 | A2.06.02 Реализованы всероссийские и международные творческие проекты некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства |  | 2024-12-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович | ​В период с 2019 по 2024 гг. ежегодное выделение субсидий некоммерческим организациям позволит реализовать всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального, театрального и изобразительного искусства. (по 10 проектов ежегодно). | ПС
2.1 | 10,0000 |  | 2019-12-31 05:00
2.1.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2019-06-01 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
2.1.2 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2019-07-01 05:00 | Махмутова Алеся Владимировна |  | РФП
2.1.3 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2019-12-31 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
2.1.4 | (04) Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) |  | 2019-03-20 05:00 | Степанов Павел Владимирович
2.1.5 | (05) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | 2019-03-31 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
2.1.6 | (06) Закупка включена в план закупок |  | 2019-04-30 05:00 | Махмутова Алеся Владимировна |  | РФП
2.1.7 | (07) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2019-06-05 05:00 | Махмутова Алеся Владимировна
2.1.8 | (08) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2019-06-10 05:00 | Махмутова Алеся Владимировна |  | РФП
2.1.9 | (09) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2019-10-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
2.1.10 | (11) Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | 2019-12-31 05:00 | Степанов Павел Владимирович
2.1.11 | (12) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2019-12-31 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
2.1.12 | (13) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2019-07-01 05:00 | Махмутова Алеся Владимировна |  | РФП
2.2 | 20,0000 |  | 2020-12-01 05:00
2.2.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2020-06-01 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
2.2.2 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2020-07-01 05:00 | Махмутова Алеся Владимировна |  | РФП
2.2.3 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2020-12-31 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
2.2.4 | (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2020-07-01 05:00 | Махмутова Алеся Владимировна |  | РФП
2.2.5 | (12) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2020-12-31 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
2.3 | 30,0000 |  | 2021-12-01 05:00
2.3.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2021-06-01 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
2.3.2 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2021-07-01 05:00 | Махмутова Алеся Владимировна |  | РФП
2.3.3 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2021-12-31 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
2.3.4 | (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2021-07-01 05:00 | Махмутова Алеся Владимировна |  | РФП
2.3.5 | (12) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2021-12-31 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
2.4 | 40,0000 |  | 2022-12-01 05:00
2.4.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2022-06-01 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
2.4.2 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2022-07-01 05:00 | Махмутова Алеся Владимировна |  | РФП
2.4.3 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2022-12-31 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
2.4.4 | (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2022-07-01 05:00 | Махмутова Алеся Владимировна |  | РФП
2.4.5 | (12) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2022-12-31 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
2.5 | 50,0000 |  | 2023-12-01 05:00
2.5.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2023-06-01 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
2.5.2 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2023-07-01 05:00 | Махмутова Алеся Владимировна |  | РФП
2.5.3 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2023-12-31 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
2.5.4 | (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2023-07-01 05:00 | Махмутова Алеся Владимировна |  | РФП
2.5.5 | (12) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2023-12-31 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
2.6 | 60,0000 |  | 2024-12-01 05:00
2.6.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2024-06-01 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
2.6.2 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2024-07-01 05:00 | Махмутова Алеся Владимировна |  | РФП
2.6.3 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2024-12-01 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
2.6.4 | (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2024-07-01 05:00 | Махмутова Алеся Владимировна |  | РФП
2.6.5 | (05) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2024-12-01 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
3 | A2.06.03 Проведены культурно-просветительские программы для школьников |  | 2024-12-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна | ​За период с 2019 по 2024 гг. проведено 150 культурно-просветительских программ для 500 000 школьников. (нарастающим итогом) | ПС
3.1 | 25,0000 |  | 2019-12-30 05:00
3.1.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2019-03-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна |  | ПК
3.1.2 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2019-03-01 05:00 | Алексеева Жанна Владимировна |  | РНП
3.1.3 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2019-11-30 05:00 | Алексеева Жанна Владимировна |  | ПК
3.1.4 | (04) Закупка включена в план закупок |  | 2019-03-14 05:00 | Алексеева Жанна Владимировна |  | РНП
3.1.5 | (05) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2019-05-13 05:00 | Алексеева Жанна Владимировна |  | РНП
3.1.6 | (06) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2019-12-15 05:00 | Алексеева Жанна Владимировна |  | РНП
3.1.7 | (07) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2019-12-30 05:00 | Алексеева Жанна Владимировна |  | РНП
3.2 | 50,0000 |  | 2020-12-30 05:00
3.2.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2020-03-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна |  | ПК
3.2.2 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2020-03-01 05:00 | Алексеева Жанна Владимировна |  | РНП
3.2.3 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2020-11-30 05:00 | Алексеева Жанна Владимировна |  | ПК
3.2.4 | (04) Закупка включена в план закупок |  | 2020-03-14 05:00 | Алексеева Жанна Владимировна |  | РНП
3.2.5 | (05) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2020-05-13 05:00 | Алексеева Жанна Владимировна |  | РНП
3.2.6 | (06) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2020-12-15 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна |  | РНП
3.2.7 | (07) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2020-12-30 05:00 | Алексеева Жанна Владимировна |  | РНП
3.3 | 75,0000 |  | 2021-12-30 05:00
3.3.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2021-03-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна |  | РНП
3.3.2 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2021-03-01 05:00 | Алексеева Жанна Владимировна |  | РНП
3.3.3 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2021-11-30 05:00 | Алексеева Жанна Владимировна |  | ПК
3.3.4 | (04) Закупка включена в план закупок |  | 2021-03-14 05:00 | Алексеева Жанна Владимировна |  | РНП
3.3.5 | (05) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2021-05-13 05:00 | Алексеева Жанна Владимировна |  | РНП
3.3.6 | (06) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2021-12-15 05:00 | Алексеева Жанна Владимировна |  | РНП
3.3.7 | (07) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2021-12-30 05:00 | Алексеева Жанна Владимировна |  | РНП
3.4 | 100,0000 |  | 2022-12-30 05:00
3.4.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2022-12-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна
3.4.2 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2022-12-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна
3.4.3 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2022-12-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна
3.4.4 | (04) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2022-12-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна
3.4.5 | (05) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2022-12-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна
3.4.6 | (06) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2022-12-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна
3.4.7 | (07) Закупка включена в план закупок |  | 2022-12-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна
3.5 | 125,0000 |  | 2023-12-30 05:00
3.5.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2023-12-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна
3.5.2 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2023-12-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна
3.5.3 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2023-12-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна
3.5.4 | (04) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2023-12-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна
3.5.5 | (05) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2023-12-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна
3.5.6 | (06) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2023-12-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна
3.5.7 | (07) Закупка включена в план закупок |  | 2023-12-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна
3.6 | 150,0000 |  | 2024-12-01 05:00
3.6.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2024-12-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна
3.6.2 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2024-12-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна
3.6.3 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2024-12-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна
3.6.4 | (04) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2024-12-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна
3.6.5 | (05) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2024-12-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна
3.6.6 | (06) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 2024-12-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна
3.6.7 | (07) Закупка включена в план закупок |  | 2024-12-01 05:00 | Ярилова Ольга Сергеевна
4 | A2.06.04 Проведены выставочные проекты федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации |  | 2024-12-01 05:00 | Манилова Алла Юрьевна | ​В период с 2019 по 2024 гг. будет проведено 48 выставочных проекта федеральных и региональных музеев (по 8 выставочных проектов ежегодно) в субъектах Российской Федерации. | ПС
4.1 | 8,0000 |  | 2019-12-31 05:00
4.1.1 | (06) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2019-05-30 05:00 | Аверьянова Светлана Владимировна |  | РНП
4.1.2 | (07) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2019-12-31 05:00 | Аверьянова Светлана Владимировна |  | ПК
4.1.3 | (09) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2019-12-31 05:00 | Аверьянова Светлана Владимировна |  | РНП
4.1.4 | (10) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2019-11-01 05:00 | Аверьянова Светлана Владимировна |  | РНП
4.2 | 16,0000 |  | 2020-12-31 05:00
4.2.1 | (11) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2020-05-30 05:00 | Аверьянова Светлана Владимировна |  | РНП
4.2.2 | (12) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2020-12-31 05:00 | Аверьянова Светлана Владимировна |  | РНП
4.2.3 | (14) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2020-12-31 05:00 | Аверьянова Светлана Владимировна |  | РНП
4.2.4 | (15) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2020-11-01 05:00 | Аверьянова Светлана Владимировна |  | РНП
4.3 | 24,0000 |  | 2021-12-31 05:00
4.3.1 | (16) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2021-05-30 05:00 | Аверьянова Светлана Владимировна |  | РНП
4.3.2 | (17) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2021-12-31 05:00 | Аверьянова Светлана Владимировна |  | ПК
4.3.3 | (19) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2021-12-31 05:00 | Аверьянова Светлана Владимировна
4.3.4 | (20) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2021-11-01 05:00 | Аверьянова Светлана Владимировна |  | РНП
4.4 | 32,0000 |  | 2022-12-31 05:00
4.4.1 | (21) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
4.4.2 | (22) Услуга оказана (работы выполнены)
4.4.3 | (23) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
4.4.4 | (24) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
4.4.5 | (25) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
4.5 | 40,0000 |  | 2023-12-31 05:00
4.5.1 | (26) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
4.5.2 | (27) Услуга оказана (работы выполнены)
4.5.3 | (28) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
4.5.4 | (29) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
4.5.5 | (30) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
4.6 | 48,0000 |  | 2024-12-01 05:00
4.6.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
4.6.2 | (02) Услуга оказана (работы выполнены)
4.6.3 | (03) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
4.6.4 | (04) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
4.6.5 | (05) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
5 | A2.06.05 Созданы памятные места, связанные с военной историей России |  | 2024-12-31 05:00 | Овсиенко Николай Павлович | С 2019 по 2024 гг. ежегодное выделение субсидии РВИО позволит создавать 30 памятных мест в год, связанных с военной историей России. (нарастающим итогом) | ПС
5.1 | 30,0000 |  | 2019-12-01 05:00
5.1.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2019-02-01 05:00 | Барков Александр Викторович |  | РНП
5.1.2 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2019-06-01 05:00 | Барков Александр Викторович |  | РНП
5.1.3 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2019-12-15 05:00 | Барков Александр Викторович |  | ПК
5.1.4 | (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2019-05-31 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
5.1.5 | (05) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2019-12-31 05:00 | Барков Александр Викторович |  | РНП
5.2 | 60,0000 |  | 2020-12-01 05:00
5.2.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2020-02-01 05:00 | Барков Александр Викторович |  | РНП
5.2.2 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2020-06-01 05:00 | Барков Александр Викторович |  | РНП
5.2.3 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2020-12-31 05:00 | Барков Александр Викторович |  | ПК
5.2.4 | (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2020-04-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
5.2.5 | (05) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2020-12-31 05:00 | Барков Александр Викторович |  | РНП
5.3 | 90,0000 |  | 2021-12-01 05:00
5.3.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2021-02-01 05:00 | Барков Александр Викторович |  | РНП
5.3.2 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2021-06-01 05:00 | Барков Александр Викторович |  | РНП
5.3.3 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2021-12-31 05:00 | Барков Александр Викторович |  | ПК
5.3.4 | (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2021-04-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
5.3.5 | (05) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2021-12-31 05:00 | Барков Александр Викторович |  | РНП
5.4 | 120,0000 |  | 2022-12-01 05:00
5.4.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2022-12-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
5.4.2 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2022-12-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
5.4.3 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2022-12-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
5.4.4 | (04) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2022-12-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
5.4.5 | (05) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2022-12-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
5.5 | 150,0000 |  | 2023-12-01 05:00
5.5.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2023-12-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
5.5.2 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2023-12-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
5.5.3 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2023-12-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
5.5.4 | (04) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2023-12-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
5.5.5 | (05) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2023-12-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
5.6 | 180,0000 |  | 2024-12-31 05:00
5.6.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2024-12-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
5.6.2 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2024-12-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
5.6.3 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2024-12-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
5.6.4 | (04) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2024-12-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
5.6.5 | (05) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2024-12-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
6 | A2.06.06 Проведены военно-исторические лагеря на территории субъектов Российской Федерации |  | 2024-12-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович | ​В 2019 году выделение субсидии РВИО будет способствовать созданию сети военно-исторических лагерей в субъектах Российской Федерации (в 3 субъектах с численностью воспитанников в каждом лагере не менее 1 400 человек). С 2020 по 2024 гг. - в 5 субъектах с численностью воспитанников в каждом лагере не менее 1000 человек (ежегодно).Таким образом к 2024 году будет проведено 28 военно-исторических лагерей (нарастающим итогом) | ПС
6.1 | 3,0000 |  | 2019-12-01 05:00
6.1.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2019-04-30 05:00 | Барков Александр Викторович |  | РНП
6.1.2 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2019-06-01 05:00 | Барков Александр Викторович |  | РНП
6.1.3 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2019-11-15 05:00 | Барков Александр Викторович |  | ПК
6.1.4 | (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2019-05-31 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
6.1.5 | (05) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2019-12-31 05:00 | Барков Александр Викторович |  | РНП
6.2 | 8,0000 |  | 2020-12-01 05:00
6.2.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2020-04-30 05:00 | Барков Александр Викторович |  | РНП
6.2.2 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2020-06-01 05:00 | Барков Александр Викторович |  | РНП
6.2.3 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2020-11-15 05:00 | Барков Александр Викторович |  | ПК
6.2.4 | (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2020-05-20 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
6.2.5 | (05) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2020-12-31 05:00 | Барков Александр Викторович |  | РНП
6.3 | 13,0000 |  | 2021-12-01 05:00
6.3.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2021-04-30 05:00 | Барков Александр Викторович |  | РНП
6.3.2 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2021-06-01 05:00 | Барков Александр Викторович |  | РНП
6.3.3 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2021-11-15 05:00 | Барков Александр Викторович |  | ПК
6.3.4 | (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2021-05-20 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
6.3.5 | (05) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2021-12-31 05:00 | Барков Александр Викторович |  | РНП
6.4 | 18,0000 |  | 2022-12-01 05:00
6.4.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
6.4.2 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
6.4.3 | (03) Услуга оказана (работы выполнены)
6.4.4 | (04) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
6.4.5 | (05) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
6.5 | 23,0000 |  | 2023-12-01 05:00
6.5.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
6.5.2 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
6.5.3 | (03) Услуга оказана (работы выполнены)
6.5.4 | (04) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
6.5.5 | (05) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
6.6 | 28,0000 |  | 2024-12-01 05:00
6.6.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
6.6.2 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
6.6.3 | (03) Услуга оказана (работы выполнены)
6.6.4 | (04) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
6.6.5 | (05) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
7 | A2.07.01 Создан национальный молодежный симфонический оркестр |  | 2024-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович | ​До 31 декабря 2018 г. подготовлен доклад по результатам конкурсного отбора молодежи для создания национального молодежного симфонического оркестра.До 31 декабря 2018 г. создан национальный молодежный симфонический оркестр.Московская государственная академическая филармония разработала уникальную общероссийскую программу - Национальный молодежный симфонический оркестр - симфоническая академия.Основной репетиционной базой коллектива станет Концертный комплекс "Филармония-2", располагающий всеми необходимыми помещениями.Реализация программы позволит решить острейшую проблему профессиональной реализации молодых музыкантов. Сегодня 90% выпускников российских консерваторий - это оркестровые исполнители, но возможности получить практические профессиональные навыки, необходимые для поступления в ведущие коллективы, они не имеют.Программа направлена на создание высокопрофессионального кадрового резерва для лучших симфонических оркестров страны, на преодоление существующей тенденции оттока талантливых музыкантов за рубеж, на привлечение к академической музыке широкой молодежной аудитории.За период с 2019 по 2023 гг. организованы и проведены на ежегодной основе конкурсные отборы молодежи для функционирования национального молодежного симфонического оркестра.Формирование персонального состава Национального молодежного симфонического оркестра - симфонической академии будет осуществляться на конкурсной основе. Зачисление в первый состав оркестра планируется по итогам Всероссийского конкурса артистов симфонического оркестра.Конкурс пройдет по 14 специальностям: струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас), деревянные духовые инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот), медные духовые инструменты (валторна, труба, тромбон, туба), ударные инструменты, арфа.Отбор кандидатов для включения в состав Национального молодежного симфонического оркестра - симфонической академии будет осуществляться среди граждан Российской Федерации в возрасте 20 - 28 лет, являющихся выпускниками и студентами третьего и старших курсов высших музыкальных учебных заведений Российской Федерации. Участники конкурса будут оцениваться авторитетным жюри, которое отберет не более 180 конкурсантов для очного прослушивания.Участники проекта: артисты оркестра, административный состав оркестра, приглашенные дирижеры и солисты; педагоги-наставники Симфонической академии.Деятельность оркестра позволит ежегодно до 01.06 следующего года обновлять кадровый резерв. | ПС
7.1 | 1,0000 |  | 2018-12-31 05:00
7.1.1 | (38) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2018-10-10 05:00 | Шалашов Алексей Алексеевич |  | РФП
7.1.2 | (39) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2018-12-31 05:00 | Шалашов Алексей Алексеевич |  | РФП
7.1.3 | (40) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2018-11-01 05:00 | Шалашов Алексей Алексеевич |  | РФП
7.1.4 | (58) Получен отчет о деятельности организации |  | 2018-12-31 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
7.2 | 1,0000 |  | 2020-06-01 05:00
7.2.1 | (20) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2020-12-31 05:00 | Шалашов Алексей Алексеевич |  | РФП
7.2.2 | (21) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2020-06-01 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
7.2.3 | (47) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2020-06-01 05:00 | Шалашов Алексей Алексеевич |  | РФП
7.2.4 | (48) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2020-12-31 05:00 | Шалашов Алексей Алексеевич |  | РФП
7.2.5 | (49) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2020-06-01 05:00 | Шалашов Алексей Алексеевич |  | РФП
7.3 | 1,0000 |  | 2021-06-01 05:00
7.3.1 | (15) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2021-12-31 05:00 | Шалашов Алексей Алексеевич |  | РФП
7.3.2 | (16) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2021-06-01 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
7.3.3 | (44) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2021-06-01 05:00 | Шалашов Алексей Алексеевич |  | РФП
7.3.4 | (45) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2021-12-31 05:00 | Шалашов Алексей Алексеевич |  | ПК
7.3.5 | (46) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2021-06-01 05:00 | Шалашов Алексей Алексеевич |  | РФП
7.4 | 1,0000 |  | 2022-06-01 05:00
7.4.1 | (10) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2022-12-31 05:00 | Шалашов Алексей Алексеевич |  | ПК
7.4.2 | (11) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2022-06-01 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
7.4.3 | (41) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2022-06-01 05:00 | Шалашов Алексей Алексеевич |  | РФП
7.4.4 | (42) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2022-12-31 05:00 | Шалашов Алексей Алексеевич |  | ПК
7.4.5 | (43) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2022-06-01 05:00 | Шалашов Алексей Алексеевич |  | РФП
7.5 | 1,0000 |  | 2023-06-01 05:00
7.5.1 | (06) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2023-06-01 05:00 | Шалашов Алексей Алексеевич |  | РФП
7.5.2 | (35) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2023-12-31 05:00 | Шалашов Алексей Алексеевич |  | ПК
7.5.3 | (36) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2023-06-01 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
7.5.4 | (56) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2023-06-01 05:00 | Шалашов Алексей Алексеевич |  | РФП
7.5.5 | (57) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2023-12-31 05:00 | Шалашов Алексей Алексеевич |  | РФП
7.6 | 1,0000 |  | 2024-06-01 05:00
7.6.1 | (30) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2024-06-01 05:00 | Шалашов Алексей Алексеевич |  | ПК
7.6.2 | (31) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2024-06-01 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
7.6.3 | (53) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2024-06-01 05:00 | Шалашов Алексей Алексеевич |  | РФП
7.6.4 | (54) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2024-06-01 05:00 | Шалашов Алексей Алексеевич |  | РФП
7.6.5 | (55) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2024-06-01 05:00 | Шалашов Алексей Алексеевич |  | РФП
8 | A2.07.02 Сформирован кадровый резерв из состава национального симфонического оркестра |  | 2024-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович | Ежегодно в период до 01.06.2024 будет обновляться база данных кадрового резерва. | ПС
8.1 | 1,0000 |  | 2019-06-01 05:00
8.1.1 | (01) Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта |  | 2019-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.1.2 | (02) Акт разработан |  | 2019-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.1.3 | (03) Акт согласован с заинтересованными органами и организациями |  | 2019-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.1.4 | (04) Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу |  | 2019-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.1.5 | (05) На акт получены требуемые заключения органов власти |  | 2019-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.1.6 | (06) Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти |  | 2019-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.1.7 | (07) Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти |  | 2019-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.1.8 | (08) Акт утвержден (подписан) |  | 2019-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.1.9 | (09) Акт прошел государственную регистрацию |  | 2019-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.1.10 | (10) Акт вступил в силу |  | 2019-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.1.11 | (11) Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |  | 2019-06-01 05:00 | Шалашов Алексей Алексеевич |  | РФП
8.1.12 | (12) Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы) |  | 2019-06-01 05:00 | Шалашов Алексей Алексеевич |  | РФП
8.1.13 | (13) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации |  | 2019-06-01 05:00 | Шалашов Алексей Алексеевич |  | РФП
8.1.14 | (14) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию |  | 2019-06-01 05:00 | Шалашов Алексей Алексеевич |  | РФП
8.1.15 | (15) Сформирован кадровый резерв из состава национального молодежного симфонического оркестра |  | 2019-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович | Прочий тип документа Сформирован кадровый резерв из состава национального молодежного симфонического оркестра | РНП
8.1.15.1 | (01) Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | 2019-02-01 05:00 | 2019-04-15 05:00 | Шалашов Алексей Алексеевич | Акт | РНП
8.1.15.2 | (02) Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы) | 2019-04-01 05:00 | 2019-04-15 05:00 | Шалашов Алексей Алексеевич | Акт | РНП
8.1.15.3 | (03) Разработка и утверждение положения о базе данных кадрового резерва из состава национального молодежного симфонического оркестра | 2019-01-01 05:00 | 2019-01-20 05:00 | Шалашов Алексей Алексеевич | Приказ | РНП
8.1.15.4 | (04) Назначение ответственных лиц за ведение базы данных кадрового резерва из состава национального молодежного симфонического оркестра | 2019-04-01 05:00 | 2019-04-15 05:00 | Шалашов Алексей Алексеевич | Приказ | РНП
8.1.16 | (16) Получен отчет о деятельности организации |  | 2019-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович |  | РНП
8.2 | 1,0000 |  | 2020-06-01 05:00
8.2.1 | (01) Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта |  | 2020-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.2.2 | (02) Акт разработан |  | 2020-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.2.3 | (03) Акт согласован с заинтересованными органами и организациями |  | 2020-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.2.4 | (04) Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу |  | 2020-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.2.5 | (05) На акт получены требуемые заключения органов власти |  | 2020-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.2.6 | (06) Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти |  | 2020-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.2.7 | (07) Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти |  | 2020-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.2.8 | (08) Акт утвержден (подписан) |  | 2020-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.2.9 | (09) Акт прошел государственную регистрацию |  | 2020-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.2.10 | (10) Акт вступил в силу |  | 2020-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.2.11 | (11) Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |  | 2020-06-01 05:00 | Шалашов Алексей Алексеевич |  | РФП
8.2.12 | (12) Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы) |  | 2020-06-01 05:00 | Шалашов Алексей Алексеевич |  | РФП
8.2.13 | (13) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации |  | 2020-06-01 05:00 | Шалашов Алексей Алексеевич |  | РФП
8.2.14 | (14) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию |  | 2020-06-01 05:00 | Шалашов Алексей Алексеевич |  | РФП
8.3 | 1,0000 |  | 2021-06-01 05:00
8.3.1 | (01) Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта |  | 2021-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.3.2 | (02) Акт разработан |  | 2021-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.3.3 | (03) Акт согласован с заинтересованными органами и организациями |  | 2021-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.3.4 | (04) Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу |  | 2021-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.3.5 | (05) На акт получены требуемые заключения органов власти |  | 2021-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.3.6 | (06) Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти |  | 2021-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.3.7 | (07) Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти |  | 2021-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.3.8 | (08) Акт утвержден (подписан) |  | 2021-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.3.9 | (09) Акт прошел государственную регистрацию |  | 2021-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.3.10 | (10) Акт вступил в силу |  | 2021-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.3.11 | (11) Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |  | 2021-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.3.12 | (12) Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы) |  | 2021-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.3.13 | (13) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации |  | 2021-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.3.14 | (14) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию |  | 2021-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.4 | 1,0000 |  | 2022-06-01 05:00
8.4.1 | (01) Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта |  | 2022-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.4.2 | (02) Акт разработан |  | 2022-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.4.3 | (03) Акт согласован с заинтересованными органами и организациями |  | 2022-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.4.4 | (04) Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу |  | 2022-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.4.5 | (05) На акт получены требуемые заключения органов власти |  | 2022-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.4.6 | (06) Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти |  | 2022-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.4.7 | (07) Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти |  | 2022-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.4.8 | (08) Акт утвержден (подписан) |  | 2022-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.4.9 | (09) Акт прошел государственную регистрацию |  | 2022-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.4.10 | (10) Акт вступил в силу |  | 2022-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.4.11 | (11) Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |  | 2022-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.4.12 | (12) Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы) |  | 2022-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.4.13 | (13) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации |  | 2022-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.4.14 | (14) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию |  | 2022-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.5 | 1,0000 |  | 2023-06-01 05:00
8.5.1 | (01) Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта |  | 2023-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.5.2 | (02) Акт разработан |  | 2023-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.5.3 | (03) Акт согласован с заинтересованными органами и организациями |  | 2023-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.5.4 | (04) Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу |  | 2023-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.5.5 | (05) На акт получены требуемые заключения органов власти |  | 2023-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.5.6 | (06) Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти |  | 2023-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.5.7 | (07) Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти |  | 2023-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.5.8 | (08) Акт утвержден (подписан) |  | 2023-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.5.9 | (09) Акт прошел государственную регистрацию |  | 2023-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.5.10 | (10) Акт вступил в силу |  | 2023-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.5.11 | (11) Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |  | 2023-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.5.12 | (12) Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы) |  | 2023-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.5.13 | (13) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации |  | 2023-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.5.14 | (14) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию |  | 2023-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.6 | 1,0000 |  | 2024-06-01 05:00
8.6.1 | (01) Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта |  | 2024-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.6.2 | (02) Акт разработан |  | 2024-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.6.3 | (03) Акт согласован с заинтересованными органами и организациями |  | 2024-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.6.4 | (04) Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу |  | 2024-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.6.5 | (05) На акт получены требуемые заключения органов власти |  | 2024-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.6.6 | (06) Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти |  | 2024-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.6.7 | (07) Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти |  | 2024-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.6.8 | (08) Акт утвержден (подписан) |  | 2024-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.6.9 | (09) Акт прошел государственную регистрацию |  | 2024-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.6.10 | (10) Акт вступил в силу |  | 2024-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.6.11 | (11) Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |  | 2024-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.6.12 | (12) Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы) |  | 2024-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.6.13 | (13) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации |  | 2024-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
8.6.14 | (14) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию |  | 2024-06-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
9 | A2.07.03 Проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам |  | 2024-12-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович | ​За период с 2019 по 2024 гг. будет проведено 6 фестивалей любительских творческих коллективов с вручением 120 грантов лучшим коллективам (по 20 грантов ежегодно). | ПС
9.1 | 20,0000 |  | 2019-12-01 05:00
9.1.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2019-04-01 05:00 | Пуртова Тамара Валентиновна |  | РФП
9.1.2 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2019-05-01 05:00 | Пуртова Тамара Валентиновна |  | РФП
9.1.3 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2019-12-01 05:00 | Пуртова Тамара Валентиновна |  | РФП
9.1.4 | (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2019-03-31 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
9.1.5 | (05) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2019-12-01 05:00 | Пуртова Тамара Валентиновна |  | РФП
9.2 | 40,0000 |  | 2020-12-01 05:00
9.2.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2020-04-01 05:00 | Пуртова Тамара Валентиновна |  | РФП
9.2.2 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2020-05-01 05:00 | Пуртова Тамара Валентиновна |  | РФП
9.2.3 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2020-12-01 05:00 | Пуртова Тамара Валентиновна |  | РФП
9.2.4 | (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2020-03-31 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
9.2.5 | (05) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2020-12-01 05:00 | Пуртова Тамара Валентиновна |  | РФП
9.3 | 60,0000 |  | 2021-12-01 05:00
9.3.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2021-04-01 05:00 | Пуртова Тамара Валентиновна |  | РФП
9.3.2 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2021-05-01 05:00 | Пуртова Тамара Валентиновна |  | РФП
9.3.3 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2021-12-01 05:00 | Пуртова Тамара Валентиновна |  | РФП
9.3.4 | (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2021-03-31 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
9.3.5 | (06) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2021-12-01 05:00 | Пуртова Тамара Валентиновна |  | РФП
9.4 | 80,0000 |  | 2022-12-01 05:00
9.4.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2022-04-01 05:00 | Пуртова Тамара Валентиновна |  | РФП
9.4.2 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2022-05-01 05:00 | Пуртова Тамара Валентиновна |  | РФП
9.4.3 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2022-12-01 05:00 | Пуртова Тамара Валентиновна |  | РФП
9.4.4 | (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2022-03-31 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
9.4.5 | (05) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2022-12-01 05:00 | Пуртова Тамара Валентиновна |  | РФП
9.5 | 100,0000 |  | 2023-12-01 05:00
9.5.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2023-04-01 05:00 | Пуртова Тамара Валентиновна |  | РФП
9.5.2 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2023-05-01 05:00 | Пуртова Тамара Валентиновна |  | РФП
9.5.3 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2023-12-01 05:00 | Пуртова Тамара Валентиновна |  | РФП
9.5.4 | (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2023-03-31 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
9.5.5 | (06) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2023-12-01 05:00 | Пуртова Тамара Валентиновна |  | РФП
9.6 | 120,0000 |  | 2024-12-01 05:00
9.6.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2024-04-01 05:00 | Пуртова Тамара Валентиновна |  | РФП
9.6.2 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2024-05-01 05:00 | Пуртова Тамара Валентиновна |  | РФП
9.6.3 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2024-12-01 05:00 | Пуртова Тамара Валентиновна |  | РФП
9.6.4 | (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2024-03-31 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
9.6.5 | (06) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2024-12-01 05:00 | Пуртова Тамара Валентиновна |  | РФП
9.6.6 | (07) Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) |  | 2024-12-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович
10 | A2.07.04 Проведены фестивали детского творчества всех жанров |  | 2024-12-01 05:00 | Степанов Павел Владимирович | ​За период с 2019 по 2024 гг. проведено 30 фестивалей детского творчества всех жанров (5 фестивалей ежегодно). | ПС
10.1 | 5,0000 |  | 2019-12-01 05:00
10.1.1 | (06) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2019-06-01 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
10.1.2 | (07) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2019-12-31 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
10.1.3 | (08) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2019-07-01 05:00 | Махмутова Алеся Владимировна |  | РФП
10.1.4 | (09) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2019-12-31 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
10.1.5 | (10) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2019-07-01 05:00 | Махмутова Алеся Владимировна |  | РФП
10.2 | 10,0000 |  | 2020-12-01 05:00
10.2.1 | (11) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2020-06-01 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
10.2.2 | (12) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2020-12-31 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
10.2.3 | (13) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2020-07-01 05:00 | Махмутова Алеся Владимировна |  | РФП
10.2.4 | (14) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2020-12-31 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
10.2.5 | (15) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2020-07-01 05:00 | Махмутова Алеся Владимировна |  | РФП
10.3 | 15,0000 |  | 2021-12-01 05:00
10.3.1 | (16) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2021-06-01 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
10.3.2 | (17) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2021-12-31 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
10.3.3 | (18) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2021-07-01 05:00 | Махмутова Алеся Владимировна |  | РФП
10.3.4 | (19) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2021-12-31 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
10.3.5 | (20) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2021-07-01 05:00 | Махмутова Алеся Владимировна |  | РФП
10.4 | 20,0000 |  | 2022-12-01 05:00
10.4.1 | (21) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2022-06-01 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
10.4.2 | (22) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2022-12-31 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
10.4.3 | (23) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2022-07-01 05:00 | Махмутова Алеся Владимировна |  | РФП
10.4.4 | (24) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2022-12-31 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
10.4.5 | (25) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2022-07-01 05:00 | Махмутова Алеся Владимировна |  | РФП
10.5 | 25,0000 |  | 2023-12-01 05:00
10.5.1 | (26) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2023-06-01 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
10.5.2 | (27) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2023-12-31 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
10.5.3 | (28) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2023-07-01 05:00 | Махмутова Алеся Владимировна |  | РФП
10.5.4 | (29) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2023-12-31 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
10.5.5 | (30) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2023-07-01 05:00 | Махмутова Алеся Владимировна |  | РФП
10.6 | 30,0000 |  | 2024-12-01 05:00
10.6.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2024-06-01 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
10.6.2 | (02) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2024-12-01 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
10.6.3 | (03) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2024-07-01 05:00 | Махмутова Алеся Владимировна |  | РФП
10.6.4 | (04) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2024-12-01 05:00 | Косарева Оксана Валентиновна |  | РФП
10.6.5 | (05) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2024-07-01 05:00 | Махмутова Алеся Владимировна |  | РФП
11 | A2.08.01 Разработана и утверждена Концепция создания и функционирования Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры |  | 2019-03-20 05:00 | Овсиенко Николай Павлович | ​До 20 марта 2019 г. будет разработана и утверждена Концепция создания и функционирования Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, целью деятельности которых является повышение квалификации специалистов отрасли культуры, совершенствование управленческих кадров посредством расширения компетенций работников организаций отрасли культуры. | ПС
11.1 | 1,0000 |  | 2019-03-20 05:00
11.1.1 | (01) Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа |  | 2019-01-21 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
11.1.2 | (02) Документ разработан |  | 2019-03-15 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
11.1.3 | (03) Документ согласован с членами рабочей группы по разработке Концепции |  | 2019-03-20 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
11.1.4 | (04) Документ утвержден (подписан) |  | 2019-03-20 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
12 | A2.08.02 Разработана и утверждена ведомственная целевая программа подготовки кадров для отрасли культуры |  | 2019-12-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович | ​В 2019 году будет разработана и утверждена ведомственная целевая программа подготовки кадров для отрасли культуры, цель которой - обеспечение организаций культуры высокопрофессиональными кадрами, что является ключевым условием эффективного развития отрасли. | ПС
12.1 | 1,0000 |  | 2019-12-01 05:00
12.1.1 | (01) Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа |  | 2019-01-21 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
12.1.2 | (02) Документ разработан |  | 2019-11-22 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
12.1.3 | (03) Документ согласован с членами рабочей группы |  | 2019-12-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
12.1.4 | (04) Документ утвержден (подписан) |  | 2019-12-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
13 | A2.08.03 Созданы центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих вузов. |  | 2021-12-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович | ​За период с 2019 по 2021 гг. на базе 15 творческих вузов - Российской академии музыки имени Гнесиных, Российского института театрального искусства - ГИТИС, Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А.Герасимова, Академии Русского балета им. А.Я.Вагановой, Московской государственной академии хореографии, Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова, Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина, Дальневосточного и Красноярского государственных институтов искусств, Санкт-Петербургского, Краснодарского, Московского, Кемеровского, Челябинского, Пермского государственных институтов культуры будут созданы 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (7 в 2019 году и по 4 Центра в 2020 и 2021 гг. соответственно), оснащенных современным оборудованием. Центрами будут разработаны и реализованы инновационные программы дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области искусств и культуры, в том числе в области современного менеджмента с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок с приглашением деятелей культуры, ведущих специалистов отрасли. (нарастающим итогом) | ПС
13.1 | 7,0000 |  | 2019-12-01 05:00
13.1.1 | (01) Принято решение о создании структурного подразделения |  | 2019-01-20 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
13.1.2 | (03) Обеспечена организация деятельности структурного подразделения (структура управления и кадры) |  | 2019-04-10 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
13.1.3 | (04) Обеспечена организация деятельности структурного подразделения (имущество, финансы) |  | 2019-02-20 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
13.1.4 | (05) Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) |  | 2019-04-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
13.2 | 11,0000 |  | 2020-12-01 05:00
13.2.1 | (01) Принято решение о создании структурного подразделения |  | 2020-01-20 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
13.2.2 | (03) Обеспечена организация деятельности структурного подразделения (структура управления и кадры) |  | 2020-04-10 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
13.2.3 | (04) Обеспечена организация деятельности структурного подразделения (имущество, финансы) |  | 2020-02-20 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
13.2.4 | (05) Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) |  | 2020-04-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
13.3 | 15,0000 |  | 2021-12-01 05:00
13.3.1 | (01) Принято решение о создании структурного подразделения |  | 2021-01-20 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
13.3.2 | (03) Обеспечена организация деятельности структурного подразделения (структура управления и кадры) |  | 2021-04-10 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
13.3.3 | (04) Обеспечена организация деятельности структурного подразделения (имущество, финансы) |  | 2021-02-20 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
13.3.4 | (05) Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) |  | 2021-04-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
14 | A2.08.04 Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. |  | 2024-12-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович | ​С 2019 по 2024 гг. повышение квалификации пройдут 200 000 работников культуры (14 000 в 2019 году, 26 000 в 2020 году и далее по 40 000 ежегодно) или 24% работников отрасли культуры (справочно: по состоянию на 01.01.2018 численность работников учреждений сферы культуры составляет 831 219 человек, в том числе основной персонал - 555 390 человек). (нарастающим итогом) | ПС
14.1 | 14 000,0000 |  | 2019-12-01 05:00
14.1.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2019-04-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
14.1.2 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2019-04-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
14.1.3 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2019-11-25 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
14.1.4 | (04) Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) |  | 2019-02-20 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
14.1.5 | (05) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | 2019-02-20 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
14.1.6 | (06) Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | 2019-12-31 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
14.2 | 40 000,0000 |  | 2020-12-01 05:00
14.2.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2020-03-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
14.2.2 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2020-04-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
14.2.3 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2020-12-31 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
14.2.4 | (04) Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) |  | 2020-02-20 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
14.2.5 | (05) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | 2020-02-20 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
14.2.6 | (06) Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | 2020-12-31 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
14.3 | 80 000,0000 |  | 2021-12-01 05:00
14.3.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2021-03-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
14.3.2 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2021-04-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
14.3.3 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2021-12-31 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
14.3.4 | (04) Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) |  | 2021-02-20 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
14.3.5 | (05) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | 2021-02-20 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
14.3.6 | (06) Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | 2021-12-31 05:00 | Овсиенко Николай Павлович |  | РНП
14.4 | 120 000,0000 |  | 2022-12-01 05:00
14.4.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2022-12-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
14.4.2 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2022-12-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
14.4.3 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2022-12-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
14.4.4 | (04) Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) |  | 2022-12-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
14.4.5 | (05) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | 2022-12-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
14.4.6 | (06) Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | 2022-12-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
14.4.7 | (07) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2022-12-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
14.4.8 | (08) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2022-12-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
14.5 | 160 000,0000 |  | 2023-12-01 05:00
14.5.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2023-12-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
14.5.2 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2023-12-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
14.5.3 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2023-12-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
14.5.4 | (04) Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) |  | 2023-12-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
14.5.5 | (05) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | 2023-12-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
14.5.6 | (06) Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | 2023-12-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
14.5.7 | (07) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2023-12-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
14.5.8 | (08) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2023-12-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
14.6 | 200 000,0000 |  | 2024-12-01 05:00
14.6.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2024-12-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
14.6.2 | (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2024-12-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
14.6.3 | (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2024-12-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
14.6.4 | (04) Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) |  | 2024-12-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
14.6.5 | (05) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | 2024-12-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
14.6.6 | (06) Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | 2024-12-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
14.6.7 | (07) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2024-12-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
14.6.8 | (08) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2024-12-01 05:00 | Овсиенко Николай Павлович
15 | A2.09.02 Создана и введена в эксплуатацию база данных "Волонтеры в культуре" |  | 2019-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич | Для работы в организациях культуры, на массовых мероприятиях и обеспечения работы с целью сохранения культурного наследия в 2019 году создана и введена в эксплуатацию база данных "Волонтеры в культуре" | ПС
15.1 | 1,0000 |  | 2019-12-01 05:00
15.1.1 | (01) Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |  | 2019-03-01 05:00 | Горушкина Светлана Николаевна |  | РНП
15.1.2 | (02) Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы) |  | 2019-11-25 05:00 | Горушкина Светлана Николаевна |  | РНП
15.1.3 | (03) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации |  | 2019-12-01 05:00 | Горушкина Светлана Николаевна |  | РНП
15.1.4 | (04) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию |  | 2019-12-01 05:00 | Горушкина Светлана Николаевна |  | РНП
16 | A2.09.03 Проведен международный волонтерский лагерь для дальнейшего проведения на ежегодной основе с реализацией образовательных программ, исследований, экспедиций, реставрационных практик, культурных мероприятий |  | 2024-12-01 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич | С 2020 по 2024 гг. в рамках международного лагеря на ежегодной основе будут реализованы образовательные программы для волонтеров по направлениям работы в сфере культуры и оказания содействия специалистам на объектах культурного наследия. | ПС
16.1 | 1,0000 |  | 2020-12-01 05:00
16.1.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2019-03-01 05:00 | Алексеева Жанна Владимировна |  | РНП
16.1.2 | (02) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2020-09-01 05:00 | Алексеева Жанна Владимировна |  | ПК
16.1.3 | (03) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2020-04-01 05:00 | Алексеева Жанна Владимировна |  | ПК
16.2 | 1,0000 |  | 2021-12-01 05:00
16.2.1 | (13) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2021-03-01 05:00 | Алексеева Жанна Владимировна |  | РНП
16.2.2 | (14) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2021-11-01 05:00 | Алексеева Жанна Владимировна |  | ПК
16.2.3 | (15) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2021-04-01 05:00 | Алексеева Жанна Владимировна |  | РНП
16.3 | 1,0000 |  | 2022-12-01 05:00
16.3.1 | (10) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
16.3.2 | (11) Услуга оказана (работы выполнены)
16.3.3 | (12) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
16.4 | 1,0000 |  | 2023-12-01 05:00
16.4.1 | (07) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
16.4.2 | (08) Услуга оказана (работы выполнены)
16.4.3 | (09) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
16.5 | 1,0000 |  | 2024-12-01 05:00
16.5.1 | (04) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
16.5.2 | (05) Услуга оказана (работы выполнены)
16.5.3 | (06) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
17 | A2.09.04 Проведена программа «Волонтеры культуры» |  | 2024-12-31 05:00 | Обрывалин Сергей Геннадиевич | ​За период с 2019 по 2024 гг. в программе "Волонтеры культуры", направленной на поддержку добровольческого движения, в том числе волонтерских проектов, примут участие 100 000 волонтеров, будет сформирован социальный институт добровольчества в сфере сохранения культурного наследия в масштабах страны, а также отработаны альтернативные механизмы вовлечения в культурный и хозяйственный обороты объектов культурного наследия. | ПС
17.1 | 1,0000 |  | 2019-12-31 05:00
17.1.1 | (06) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2019-02-19 05:00 | Горушкина Светлана Николаевна |  | РНП
17.1.2 | (07) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2019-12-31 05:00 | Горушкина Светлана Николаевна |  | ПК
17.1.3 | (08) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2019-12-15 05:00 | Горушкина Светлана Николаевна |  | РНП
17.1.4 | (09) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2019-12-31 05:00 | Горушкина Светлана Николаевна |  | РНП
17.1.5 | (10) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2019-04-10 05:00 | Горушкина Светлана Николаевна |  | РНП
17.2 | 1,0000 |  | 2020-12-31 05:00
17.2.1 | (11) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2020-02-19 05:00 | Горушкина Светлана Николаевна |  | РНП
17.2.2 | (12) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2020-12-30 05:00 | Горушкина Светлана Николаевна |  | ПК
17.2.3 | (13) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2020-12-15 05:00 | Горушкина Светлана Николаевна |  | РНП
17.2.4 | (14) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2020-05-15 05:00 | Горушкина Светлана Николаевна |  | РНП
17.2.5 | (15) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2020-04-10 05:00 | Горушкина Светлана Николаевна |  | РНП
17.3 | 1,0000 |  | 2021-12-31 05:00
17.3.1 | (16) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2021-02-19 05:00 | Горушкина Светлана Николаевна |  | РНП
17.3.2 | (17) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2021-12-30 05:00 | Горушкина Светлана Николаевна |  | ПК
17.3.3 | (18) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2021-12-15 05:00 | Горушкина Светлана Николаевна |  | РНП
17.3.4 | (19) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 2021-05-15 05:00 | Горушкина Светлана Николаевна |  | РНП
17.3.5 | (20) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 2021-04-10 05:00 | Горушкина Светлана Николаевна |  | РНП
17.4 | 1,0000 |  | 2022-12-31 05:00
17.4.1 | (21) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
17.4.2 | (22) Услуга оказана (работы выполнены)
17.4.3 | (23) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
17.4.4 | (24) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
17.4.5 | (25) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
17.5 | 1,0000 |  | 2023-12-31 05:00
17.5.1 | (26) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
17.5.2 | (27) Услуга оказана (работы выполнены)
17.5.3 | (28) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
17.5.4 | (29) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
17.5.5 | (30) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
17.6 | 1,0000 |  | 2024-12-31 05:00
17.6.1 | (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
17.6.2 | (02) Услуга оказана (работы выполнены)
17.6.3 | (03) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
17.6.4 | (04) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
17.6.5 | (05) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)

## Результаты
|  |  | Код | Наименование | Ответственный исполнитель | Уровень контроля | Дата начала реализации | Дата окончания реализации | Типовая КТ | Описание результата | КТ не требуется
Результат : A2.06.01 Реализованы творческие проекты некоммерческих организаций, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (01.12.2024)
Значение результата : Значение результата: Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2019
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (20.02.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.03.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (31.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (05) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (31.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 200,0000 Дата: 31.12.2020
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (20.02.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.03.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (01.11.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (31.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (05) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 300,0000 Дата: 31.12.2021
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (20.02.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.03.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (01.11.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (31.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (05) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 400,0000 Дата: 31.12.2022
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (31.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (31.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (31.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (05) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (31.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 500,0000 Дата: 31.12.2023
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (31.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (31.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (31.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (05) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (31.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 600,0000 Дата: 01.12.2024
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (05) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Результат : A2.06.02 Реализованы всероссийские и международные творческие проекты некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства (01.12.2024)
Значение результата : Значение результата: Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2019
Контрольная точка : (04) Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) (20.03.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) |  | Нет
Контрольная точка : (05) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) (31.03.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (06) Закупка включена в план закупок (30.04.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Закупка включена в план закупок |  | Нет
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.06.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (07) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (05.06.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | Нет
Контрольная точка : (08) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (10.06.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.07.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (13) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (01.07.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (09) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (01.10.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | Нет
Контрольная точка : (10) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (01.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Да
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (31.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (11) Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (31.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | Нет
Контрольная точка : (12) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 20,0000 Дата: 01.12.2020
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.06.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.07.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (01.07.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (05) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | Да
Контрольная точка : (06) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | Да
Контрольная точка : (07) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | Да
Контрольная точка : (08) Закупка включена в план закупок (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Закупка включена в план закупок |  | Да
Контрольная точка : (09) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | Да
Контрольная точка : (10) Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) |  | Да
Контрольная точка : (11) Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | Да
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (31.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (12) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 30,0000 Дата: 01.12.2021
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.06.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.07.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (01.07.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (05) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (01.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | Да
Контрольная точка : (06) Закупка включена в план закупок (01.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Закупка включена в план закупок |  | Да
Контрольная точка : (07) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (01.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | Да
Контрольная точка : (08) Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (01.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | Да
Контрольная точка : (09) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) (01.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | Да
Контрольная точка : (10) Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) (01.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) |  | Да
Контрольная точка : (11) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (01.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | Да
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (31.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (12) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 40,0000 Дата: 01.12.2022
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.06.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.07.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (01.07.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (05) Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | Да
Контрольная точка : (06) Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) |  | Да
Контрольная точка : (07) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | Да
Контрольная точка : (08) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | Да
Контрольная точка : (09) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | Да
Контрольная точка : (10) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | Да
Контрольная точка : (11) Закупка включена в план закупок (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Закупка включена в план закупок |  | Да
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (31.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (12) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 50,0000 Дата: 01.12.2023
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.06.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.07.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (01.07.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (05) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | Да
Контрольная точка : (06) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | Да
Контрольная точка : (07) Закупка включена в план закупок (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Закупка включена в план закупок |  | Да
Контрольная точка : (08) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | Да
Контрольная точка : (09) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | Да
Контрольная точка : (10) Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | Да
Контрольная точка : (11) Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) |  | Да
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (31.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (12) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 60,0000 Дата: 01.12.2024
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.06.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.07.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (01.07.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (05) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (06) Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | Да
Контрольная точка : (07) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | Да
Контрольная точка : (08) Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) |  | Да
Контрольная точка : (09) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | Да
Контрольная точка : (10) Закупка включена в план закупок (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Закупка включена в план закупок |  | Да
Контрольная точка : (11) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | Да
Контрольная точка : (12) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | Да
Результат : A2.06.03 Проведены культурно-просветительские программы для школьников (01.12.2024)
Значение результата : Значение результата: Значение: 25,0000 Дата: 30.12.2019
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.03.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.03.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (04) Закупка включена в план закупок (14.03.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Закупка включена в план закупок |  | Нет
Контрольная точка : (05) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (13.05.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | Нет
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (30.11.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (06) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (15.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | Нет
Контрольная точка : (07) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (30.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 50,0000 Дата: 30.12.2020
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.03.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.03.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (04) Закупка включена в план закупок (14.03.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Закупка включена в план закупок |  | Нет
Контрольная точка : (05) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (13.05.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | Нет
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (30.11.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (06) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (15.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | Нет
Контрольная точка : (07) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (30.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 75,0000 Дата: 30.12.2021
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.03.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.03.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (04) Закупка включена в план закупок (14.03.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Закупка включена в план закупок |  | Нет
Контрольная точка : (05) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (13.05.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | Нет
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (30.11.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (06) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (15.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | Нет
Контрольная точка : (07) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (30.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 100,0000 Дата: 30.12.2022
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | Нет
Контрольная точка : (05) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | Нет
Контрольная точка : (06) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | Нет
Контрольная точка : (07) Закупка включена в план закупок (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Закупка включена в план закупок |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 125,0000 Дата: 30.12.2023
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | Нет
Контрольная точка : (05) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | Нет
Контрольная точка : (06) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | Нет
Контрольная точка : (07) Закупка включена в план закупок (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Закупка включена в план закупок |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 150,0000 Дата: 01.12.2024
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | Нет
Контрольная точка : (05) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | Нет
Контрольная точка : (06) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | Нет
Контрольная точка : (07) Закупка включена в план закупок (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Закупка включена в план закупок |  | Нет
Результат : A2.06.04 Проведены выставочные проекты федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации (01.12.2024)
Значение результата : Значение результата: Значение: 8,0000 Дата: 31.12.2019
Контрольная точка : (06) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (30.05.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (10) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (01.11.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (07) Услуга оказана (работы выполнены) (31.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (09) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (08) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Да
Значение результата : Значение результата: Значение: 16,0000 Дата: 31.12.2020
Контрольная точка : (11) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (30.05.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (15) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (01.11.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (12) Услуга оказана (работы выполнены) (31.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (14) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (13) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Да
Значение результата : Значение результата: Значение: 24,0000 Дата: 31.12.2021
Контрольная точка : (16) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (30.05.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (20) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (01.11.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (17) Услуга оказана (работы выполнены) (31.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (19) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (18) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Да
Значение результата : Значение результата: Значение: 32,0000 Дата: 31.12.2022
Контрольная точка : (21) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (23) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (22) Услуга оказана (работы выполнены)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (24) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (25) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 40,0000 Дата: 31.12.2023
Контрольная точка : (26) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (28) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (27) Услуга оказана (работы выполнены)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (29) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (30) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 48,0000 Дата: 01.12.2024
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (03) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (02) Услуга оказана (работы выполнены)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (05) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Результат : A2.06.05 Созданы памятные места, связанные с военной историей России (31.12.2024)
Значение результата : Значение результата: Значение: 30,0000 Дата: 01.12.2019
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.02.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (31.05.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.06.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (15.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (05) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 60,0000 Дата: 01.12.2020
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.02.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (01.04.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.06.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (31.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (05) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 90,0000 Дата: 01.12.2021
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.02.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (01.04.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.06.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (31.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (05) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 120,0000 Дата: 01.12.2022
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (05) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 150,0000 Дата: 01.12.2023
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (05) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 180,0000 Дата: 31.12.2024
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (05) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Результат : A2.06.06 Проведены военно-исторические лагеря на территории субъектов Российской Федерации (01.12.2024)
Значение результата : Значение результата: Значение: 3,0000 Дата: 01.12.2019
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (30.04.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (31.05.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.06.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (15.11.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (05) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 8,0000 Дата: 01.12.2020
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (30.04.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (20.05.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.06.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (15.11.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (05) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 13,0000 Дата: 01.12.2021
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (30.04.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (20.05.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.06.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (15.11.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (05) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 18,0000 Дата: 01.12.2022
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (05) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 23,0000 Дата: 01.12.2023
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (05) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 28,0000 Дата: 01.12.2024
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (05) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Результат : A2.07.01 Создан национальный молодежный симфонический оркестр (01.06.2024)
Значение результата : Значение результата: Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2018
Контрольная точка : (38) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (10.10.2018)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (40) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.11.2018)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (39) Услуга оказана (работы выполнены) (31.12.2018)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (58) Получен отчет о деятельности организации (31.12.2018)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получен отчет о деятельности организации |  | Нет
Контрольная точка : (05) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (31.03.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Да
Контрольная точка : (37) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (31.03.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Да
Контрольная точка : (04) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Да
Контрольная точка : (01) Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | Да
Контрольная точка : (02) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | Да
Контрольная точка : (03) Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) |  | Да
Значение результата : Значение результата: Значение: 1,0000 Дата: 01.06.2020
Контрольная точка : (47) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.06.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (49) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.06.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (21) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (01.06.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (48) Услуга оказана (работы выполнены) (31.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (20) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (17) Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | Да
Контрольная точка : (18) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | Да
Контрольная точка : (19) Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) |  | Да
Значение результата : Значение результата: Значение: 1,0000 Дата: 01.06.2021
Контрольная точка : (44) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.06.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (46) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.06.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (16) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (01.06.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (45) Услуга оказана (работы выполнены) (31.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (15) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (12) Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | Да
Контрольная точка : (13) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | Да
Контрольная точка : (14) Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) |  | Да
Значение результата : Значение результата: Значение: 1,0000 Дата: 01.06.2022
Контрольная точка : (41) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.06.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (43) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.06.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (11) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (01.06.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (42) Услуга оказана (работы выполнены) (31.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (10) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (07) Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | Да
Контрольная точка : (08) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | Да
Контрольная точка : (09) Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) |  | Да
Значение результата : Значение результата: Значение: 1,0000 Дата: 01.06.2023
Контрольная точка : (56) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.06.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (06) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.06.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (36) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (01.06.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (57) Услуга оказана (работы выполнены) (31.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (35) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (32) Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | Да
Контрольная точка : (33) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | Да
Контрольная точка : (34) Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) |  | Да
Значение результата : Значение результата: Значение: 1,0000 Дата: 01.06.2024
Контрольная точка : (53) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.06.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (55) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.06.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (54) Услуга оказана (работы выполнены) (01.06.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (30) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (01.06.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (31) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (01.06.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (27) Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | Да
Контрольная точка : (28) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | Да
Контрольная точка : (29) Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) |  | Да
Результат : A2.07.02 Сформирован кадровый резерв из состава национального симфонического оркестра (01.06.2024)
Значение результата : Значение результата: Значение: 1,0000 Дата: 01.06.2019
Контрольная точка : (01) Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта (01.06.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта |  | Нет
Контрольная точка : (02) Акт разработан (01.06.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт разработан |  | Нет
Контрольная точка : (03) Акт согласован с заинтересованными органами и организациями (01.06.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт согласован с заинтересованными органами и организациями |  | Нет
Контрольная точка : (04) Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу (01.06.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу |  | Нет
Контрольная точка : (05) На акт получены требуемые заключения органов власти (01.06.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | На акт получены требуемые заключения органов власти |  | Нет
Контрольная точка : (06) Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти (01.06.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти |  | Нет
Контрольная точка : (07) Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти (01.06.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти |  | Нет
Контрольная точка : (08) Акт утвержден (подписан) (01.06.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт утвержден (подписан) |  | Нет
Контрольная точка : (09) Акт прошел государственную регистрацию (01.06.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт прошел государственную регистрацию |  | Нет
Контрольная точка : (10) Акт вступил в силу (01.06.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт вступил в силу |  | Нет
Контрольная точка : (11) Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) (01.06.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |  | Нет
Контрольная точка : (12) Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы) (01.06.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы) |  | Нет
Контрольная точка : (13) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации (01.06.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации |  | Нет
Контрольная точка : (14) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию (01.06.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию |  | Нет
Контрольная точка : (15) Сформирован кадровый резерв из состава национального молодежного симфонического оркестра (01.06.2019)
|  |  | 01 | Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | Шалашов А. А. | 30 | 2019-02-01T00:00:00 | 2019-04-15T00:00:00 |  | Ежегодно в период до 01.06.2024 будет обновляться база данных кадрового резерва. | Нет
|  |  | 02 | Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы) | Шалашов А. А. | 30 | 2019-04-01T00:00:00 | 2019-04-15T00:00:00 |  | Ежегодно в период до 01.06.2024 будет обновляться база данных кадрового резерва. | Нет
|  |  | 03 | Разработка и утверждение положения о базе данных кадрового резерва из состава национального молодежного симфонического оркестра | Шалашов А. А. | 30 | 2019-01-01T00:00:00 | 2019-01-20T00:00:00 |  | Ежегодно в период до 01.06.2024 будет обновляться база данных кадрового резерва. | Нет
|  |  | 04 | Назначение ответственных лиц за ведение базы данных кадрового резерва из состава национального молодежного симфонического оркестра | Шалашов А. А. | 30 | 2019-04-01T00:00:00 | 2019-04-15T00:00:00 |  | Ежегодно в период до 01.06.2024 будет обновляться база данных кадрового резерва. | Нет
Контрольная точка : (16) Получен отчет о деятельности организации (01.06.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получен отчет о деятельности организации |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 1,0000 Дата: 01.06.2020
Контрольная точка : (01) Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта (01.06.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта |  | Нет
Контрольная точка : (02) Акт разработан (01.06.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт разработан |  | Нет
Контрольная точка : (03) Акт согласован с заинтересованными органами и организациями (01.06.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт согласован с заинтересованными органами и организациями |  | Нет
Контрольная точка : (04) Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу (01.06.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу |  | Нет
Контрольная точка : (05) На акт получены требуемые заключения органов власти (01.06.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | На акт получены требуемые заключения органов власти |  | Нет
Контрольная точка : (06) Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти (01.06.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти |  | Нет
Контрольная точка : (07) Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти (01.06.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти |  | Нет
Контрольная точка : (08) Акт утвержден (подписан) (01.06.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт утвержден (подписан) |  | Нет
Контрольная точка : (09) Акт прошел государственную регистрацию (01.06.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт прошел государственную регистрацию |  | Нет
Контрольная точка : (10) Акт вступил в силу (01.06.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт вступил в силу |  | Нет
Контрольная точка : (11) Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) (01.06.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |  | Нет
Контрольная точка : (12) Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы) (01.06.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы) |  | Нет
Контрольная точка : (13) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации (01.06.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации |  | Нет
Контрольная точка : (14) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию (01.06.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 1,0000 Дата: 01.06.2021
Контрольная точка : (01) Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта (01.06.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта |  | Нет
Контрольная точка : (02) Акт разработан (01.06.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт разработан |  | Нет
Контрольная точка : (03) Акт согласован с заинтересованными органами и организациями (01.06.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт согласован с заинтересованными органами и организациями |  | Нет
Контрольная точка : (04) Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу (01.06.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу |  | Нет
Контрольная точка : (05) На акт получены требуемые заключения органов власти (01.06.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | На акт получены требуемые заключения органов власти |  | Нет
Контрольная точка : (06) Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти (01.06.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти |  | Нет
Контрольная точка : (07) Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти (01.06.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти |  | Нет
Контрольная точка : (08) Акт утвержден (подписан) (01.06.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт утвержден (подписан) |  | Нет
Контрольная точка : (09) Акт прошел государственную регистрацию (01.06.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт прошел государственную регистрацию |  | Нет
Контрольная точка : (10) Акт вступил в силу (01.06.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт вступил в силу |  | Нет
Контрольная точка : (11) Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) (01.06.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |  | Нет
Контрольная точка : (12) Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы) (01.06.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы) |  | Нет
Контрольная точка : (13) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации (01.06.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации |  | Нет
Контрольная точка : (14) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию (01.06.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 1,0000 Дата: 01.06.2022
Контрольная точка : (01) Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта (01.06.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта |  | Нет
Контрольная точка : (02) Акт разработан (01.06.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт разработан |  | Нет
Контрольная точка : (03) Акт согласован с заинтересованными органами и организациями (01.06.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт согласован с заинтересованными органами и организациями |  | Нет
Контрольная точка : (04) Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу (01.06.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу |  | Нет
Контрольная точка : (05) На акт получены требуемые заключения органов власти (01.06.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | На акт получены требуемые заключения органов власти |  | Нет
Контрольная точка : (06) Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти (01.06.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти |  | Нет
Контрольная точка : (07) Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти (01.06.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти |  | Нет
Контрольная точка : (08) Акт утвержден (подписан) (01.06.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт утвержден (подписан) |  | Нет
Контрольная точка : (09) Акт прошел государственную регистрацию (01.06.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт прошел государственную регистрацию |  | Нет
Контрольная точка : (10) Акт вступил в силу (01.06.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт вступил в силу |  | Нет
Контрольная точка : (11) Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) (01.06.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |  | Нет
Контрольная точка : (12) Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы) (01.06.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы) |  | Нет
Контрольная точка : (13) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации (01.06.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации |  | Нет
Контрольная точка : (14) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию (01.06.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 1,0000 Дата: 01.06.2023
Контрольная точка : (01) Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта (01.06.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта |  | Нет
Контрольная точка : (02) Акт разработан (01.06.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт разработан |  | Нет
Контрольная точка : (03) Акт согласован с заинтересованными органами и организациями (01.06.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт согласован с заинтересованными органами и организациями |  | Нет
Контрольная точка : (04) Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу (01.06.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу |  | Нет
Контрольная точка : (05) На акт получены требуемые заключения органов власти (01.06.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | На акт получены требуемые заключения органов власти |  | Нет
Контрольная точка : (06) Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти (01.06.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти |  | Нет
Контрольная точка : (07) Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти (01.06.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти |  | Нет
Контрольная точка : (08) Акт утвержден (подписан) (01.06.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт утвержден (подписан) |  | Нет
Контрольная точка : (09) Акт прошел государственную регистрацию (01.06.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт прошел государственную регистрацию |  | Нет
Контрольная точка : (10) Акт вступил в силу (01.06.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт вступил в силу |  | Нет
Контрольная точка : (11) Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) (01.06.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |  | Нет
Контрольная точка : (12) Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы) (01.06.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы) |  | Нет
Контрольная точка : (13) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации (01.06.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации |  | Нет
Контрольная точка : (14) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию (01.06.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 1,0000 Дата: 01.06.2024
Контрольная точка : (01) Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта (01.06.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта |  | Нет
Контрольная точка : (02) Акт разработан (01.06.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт разработан |  | Нет
Контрольная точка : (03) Акт согласован с заинтересованными органами и организациями (01.06.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт согласован с заинтересованными органами и организациями |  | Нет
Контрольная точка : (04) Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу (01.06.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу |  | Нет
Контрольная точка : (05) На акт получены требуемые заключения органов власти (01.06.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | На акт получены требуемые заключения органов власти |  | Нет
Контрольная точка : (06) Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти (01.06.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти |  | Нет
Контрольная точка : (07) Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти (01.06.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти |  | Нет
Контрольная точка : (08) Акт утвержден (подписан) (01.06.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт утвержден (подписан) |  | Нет
Контрольная точка : (09) Акт прошел государственную регистрацию (01.06.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт прошел государственную регистрацию |  | Нет
Контрольная точка : (10) Акт вступил в силу (01.06.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Акт вступил в силу |  | Нет
Контрольная точка : (11) Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) (01.06.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |  | Нет
Контрольная точка : (12) Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы) (01.06.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы) |  | Нет
Контрольная точка : (13) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации (01.06.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации |  | Нет
Контрольная точка : (14) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию (01.06.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию |  | Нет
Результат : A2.07.03 Проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам (01.12.2024)
Значение результата : Значение результата: Значение: 20,0000 Дата: 01.12.2019
Контрольная точка : (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (31.03.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.04.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.05.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (01.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (05) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (01.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (06) Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) (01.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) |  | Да
Контрольная точка : (07) Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (01.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | Да
Контрольная точка : (08) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) (01.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | Да
Значение результата : Значение результата: Значение: 40,0000 Дата: 01.12.2020
Контрольная точка : (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (31.03.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.04.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.05.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (05) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (06) Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | Да
Контрольная точка : (07) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | Да
Контрольная точка : (08) Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) |  | Да
Значение результата : Значение результата: Значение: 60,0000 Дата: 01.12.2021
Контрольная точка : (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (31.03.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.04.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.05.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (01.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (05) Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) (01.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) |  | Да
Контрольная точка : (06) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (01.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (07) Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (01.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | Да
Контрольная точка : (08) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) (01.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | Да
Значение результата : Значение результата: Значение: 80,0000 Дата: 01.12.2022
Контрольная точка : (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (31.03.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.04.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.05.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (05) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (06) Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | Да
Контрольная точка : (07) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | Да
Контрольная точка : (08) Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) |  | Да
Значение результата : Значение результата: Значение: 100,0000 Дата: 01.12.2023
Контрольная точка : (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (31.03.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.04.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.05.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (05) Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) |  | Да
Контрольная точка : (06) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (07) Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | Да
Контрольная точка : (08) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | Да
Значение результата : Значение результата: Значение: 120,0000 Дата: 01.12.2024
Контрольная точка : (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (31.03.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.04.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.05.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (05) Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | Да
Контрольная точка : (06) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (07) Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) |  | Нет
Контрольная точка : (08) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | Да
Результат : A2.07.04 Проведены фестивали детского творчества всех жанров (01.12.2024)
Значение результата : Значение результата: Значение: 5,0000 Дата: 01.12.2019
Контрольная точка : (06) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.06.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (08) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.07.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (10) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (01.07.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (07) Услуга оказана (работы выполнены) (31.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (09) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 10,0000 Дата: 01.12.2020
Контрольная точка : (11) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.06.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (13) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.07.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (15) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (01.07.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (12) Услуга оказана (работы выполнены) (31.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (14) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 15,0000 Дата: 01.12.2021
Контрольная точка : (16) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.06.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (18) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.07.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (20) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (01.07.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (17) Услуга оказана (работы выполнены) (31.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (19) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 20,0000 Дата: 01.12.2022
Контрольная точка : (21) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.06.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (23) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.07.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (25) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (01.07.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (22) Услуга оказана (работы выполнены) (31.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (24) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 25,0000 Дата: 01.12.2023
Контрольная точка : (26) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.06.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (28) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.07.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (30) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (01.07.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (27) Услуга оказана (работы выполнены) (31.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (29) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 30,0000 Дата: 01.12.2024
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.06.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (03) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.07.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (05) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (01.07.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Услуга оказана (работы выполнены) (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Результат : A2.08.01 Разработана и утверждена Концепция создания и функционирования Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (20.03.2019)
Значение результата : Значение результата: Значение: 1,0000 Дата: 20.03.2019
Контрольная точка : (01) Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа (21.01.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа |  | Нет
Контрольная точка : (02) Документ разработан (15.03.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Документ разработан |  | Нет
Контрольная точка : (03) Документ согласован с членами рабочей группы по разработке Концепции (20.03.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Документ согласован с заинтересованными органами и организациями |  | Нет
Контрольная точка : (04) Документ утвержден (подписан) (20.03.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Документ утвержден (подписан) |  | Нет
Контрольная точка : (05) Документ опубликован (20.03.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Документ опубликован |  | Да
Результат : A2.08.02 Разработана и утверждена ведомственная целевая программа подготовки кадров для отрасли культуры (01.12.2019)
Значение результата : Значение результата: Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2019
Контрольная точка : (01) Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа (21.01.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа |  | Нет
Контрольная точка : (02) Документ разработан (22.11.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Документ разработан |  | Нет
Контрольная точка : (03) Документ согласован с членами рабочей группы (01.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Документ согласован с заинтересованными органами и организациями |  | Нет
Контрольная точка : (04) Документ утвержден (подписан) (01.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Документ утвержден (подписан) |  | Нет
Контрольная точка : (05) Документ опубликован (20.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Документ опубликован |  | Да
Результат : A2.08.03 Созданы центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих вузов. (01.12.2021)
Значение результата : Значение результата: Значение: 7,0000 Дата: 01.12.2019
Контрольная точка : (01) Принято решение о создании структурного подразделения (20.01.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Обеспечена организация деятельности структурного подразделения (имущество, финансы) (20.02.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) |  | Нет
Контрольная точка : (05) Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) (01.04.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) |  | Нет
Контрольная точка : (03) Обеспечена организация деятельности структурного подразделения (структура управления и кадры) (10.04.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Осуществлена государственная регистрация организации (01.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Осуществлена государственная регистрация организации |  | Да
Значение результата : Значение результата: Значение: 11,0000 Дата: 01.12.2020
Контрольная точка : (01) Принято решение о создании структурного подразделения (20.01.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Обеспечена организация деятельности структурного подразделения (имущество, финансы) (20.02.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) |  | Нет
Контрольная точка : (05) Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) (01.04.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) |  | Нет
Контрольная точка : (03) Обеспечена организация деятельности структурного подразделения (структура управления и кадры) (10.04.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Осуществлена государственная регистрация организации (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Осуществлена государственная регистрация организации |  | Да
Значение результата : Значение результата: Значение: 15,0000 Дата: 01.12.2021
Контрольная точка : (01) Принято решение о создании структурного подразделения (20.01.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Обеспечена организация деятельности структурного подразделения (имущество, финансы) (20.02.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) |  | Нет
Контрольная точка : (05) Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) (01.04.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) |  | Нет
Контрольная точка : (03) Обеспечена организация деятельности структурного подразделения (структура управления и кадры) (10.04.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Осуществлена государственная регистрация организации (01.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Осуществлена государственная регистрация организации |  | Да
Результат : A2.08.04 Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. (01.12.2024)
Значение результата : Значение результата: Значение: 14 000,0000 Дата: 01.12.2019
Контрольная точка : (04) Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) (20.02.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) |  | Нет
Контрольная точка : (05) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) (20.02.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.04.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.04.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (25.11.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (07) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (01.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Да
Контрольная точка : (08) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (01.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Да
Контрольная точка : (06) Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (31.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 40 000,0000 Дата: 01.12.2020
Контрольная точка : (04) Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) (20.02.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) |  | Нет
Контрольная точка : (05) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) (20.02.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.03.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.04.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (07) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Да
Контрольная точка : (08) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (01.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Да
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (31.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (06) Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (31.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 80 000,0000 Дата: 01.12.2021
Контрольная точка : (04) Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) (20.02.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) |  | Нет
Контрольная точка : (05) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) (20.02.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.03.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.04.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (07) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (01.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Да
Контрольная точка : (08) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (01.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Да
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (31.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (06) Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (31.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 120 000,0000 Дата: 01.12.2022
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) |  | Нет
Контрольная точка : (05) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (06) Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | Нет
Контрольная точка : (07) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (08) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (01.12.2022)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 160 000,0000 Дата: 01.12.2023
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) |  | Нет
Контрольная точка : (05) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (06) Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | Нет
Контрольная точка : (07) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (08) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (01.12.2023)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 200 000,0000 Дата: 01.12.2024
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (03) Услуга оказана (работы выполнены) (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) |  | Нет
Контрольная точка : (05) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (06) Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | Нет
Контрольная точка : (07) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (08) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (01.12.2024)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Результат : A2.09.02 Создана и введена в эксплуатацию база данных "Волонтеры в культуре" (01.12.2019)
Значение результата : Значение результата: Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2019
Контрольная точка : (01) Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) (01.03.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |  | Нет
Контрольная точка : (02) Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы) (25.11.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы) |  | Нет
Контрольная точка : (03) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации (01.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации |  | Нет
Контрольная точка : (04) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию (01.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию |  | Нет
Результат : A2.09.03 Проведен международный волонтерский лагерь для дальнейшего проведения на ежегодной основе с реализацией образовательных программ, исследований, экспедиций, реставрационных практик, культурных мероприятий (01.12.2024)
Значение результата : Значение результата: Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2020
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.03.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (03) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.04.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (02) Услуга оказана (работы выполнены) (01.09.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2021
Контрольная точка : (13) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (01.03.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (15) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (01.04.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (14) Услуга оказана (работы выполнены) (01.11.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2022
Контрольная точка : (10) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (12) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (11) Услуга оказана (работы выполнены)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2023
Контрольная точка : (07) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (09) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (08) Услуга оказана (работы выполнены)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2024
Контрольная точка : (04) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (06) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (05) Услуга оказана (работы выполнены)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Результат : A2.09.04 Проведена программа «Волонтеры культуры» (31.12.2024)
Значение результата : Значение результата: Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2019
Контрольная точка : (06) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (19.02.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (10) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (10.04.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (08) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (15.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (07) Услуга оказана (работы выполнены) (31.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (09) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (31.12.2019)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020
Контрольная точка : (11) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (19.02.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (15) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (10.04.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (14) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (15.05.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (13) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (15.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (12) Услуга оказана (работы выполнены) (30.12.2020)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021
Контрольная точка : (16) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (19.02.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (20) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (10.04.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Контрольная точка : (19) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (15.05.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (18) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (15.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (17) Услуга оказана (работы выполнены) (30.12.2021)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022
Контрольная точка : (21) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (23) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (22) Услуга оказана (работы выполнены)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (24) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (25) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023
Контрольная точка : (26) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (28) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (27) Услуга оказана (работы выполнены)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (29) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (30) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет
Значение результата : Значение результата: Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024
Контрольная точка : (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | Нет
Контрольная точка : (03) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Нет
Контрольная точка : (02) Услуга оказана (работы выполнены)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Услуга оказана (работы выполнены) |  | Нет
Контрольная точка : (04) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | Нет
Контрольная точка : (05) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
|  |  |  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | Нет